附件2

福田区政府投资项目后评价管理办法

（修订）

（征求意见稿）

- 总则

- 为完善区政府投资项目全过程管理，进一步加强区政府投资项目事后监督，建立健全政府投资项目后评价制度，规范项目后评价工作，提高政府投资决策水平和投资效益，根据相关法律、法规和参照广东省发展和改革委员会《广东省省级政府投资项目后评价管理办法（试行）》（粤发改投资〔2011〕1192号）、《深圳市政府投资项目后评价管理办法》（深发改规〔2018〕2号）、《福田区政府投资项目全过程管理办法》，结合福田区实际制定本办法。

- 福田区政府投资项目后评价工作适用于本办法。

本办法所称福田区本级政府投资项目，是指利用区本级财政性资金在福田区行政区域内进行的固定资产投资建设项目。

本办法所称政府投资项目后评价（以下简称项目后评价），是指选择已通过项目验收并投入使用或运营一定时间的政府投资项目，对其投资决策、建设管理、项目效益等方面的实际效果进行评价，提出相应意见和建议。主要包括将项目建成使用或运营后所达到的实际效果与项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计及概算批复等文件的内容进行对比分析和评价，扬长避短，为以后的政府投资决策和建设管理提供经验教训。

根据实际需要，可以针对项目建设或运行的某类问题、某一阶段进行专项评价，也可以对同类型或相互关联的多个项目进行综合评价。

本办法所称项目单位，是指项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目总概算或者资金申请报告的组织编制和申报单位。

本办法所称建设单位，包括政府投资工程项目统一建设管理单位、项目自建单位、代理建设单位、项目法人单位。

本办法所称项目验收，是指对政府投资项目可行性研究报告、初步设计以及概算执行情况、工程验收执行和整改情况，工程结算、竣工决算情况，以及项目试运营情况等方面进行的全面检查验收。

- 项目后评价应遵循独立、公正、客观、科学的原则。

- 职责分工

- 福田区发展和改革局（以下简称区发改局）为项目后评价工作的统筹管理部门，负责项目后评价年度计划的编制和组织实施工作。

具体包括：确定后评价项目，自行组织或委托承担后评价任务的第三方机构，指导和督促相关单位配合后评价工作，保障后评价工作顺利开展和落实针对后评价中发现的问题所提出的整改措施，建立后评价信息管理系统、信息沟通机制和后评价成果反馈机制，推广通过后评价总结的成功经验和做法等。

- 项目单位、建设单位、使用（运营）单位、行业主管部门应根据区发改局的要求配合组建专项小组。由项目单位牵头，组织相关单位积极配合后评价实施机构开展工作。

- 其它相关单位，包括区纪检监察委员会、区财政局（国资局、集体资产管理局）、区审计局等部门根据工作需要及部门职能，由区发改局发函邀请参与项目后评价工作。

- 后评价实施机构负责按照《福田区政府投资项目后评价操作指引》要求开展项目后评价工作，提交后评价报告并对后评价报告质量及相关结论负责，同时承担对国家机密、商业秘密的保密责任。

- 项目后评价工作程序

- 项目后评价工作是在现场调查、民意听取和资料分析的基础上，结合项目总结报告，根据业内应遵循的评价方法（逻辑框架法、成功度评价法和指标体系评分法等）、工作流程和执业行为规范，参照《福田区政府投资项目后评价操作指引》和相应项目类别的后评价指标体系，对照项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计及概算批复等文件的内容进行全面系统地分析评价。

- 项目后评价工作程序包括准备、实施、总结三个阶段。

- 准备阶段

- 建立后评价预选项目库。区发改局根据政府投资项目情况建立后评价项目库，将已通过项目验收并投入使用或运营达到半年以上的项目纳入后评价预选项目库，数据库项目根据工作要求定期更新。区发改局应逐步完善项目管理信息化建设，将项目后评价纳入信息管理系统。

（二）制定后评价年度工作计划。每年年初由区发改局结合政府投资项目管理工作，综合考量评价数量、评价重点及评价范畴等情况，研究制定项目后评价该年度工作计划，确定需要开展后评价工作的项目名单后依照本办法组织实施。

（三）确定后评价项目。根据年度工作计划，主要从以下项目中选择并确定项目后评价工作名单：

（1）总投资超过5000万元（含）以上的项目；

（2）建设过程中设计方案发生重大调整或决算超概算的项目；

（3）对行业和区域发展、产业结构调整有重大影响的项目；

（4）对节约资源、保护环境、优化资产配置有重要借鉴作用的项目；

（5）采用新技术、新材料、新工艺、新设备，对区政府投资决策有借鉴意义的项目;

（6）采用新型投融资模式（如政府和社会资本合作<PPP>等）和新型建设运营模式（如实行代建、设计-采购-施工<EPC>等），以及其他具有特殊示范意义的项目；

（7）政府重点关注或社会舆论反映强烈的项目；

（8）对政府投资决策及安排新项目有重要借鉴意义的项目；

（9）民生实事项目；

（10）区政府要求进行后评价的其他项目。

（四）确定后评价实施机构。区发改局根据项目后评价年度工作计划，委托具有相应资质的第三方机构（包括专业研究机构、评价机构及工程咨询机构等）作为后评价实施机构承担后评价工作并签订委托合同。不得委托参加过同一项目前期或建设实施工作的机构承担该项目的后评价工作。

（五）组建项目后评价专项小组。区发改局针对每一个被纳入项目后评价年度工作计划的项目，组建项目后评价专项小组并明确各小组成员的职责及工作要求。

项目后评价专项小组成员包括区发改局、项目单位、建设单位、使用（运营）单位及其行业主管部门、后评价实施机构的项目负责人。各项目后评价专项小组成员单位应指定至少1名联系人参与项目后评价的具体工作。

- 实施阶段

- 基础工作阶段。后评价实施机构应完成项目后评价实施前的准备工作，包括制定详细工作方案、有关政策法规等规范性依据的更新搜集、根据实施情况组建评价专家组、对项目进行初步调研、确定项目后评价指标权重、确定各项目相关单位的资料提交清单及细化项目单位总结报告模板，并交由项目单位牵头编写。项目需提交相关资料的必备要素参照《福田区政府投资项目参评指南》；项目总结报告的编写要求参照《福田区政府投资项目后评价总结报告（范本）》。

项目单位应在收到总结报告模板后1个月内，将总结报告报送至后评价实施机构。在后评价工作完成后，总结报告应作为后评价报告的附件，一并报送至区发改局。

根据区政府工作安排，区发改局可从后评价预选项目库中抽取部分暂未列入后评价年度工作计划的项目，下达总结报告编制任务，项目单位在收到编制任务的1个月内将总结报告报送至区发改局。

（二）开展社会调查。后评价实施机构组织开展各项目的社会调查工作，根据项目实际情况设计调查问卷，通过电话调研、实地考察、入户访问等方式进行社会调查，并出具社会调查报告。

（三）组织实地调研。后评价实施机构制定调研方案和召开实地调研预备会，整理实地调研材料，并组织评价专家组到项目现场开展实地调研。

- 总结阶段

- 汇总评价材料。后评价实施机构应汇总项目单位提交的总结报告、项目资料、社会调查报告、项目相关政策文件及有关资料。

（二）编制后评价报告。后评价实施机构结合项目单位提交的总结报告、项目资料、社会调查报告、实地调研情况和其他相关资料编制完成项目后评价报告，项目后评价报告应充分参考后评价专家组、项目单位、区发改局的相关意见。

（三）确定项目后评价等级。后评价实施机构参照项目后评价指标对项目进行评分，将后评价结果划分为A、B、C、D四个等级，分别表示优秀、良好、合格、不合格。

（四）验收后评价成果。区发改局组织召开专家评审会，对后评价实施机构提交的项目后评价报告进行验收。项目后评价报告验收通过后，后评价实施机构将后评价过程中的全部资料移交至区发改局，由区发改局进行归档。

- 报告编制

- 总结报告是项目单位牵头根据项目运营（行）情况，介绍项目概况，并对项目全过程、项目效益、项目可持续性进行总结，作出项目总结和主要经验教训的报告文本，主要内容包括项目概况、项目实施过程概述、项目效益分析、项目目标和可持续性、项目主要经验教训、建议。

- 社会调查报告是后评价实施机构在对项目开展后评价过程中，对项目建设、运营（行）期间直接或间接受到影响的区域和利益相关方开展问卷调查的综合分析文件。

- 项目后评价报告是后评价实施机构根据专家评价意见和结果，作出的具有结论性的报告文本，是后评价项目情况的文字分析和描述。主要内容包括：项目后评价报告编制单位及后评价工作方案介绍、项目概况、项目目标总结与评价、项目过程总结与评价、项目效益总结与评价、项目持续性总结与评价、项目单位总结报告评价、项目总结和主要经验教训及建议等。

- 项目后评价成果应用

- 区发改局应将项目后评价报告报至区政府和印发给项目相关单位。该成果是区政府制定规划、投资决策、审批和管理项目的重要参考依据。根据需要，经区政府同意可以适当方式向社会公布。

- 区发改局根据项目后评价成果，及时总结和推广后评价结论。项目后评价评分等级为A的项目，由区发改局进行典型案例示范推广。

- 区发改局会同有关部门认真分析项目后评价发现的问题原因，提出改进和加强政府投资建设项目管理的措施或整改意见，并督促项目单位落实整改意见。项目单位应认真落实整改措施，并形成整改报告报送至区发改局。区发改局总结年度后评价工作开展情况和项目单位整改情况，提出下一阶段后评价工作建议，向区政府汇报。

涉及违法违纪问题的，区发改局应暂停审批其新建其他项目，由区纪检监察委员会和司法机关等有关部门依据有关法规追究有关单位和个人的责任。

- 项目后评价管理监督

- 项目单位应根据项目后评价要求，认真编写项目总结报告，积极配合后评价实施机构开展工作，及时提供真实、准确、完整的项目前期、建设和运营（行）等各阶段的正式文件、技术经济资料和数据。如有虚报、瞒报有关情况和数据资料等弄虚作假等行为的，视情节严重程度，依法追究相关单位和个人的行政责任；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

- 区发改局、后评价实施机构和后评价专家都负有对项目单位提供的业务内容及相关资料保密的义务。

- 后评价实施机构应根据要求开展后评价工作，确保后评价结论的独立、公正、客观、科学。

- 项目单位、建设单位、使用（运营）单位在后评价过程中若有干预后评价公正行为的，区发改局将视其情节轻重，给予通报批评，并在一定期限内暂停安排其政府投资。

- 附则

- 上级财政在我区投资的项目如委托我区进行后评价，参照本办法执行。

- 区发改局支付项目后评价实施机构所需经费，经费标准根据项目复杂程度和后评价任务要求，参照有关工程咨询费用标准确定。

除区发改局支付的费用以外，后评价实施机构和个人不得收取其他任何费用。

- 后评价实施机构开展后评价工作时可参照《福田区政府投资项目后评价操作指引》、《福田区政府投资项目后评价总结报告（范本）》及《福田区政府投资项目后评价指标体系》执行。

- 本办法将根据我区区情的变化发展，结合《福田区政府投资项目全过程管理办法》适时修订。

- 本办法由福田区发展和改革局负责解释。

- 本办法自发布之日起实施。福田区发展和改革局于2015年9月25日印发的《福田区政府投资项目后评价管理暂行办法》深福发改【2015】361号同时废止。

附件：福田区政府投资项目后评价工作流程图

福田区发展和改革局

2019年11月20日

附件

福田区政府投资项目后评价工作流程图