附件5

福田区政府投资项目后评价

指标体系

（修订）

（征求意见稿）

目 录

- 一、

- 福田区政府投资项目（工程建设）后评价指标体系（修订稿）	1

二、福田区政府投资项目（设备类）后评价指标体系（试行稿）	21

# 福田区政府投资项目（工程建设）后评价指标体系

# （修订稿）

指标体系说明及应用：

《福田区政府投资项目（工程建设）后评价指标体系》是为福田区发展和改革局组织开展工程建设类政府投资项目后评价工作编制的一套指标体系。

- 该指标体系从目标评价、过程评价、效益评价、持续性评价四个维度对政府投资项目进行后评价；

2. 一、二级指标为通用的一般性指标体系框架；

3. 三级指标为指标集，涵盖所有类型的工程建设项目可涉及到的评价指标项，在进行具体项目后评价时，将结合项目对指标进行赋值；

4. 指标说明：解释涵盖的范畴，衡量本指标的单位和方法；

5. 参考资料：评分内容的来源/出处，从而保证数据源的客观真实性;

6. 参考标准：在既定时间、地区或既定组织内，结合指标特性运用计量学特性而设定的测量标准；

7. 参考分值：设定每个三级指标的满分分值均为100分；

8. 三级指标的关键证据信息采集与测算说明：

评估组以测量或检验目标达成情况作为基本原则，使用定性与定量相结合的方式，定量为主，定性为辅，对每个项目中三级指标的关键证据信息进行采集，以便专家能够更全面、客观、多维度的给予指标综合评判。

（1）信息采集：甄别各三级指标关键证据项中对应参考资料的有效性与适用性；

（2）关键证据信息的提取：逐一对应参考资料，对每个三级指标提取各维度核心主要计划工作目标、实际完成结果，以便进行计算与分析，检验对应指标项最终得分的依据。

操作步骤：

第一步，筛选三级指标关键证据信息对应参考资料中有效的定性信息、量化数据；

第二步，逐一对采集资料文件中的项目目标的计划与实际完成情况进行辨析，并提取相关的有效数据；

第三步，对照与分析每一要素项中的N个因素信息的计划与实际完成结果，对可量化数据以比例值体现，定性信息则以佐证工作目标达成程度的综合信息进行判断。

定量评价计算公式：

R：关键信息实际平均分

P：关键信息计划平均分

X：关键信息计划得分

Y：关键信息实际得分

T：关键信息计划完成相对指标

关键信息完成相对指标用来检验、监督计划执行情况的相对指标，当T>100%，则项目关键信息实际比计划执行程度高，当T<100%，则项目关键信息实际比计划执行程度低。

9. 评分方法：

（1）采用综合评分法，专家根据参考标准进行评分；

（2）将各指标评分与相应指标权重相乘，加总得到专家综合评分；

公式：

P：各指标项的专家平均分；

μ：各指标所占的权重；

X：各项目决定性因素评价的结果；

- 评分完成后，请填写评价意见与建议。

福田区政府投资项目（工程建设）后评价

一般性指标体系框架

| 一级指标 |  | 二级指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 目标评价 | 1.1 | 目标设计 |
|  |  | 1.2 | 目标实现 |
| 二 | 过程评价 | 2.1 | 前期决策 |
|  |  | 2.2 | 建设实施 |
|  |  | 2.3 | 项目运营(行) |
| 三 | 效益评价 | 3.1 | 技术效益 |
|  |  | 3.2 | 经济效益 |
|  |  | 3.3 | 社会效益 |
|  |  | 3.4 | 环境效益 |
| 四 | 持续性评价 | 4.1 | 内部可持续性 |
|  |  | 4.2 | 外部可持续性 |

福田区政府投资项目（工程建设）后评价三级指标集

一、目标评价

1.1 目标设计

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 目标设计 完整性 | 该指标考核项目建设总体目标是否囊括全部关键性内容，包含内容要求是否明确。 | 项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算与相应批复文件；总结报告；其他佐证资料 | 完整、明确性达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 完整、明确性达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 完整、明确性达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 完整、明确性低于60% | 60分以下（不含） |
| 1.1.2 | 目标设计 可行性 | 该指标考核项目建设总体目标是否合理且切实可行，是否有相关的政策、文件支持，以及目标达成的难度系数。 | 项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算与相应批复文件；总结报告；其他佐证资料 | 可行性、合理性达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 可行性、合理性达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 可行性、合理性达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 可行性、合理性低于60% | 60分以下（不含） |

1.2 目标实现

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 建设目标 达成度 | 该指标将项目建设的内容、规模、质量、进度、投资、技术、风险控制等要素与预先设立的目标对比，考核其实现程度。 | 项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算与相应批复文件；设计变更文件、工程监理报告、竣工验收报告、财务决算报告；各阶段评审及审查文件；总结报告；其他佐证资料 | 目标达成度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 目标达成度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 目标达成度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 目标达成度低于60%（不含） | 60分以下（不含） |
| 1.2.2 | 效益目标 达成度 | 该指标将项目建设的实际产生的技术、经济、社会、环境效益与预先设立的项目效益目标对比，考核其实现程度。 | 项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算与相应批复文件；施工合同；社会调查报告；决算审计报告；相关政策、标准文件；总结报告；其他佐证资料 | 目标达成度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 目标达成度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 目标达成度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 目标达成度低于60% | 60分以下（不含） |

二、过程评价

2.1 前期决策

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 依据充分性 | 该指标考核建设项目的决策是否具备应有依据，是否符合国家/地区政策，是否具备按照相应标准编制的项目建议书、可行性研究报告、概算等文件，编制内容是否合理且能为决策提供有力支撑，是否经过科学论证。 | 项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算与相应批复文件；相关政策文件；总结报告；其他佐证资料 | 充分性达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 充分性达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 充分性达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 充分性低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.1.2 | 程序合规性 | 该指标考核项目审批是否经过《福田区政府投资项目全过程管理暂行办法》规定程序，是否依法附具了土地、环评、规划、水务等相关手续。 | 相关审批文件；土地、环评、规划、水务等相关手续文件；总结报告；其他佐证资料 | 审批程序完全符合规定 | 100分 |
|  |  |  |  | 审批程序不符合规定 | 0分 |

2.2 建设实施

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 组织管理 有效性 | 该指标考核项目管理机构设置合理性、组织管理规范性、制度完整性。 | 管理制度文件；总结报告；其他佐证资料 | 规范程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 规范程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 规范程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 规范程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.2 | 招投标 合规性 | 该指标考核项目招投标程序与执行、招投标文件制定与审批的合规性。 | 招投标文件及评标、定标资料；总结报告；管理制度文件 | 完全符合规定 | 100分 |
|  |  |  |  | 不符合规定 | 0分 |
| 2.2.3 | 勘察设计 合规性 | 该指标考核勘察设计程序与执行、勘察设计文件编制与审查审批的合规性。 | 勘察设计文件和专家评审、相关部门审查意见及审批文件；施工图审查报告；总结报告；管理制度文件 | 规范性程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 规范性程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 规范性程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 规范性程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.4 | 开工准备 完备性 | 该指标考核拆迁、开工手续办理、三通一平、实施计划及作业指导文件编制、资金落实等开工准备工作是否在开工前完成。 | 拆迁合同；拆迁工作报告；相关许可证书；实施计划及作业指导文件；资金申请报告、财政拨款记录；总结报告 | 准备工作完成度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 准备工作完成度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 准备工作完成度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 准备工作完成度低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.5 | 质量控制 有效性 | 该指标考核项目质量管控工作的有效性。 | 工程监理报告；竣工验收报告；总结报告；管理制度文件 | 质量控制有效性达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 质量控制有效性达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 质量控制有效性达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 质量控制有效性低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.6 | 进度控制 有效性 | 该指标考核项目进度管控工作的有效性。 | 实施进度计划表；工程监理报告；总结报告；管理制度文件 | 进度控制有效性达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 进度控制有效性达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 进度控制有效性达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 进度控制有效性低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.7 | 投资控制 有效性 | 该指标考核项目投资管控工作的有效性。 | 初步设计及概算、概算调整报告、施工图预算和招标控制价文件、设计变更文件、工程决算；工程监理报告；资金申请报告、资金来源、财政拨款记录、财务报告、审计报告等；总结报告；管理制度文件 | 实际总投资控制在总概算内，且资金及时到位 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 实际总投资控制在总概算内，但资金存在延误 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 超出总概算， 但按规定通过审批 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 违规超总概算 | 60分以下（不含） |
| 2.2.8 | 安全控制 有效性 | 该指标考核项目安全管控工作的执行成效。 | 工程监理报告；竣工验收报告；地质灾害评估；结构安全评估；消防安全验收；对照国家、行业规范对于人员安全的保证性评估（如：幼儿园、学校老年服务设施等）；总结报告；管理制度文件 | 未发生任何安全事故 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 未发生安全事故，大部分 符合规范 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 发生安全事故， 但未造成重大损失 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 发生重大安全事故 或未通过安全性验收 | 60分以下（不含） |
| 2.2.9 | 合同管理 有效性 | 该指标考核项目建设的合同签订程序合规性、条款严密性，以及合同履行、变更、违约等情况把控。 | 主要合同文件；合同履约情况；总结报告；管理制度文件 | 严格执行合同，管理规范程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 合同有变更，管理规范程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 合同有变更，管理规范程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 合同存在违约情况， 管理规范程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.10 | 信息管理 有效性 | 该指标考核项目在信息管理工作方面的整体成效，如信息填报或上报的及时性（包含申报系统等电子数据平台），信息管理制度规范性、信息档案及痕迹管理的完整性等。 | 档案资料清单；电子数据平台信息；总结报告；管理制度文件 | 信息数据填报的及时性、完整性和档案完整度均在90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 信息数据填报的及时性、完整性和档案完整度均为76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 信息数据填报的及时性、完整性和档案完整度均为60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 信息数据填报的及时性、完整性和档案完整度均低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.11 | 工程监理 合规性 | 该指标考核工程监理工作程序与执行、监理报告编制的合规性。 | 监理日志、工程监理报告；总结报告 | 规范程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 规范程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 规范程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 规范程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.12 | 竣工验收 合规性 | 该指标考核竣工验收工作程序与执行、竣工验收报告编制的合规性。 | 竣工验收报告；总结报告 | 完全符合规定 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 较为符合规定 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 基本符合规定 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 不符合规定或验收项目 不完整 | 60分以下（不含） |

2.3 项目运营（行）

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 运营(行) 准备完备性 | 该指标考核项目运营（行）前的准备工作开展情况以及安全测试情况。 | 相关检测文件；总结报告；其他佐证资料 | 准备工作完备性90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 准备工作完备性76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 准备工作完备性60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 准备工作完备性低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.3.2 | 试运营(行)成功度 | 该指标考核项目在试运营（行）期间的功能/产能实现情况及是否正常运转。 | 财务报告；审计报告；生产报表；总结报告；其他佐证资料 | 功能/产能达标90%以上， 运转正常 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 功能/产能达标76%-89%， 运转正常 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 功能/产能达标60%-75%， 需做微小调整 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 功能/产能达标低于60%， 需做很大调整 | 60分以下（不含） |
| 2.3.3 | 运营(行) 成功度 | 该指标考核项目运营（行）期间的功能/产能实现情况及是否正常运转。 | 财务报告；审计报告；生产报表；实地考察；总结报告 | 功能/产能达标90%以上， 运转正常 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 功能/产能达标76%-89%， 运转正常 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 功能/产能达标低于60%-75%，需做微小调整 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 功能/产能达标低于60%， 需做很大调整 | 60分以下（不含） |
| 2.3.4 | 运营(行) 管理有效性 | 该指标考核项目建成后正式运营（行）阶段的管理情况，考核其管理机构设置、人员配备、管理制度等。 | 管理制度文件；总结报告；其他佐证资料 | 规范程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 规范程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 规范程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 规范程度低于60% | 60分以下（不含） |

三、效益评价

3.1 技术效益

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 设计、技术、设备 方案实施 效果 | 该指标考核项目的设计、技术、设备方案是否满足国家或行业标准的要求，实施效果是否符合项目需求，是否存在未达到需求或超出需求的不合理情况。 | 项目建议书、可行性研究报告及其批复文件；设计方案、技术方案、设备方案；实地考察；总结报告 | 效果偏离值≤±5% | 90-100分 |
|  |  |  |  | ±5%>效果偏离值≤±10% | 76-89分 |
|  |  |  |  | ±15%>效果偏离值≤±20% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 效果偏离值>±20% | 60分以下（不含） |
| 3.1.2 | 设计、技术、设备 方案 可借鉴性 | 该指标考核项目的设计、技术、设备方案是否符合国情，且在同类项目中具有领先性和可借鉴推广性。 | 项目建议书、可行性研究报告及其批复文件；设计方案、技术方案、设备方案；总结报告 | 可借鉴性达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 可借鉴性达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 可借鉴性达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 可借鉴性低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.1.3 | 科技创新 效益 | 该指标考核项目采用或自主研发的创新技术、工艺、材料、设备在国内外的领先水平、可推广性、对项目建设的影响，对相关领域科技进步的推动性等。 | 项目建议书、可行性研究报告及其批复文件；科研、获奖情况；社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 创新效益达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 创新效益达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 创新效益达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 创新效益低于60% | 60分以下（不含） |

3.2 经济效益

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 投入产出 效益 | 该指标考核项目的投入产出的经济效益合理性，非营利性项目考核其单位功能投资、单位功能运营成本、运营收费价格等，营利性项目考核其单位生产能力投资、单位产品成本、产品价格等。 | 年度财务报告；审计报告；总结报告；其他佐证资料 | 经济效益合理性达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 经济效益合理性达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 经济效益合理性达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 经济效益合理性低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.2.2 | 政府财政 效益 | 该指标考核项目投入运营（行）后，直接/间接对政府财政支出/收入的影响，包括财政支出的节约、财政收入的增长等。 | 年度财务报告；审计报告；总结报告；其他佐证资料 | 影响程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 影响程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 影响程度达70%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 影响程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.2.3 | 产业/行业 发展效益 | 该指标考核项目建成后，直接/间接对本产业/行业以及周边、关联产业/行业发展的促进作用。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 促进程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 促进程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 促进程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 促进程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.2.4 | 地方经济 增长效益 | 该指标考核项目建成后，直接/间接对地方GDP、投资、贸易、消费增长的促进作用。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 促进程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 促进程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 促进程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 促进程度低于60% | 60分以下（不含） |

3.3 社会效益

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 居民生活 改善 | 该指标考核项目建成后，直接/间接带来的居民收入水平、居住条件、消费水平提高的改善程度。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 改善程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 改善程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 改善程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 改善程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.3.2 | 居民就业 影响 | 该指标考核项目建成后，直接/间接带来的就业机会/岗位增加。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 促进程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 促进程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 促进程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 促进程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.3.3 | 文体、教育与卫生影响 | 该指标考核项目投入使用后，直接/间接带来的受教育人数增加及受教育程度的提升，卫生健康水平影响程度，居民文化、娱乐及体育设施改善程度。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 影响程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 影响程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 影响程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 影响程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.3.4 | 利益 相关方影响 | 该指标考核项目建设过程、建成后对利益相关方所带来的收益与负面影响，对项目建设期与运营期的满意度。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 满意度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 满意度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 满意度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 满意度低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.3.5 | 社会稳定性风险控制 | 该指标考核项目建设对民族宗教、风俗习惯影响，施工风险，拆迁安置风险，交通影响风险，征收补偿风险等影响社会稳定性的风险控制程度。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 风险可控程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 风险可控程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 风险可控程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 风险可控程度低于60% | 60分以下（不含） |

3.4 环境效益

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | 环境保护 合规性 | 该指标考核项目建设是否符合国家环保法律法规、环境功能规划的要求。 | 项目建议书、可行性研究报告及其批复文件；排水许可；相关政策、标准文件；环境保护管理办法；总结报告；其他佐证文件 | 符合相关规定 | 100分 |
|  |  |  |  | 不符合规定 | 0分 |
| 3.4.2 | 节能减排 效果 | 该指标考核项目建设在能源节约利用、排放总量控制、废弃物回收再利用等方面的成效。 | 节能专项审查报告；落实节能评估报告；社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 促进程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 促进程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 促进程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 促进程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.4.3 | 自然生态 环境影响 | 该指标考核项目建设后，直接/间接对土壤、大气、水资源、地貌、矿产资源、森林植被、动物栖息、水土保持、自然保护区、风景区名胜古迹等环境的正面影响。 | 社会调查报告；水土保持方案评价（必要时）；总结报告；其他佐证资料 | 改善程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 改善程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 改善程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 改善程度低于60% | 60分以下（不含） |

四、持续性评价

4.1 内部可持续性

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 项目 可维护性 | 该指标考核项目运营（行）的长期稳定性、长期可维护能力。 | 项目建议书、可行性研究报告及其批复文件；实地考察；总结报告；其他佐证文件 | 长期可维护， 且维护成本≤20% | 90-100分 |
|  |  |  |  | 长期可维护，且 20%>维护成本≤40% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 长期可维护， 40%>维护成本≤60% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 不具备长期可维护性， 或维护成本>60% | 60分以下（不含） |
| 4.1.2 | 项目 可改造性 | 该指标考核项目建成后的可改造性，功能、结构、物质能否更新改造，改造成本的可控性。 | 项目建议书、可行性研究报告及其批复文件；实地考察；总结报告；其他佐证文件 | 易改造，且改造成本≤20% | 90-100分 |
|  |  |  |  | 可改造，20%>改造成本≤40% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 可改造，40%>改造成本≤60% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 不可改造，或改造成本>60% | 60分以下（不含） |
| 4.1.3 | 先进 管理水平 | 该指标考核项目运营（行）具有先进的管理理念、完善的管理制度、专业的可持续提升的组织和团队管理能力。 | 管理制度文件；实地考察；总结报告；其他佐证资料 | 管理水平持续提升， 管理水平程度提升达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 在3-5年内具有先进性， 管理水平程度提升达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 在1-3年内具有先进性， 管理水平程度提升达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 不具备先进性， 管理水平提升程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 4.1.4 | 财务 可持续性 | 该指标考核项目投入运营（行）后，其项目盈亏平衡情况，分析其现金流、盈利能力、运营成本、资产负债结构、偿债能力、资金来源的可靠性与及时性等。 | 年度财务报告；审计报告；总结报告；其他佐证资料 | 5年以上具有长期可持续性 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 3-5年内具有可持续性 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 1-3年内具有可持续性 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 不具备可持续性 | 60分以下（不含） |

4.2 外部可持续性

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 区域经济效益可持续性 | 该指标考核项目建设的经济效益的可持续性表现，中长期经济政策、产业政策符合性，推动产业/行业发展、地方经济增长的持久性。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 5年以上具有 长期可持续性 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 3-5年内具有可持续性 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 1-3年内具有可持续性 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 不具备可持续性 | 60分以下（不含） |
| 4.2.2 | 社会效益 可持续性 | 该指标考核项目建设的社会效益可持续性表现，项目对居民生活、就业、文教卫、社会稳定、利益相关方的可持续性影响。 | 社会调查报告；总结报告；项目获奖情况；其他佐证资料 | 5年以上具有 长期可持续性 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 3-5年内具有可持续性 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 1-3年内具有可持续性 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 不具备可持续性 | 60分以下（不含） |
| 4.2.3 | 环境效益 可持续性 | 该指标考核项目建设的环境效益可持续性表现，资源节约的可持续性、对自然生态环境改善的持续性、控制环境负面影响的持续性。 | 社会调查报告；总结报告；项目获奖情况；其他佐证资料 | 5年以上具有 长期可持续性 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 3-5年内具有可持续性 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 1-3年内具有可持续性 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 不具备可持续性 | 60分以下（不含） |

福田区政府投资项目（工程建设）后评价

专家评价意见及建议

请对项目做综合评价，并提出项目存在的主要问题、可借鉴的经验及改进建议。

# 福田区政府投资项目（设备类）后评价指标体系

# （试行稿）

指标体系说明及应用：

《福田区政府投资项目（设备类）后评价指标体系》（试行稿）是为福田区发展和改革局组织开展设备类政府投资项目后评价工作编制的一套指标体系。

- 该指标体系从目标评价、过程评价、效益评价、持续性评价四个维度对政府投资项目进行后评价；

2. 一、二级指标为通用的一般性指标体系框架；

3. 三级指标为指标集，涵盖所有类型的设备类项目可涉及到的评价指标项，在进行具体项目后评价时，将结合项目对指标进行赋值；

4. 指标说明：解释涵盖的范畴，衡量本指标的单位和方法；

5. 参考资料：评分内容的来源/出处，从而保证数据源的客观真实性;

6. 参考标准：在既定时间、地区或既定组织内，结合指标特性运用计量学特性而设定的测量标准；

7. 参考分值：设定每个三级指标的满分分值均为100分；

8. 三级指标的关键证据信息采集与测算说明：

评估组以测量或检验目标达成情况作为基本原则，使用定性与定量相结合的方式，定量为主，定性为辅，对每个项目中三级指标的关键证据信息进行采集，以便专家能够更全面、客观、多维度的给予指标综合评判。

（1）信息采集：甄别各三级指标关键证据项中对应参考资料的有效性与适用性；

（2）关键证据信息的提取：逐一对应参考资料，对每个三级指标提取各维度核心主要计划工作目标、实际完成结果，以便进行计算与分析，检验对应指标项最终得分的依据。

操作步骤：

第一步，筛选三级指标关键证据信息对应参考资料中有效的定性信息、量化数据；

第二步，逐一对采集资料文件中的项目目标的计划与实际完成情况进行辨析，并提取相关的有效数据；

第三步，对照与分析每一要素项中的N个因素信息的计划与实际完成结果，对可量化数据以比例值体现，定性信息则以佐证工作目标达成程度的综合信息进行判断。

定量评价计算公式：

R：关键信息实际平均分

P：关键信息计划平均分

X：关键信息计划得分

Y：关键信息实际得分

T：关键信息计划完成相对指标

关键信息完成相对指标用来检验、监督计划执行情况的相对指标，当T>100%，则项目关键信息实际比计划执行程度高，当T<100%，则项目关键信息实际比计划执行程度低。

9. 评分方法：

（1）采用综合评分法，专家根据参考标准进行评分；

（2）将各指标评分与相应指标权重相乘，加总得到专家综合评分；

公式：

P：各指标项的专家平均分；

μ：各指标所占的权重；

X：各项目决定性因素评价的结果；

- 评分完成后，请填写评价意见与建议。

福田区政府投资项目（设备类）后评价

一般性指标体系框架

| 一级指标 |  | 二级指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 目标评价 | 1.1 | 目标设计 |
|  |  | 1.2 | 目标实现 |
| 二 | 过程评价 | 2.1 | 前期决策 |
|  |  | 2.2 | 采购实施 |
|  |  | 2.3 | 项目运行 |
| 三 | 效益评价 | 3.1 | 技术效益 |
|  |  | 3.2 | 经济效益 |
|  |  | 3.3 | 社会效益 |
|  |  | 3.4 | 环境效益 |
| 四 | 持续性评价 | 4.1 | 内部可持续性 |
|  |  | 4.2 | 外部可持续性 |

福田区政府投资项目（设备类）后评价三级指标集

一、目标评价

1.1 目标设计

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 目标设计 合理性 | 该指标考核采购项目需求是否合理，是否有完善的需求方案且经过科学论证。 | 项目建议书、项目建设申报方案文件、总概算及相应批复文件；总结报告；其他佐证资料 | 合理性达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 合理性达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 合理性达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 合理性低于60% | 60分以下（不含） |
| 1.1.2 | 目标设计 可行性 | 该指标考核采购项目总体目标是否切实可行，是否有相关的政策、文件支持。 | 项目建议书、项目建设申报方案文件、总概算及相应批复文件；总结报告；其他佐证资料 | 可行性偏离值≤±5% | 90-100分 |
|  |  |  |  | ±5%>可行性偏离值≤±10% | 76-89分 |
|  |  |  |  | ±15%>可行性偏离值≤±20% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 可行性偏离值>±20% | 60分以下（不含） |

1.2 目标实现

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购目标 达成度 | 该指标将采购项目的内容、规模、质量、技术要求与预先设立的目标对比，考核其实现程度。 | 项目建议书、项目建设申报方案文件、总概算及相应批复文件；验收报告、财务决算报告；各阶段评审及审查文件；总结报告；其他佐证资料 | 目标达成度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 目标达成度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 目标达成度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 目标达成度低于60% | 60分以下（不含） |
| 1.2.2 | 效益目标 达成度 | 该指标将采购项目实际产生的技术、经济、社会、环境效益与预先设立的项目效益目标对比，考核其实现程度。 | 项目建议书、总概算及相应批复文件；社会调查报告、相关政策、标准文件；绩效考核分析文件；总结报告；其他佐证资料 | 目标达成度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 目标达成度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 目标达成度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 目标达成度低于60% | 60分以下（不含） |

二、过程评价

2.1 前期决策

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 依据充分性 | 该指标考核采购项目的决策是否具备应有依据，是否符合国家/地区政策，是否具备按照相应标准编制的项目建议书、总概算等文件，编制内容是否合理且能为决策提供有力支撑。 | 项目建议书、项目建设申报方案文件、总概算及相应批复文件；总结报告；其他佐证资料 | 充分性达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 充分性达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 充分性达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 充分性低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.1.2 | 程序合规性 | 该指标考核项目审批是否经过福田区政府规定程序，是否依法附具了相关手续。 | 《福田区政府投资项目全过程管理暂行办法》；相关审批文件；资金申请文件；设备购置论证报告；专家评审意见；设备询价单；总结报告；其他佐证资料 | 审批程序完全符合规定 | 100分 |
|  |  |  |  | 审批程序不符合规定 | 0分 |

2.2 采购实施

| 三级指标 |  |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 采购公开 透明度 | 该指标考核项目是否经过公开招标、采购项目的采购方式、采购信息、采购程序是否公开发布。 | 招投标文件；总结报告；其他佐证资料 | 公开公布 | 100分 |
|  |  |  |  |  | 未公开公布 | 0分 |
| 2.2.2 |  | 采购程序 合规性 | 该指标考核项目采购程序与执行、采购文件制定与审批的合规性。 | 采购文件（包括招投标文件、其他采购方式文件等）；开标记录、评标定标报告；总结报告；管理制度文件 | 完全符合规定 | 100分 |
|  |  |  |  |  | 不符合规定 | 0分 |
| 2.2.3 |  | 采购项目的廉政情况 | 该指标考核项目过程中是否存在违纪违规现象。 | 总结报告；管理制度文件；其他佐证资料 | 不存在违纪违规现象 | 100分 |
|  |  |  |  |  | 存在违纪违规现象 | 0分 |
| 2.2.4 |  | 采购管理 有效性 | 该指标考核项目实施过程中是否收到有效投诉及处理情况。 | 总结报告；管理制度文件；其他佐证资料 | 不存在有效投诉 | 90-100分 |
|  |  |  |  |  | 存在1-3项有效投诉， 且得到处理 | 76-89分 |
|  |  |  |  |  | 存在3-5项有效投诉， 且得到处理 | 60-75分 |
|  |  |  |  |  | 存在5项以上有效投诉，或有效投诉未得到处理 | 60分以下（不含） |
| 2.2.5 |  | 采购进度控制有效性 | 该指标考核项目是否提前或按期完成。 | 招标文件；总结报告；管理制度文件；项目进度管控文件 | 控制有效性达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  |  | 控制有效性达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  |  | 控制有效性达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  |  | 控制有效性低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.6 | 合同管理 有效性 |  | 该指标考核项目的合同签订程序合规性、条款严密性，以及合同履行、变更、违约等情况把控。 | 合同清单列表；主要合同文件；合同履约情况；总结报告；管理制度文件 | 严格执行合同，管理规范程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  |  | 合同有变更，管理规范程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  |  | 合同有变更，管理规范程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  |  | 合同存在违约情况， 管理规范程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.7 | 信息管理 有效性 |  | 该指标考核项目在信息管理工作方面的整体成效，如信息填报或上报的及时性（包含申报系统等电子数据平台），信息管理制度规范性、信息档案及痕迹管理的完整性等。 | 档案资料清单；电子数据平台信息；总结报告；管理制度文件 | 信息数据填报的及时性、完整性和档案完整度均在90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  |  | 信息数据填报的及时性、完整性和档案完整度均为76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  |  | 信息数据填报的及时性、完整性和档案完整度均为60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  |  | 信息数据填报的及时性、完整性和档案完整度均低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.8 | 供应商履 约能力 |  | 该指标考核供应商的资质和专业性是否符合招标文件需求，即在项目中投入的专业服务与实际需求的匹配程度。 | 合同清单及主要合同执行情况；总结报告；招投标文件；合同清单列表；其他佐证资料 | 匹配程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  |  | 匹配程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  |  | 匹配程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  |  | 匹配程度低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.2.9 | 验收合规性 |  | 该指标考核项目验收工作程序与执行的合规性。 | 验收报告；总结报告 | 完全符合规定 | 90-100分 |
|  |  |  |  |  | 较为符合规定 | 76-89分 |
|  |  |  |  |  | 基本符合规定 | 60-75分 |
|  |  |  |  |  | 不符合规定或验收项目 不完整 | 60分以下（不含） |

2.3 项目运行

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 运行准备 完备性 | 该指标考核项目运行前的准备工作开展情况以及安全测试情况。 | 固定资产登记文件；培训资料；总结报告；其他佐证资料 | 准备工作完备性90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 准备工作完备性76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 准备工作完备性60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 准备工作完备性低于60% | 60分以下（不含） |
| 2.3.2 | 运行成功度 | 该指标考核项目运行期间的功能实现情况及是否正常运转。 | 设备使用管理登记表；设备维修申请及维修记录表；实地考察；总结报告 | 功能达标90%以上， 运转正常 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 功能达标76%-89%， 运转正常 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 功能达标低于60%-75%， 需做微小调整 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 功能达标低于60%， 需做很大调整 | 60分以下（不含） |
| 2.3.3 | 运行管理 有效性 | 该指标考核项目正式运行后的管理情况，考核其管理机构设置、人员配备、管理制度等。 | 管理制度文件；总结报告；其他佐证资料 | 规范程度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 规范程度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 规范程度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 规范程度低于60% | 60分以下（不含） |

三、效益评价

3.1 技术效益

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 技术效果 | 该指标考核项目的技术参数是否满足国家或行业标准的要求，是否符合项目需求，是否存在未达到需求或超出需求的不合理情况。 | 项目建议书、可行性研究报告及其批复文件；技术方案；实地考察；总结报告 | 效果偏离值≤±5% | 90-100分 |
|  |  |  |  | ±5%>效果偏离值≤±10% | 76-89分 |
|  |  |  |  | ±15%>效果偏离值≤±20% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 效果偏离值>±20% | 60分以下（不含） |
| 3.1.2 | 技术先进性 | 该指标考核项目设备技术在国内外所处的技术水平。 | 项目建议书、可行性研究报告及其批复文件；技术方案；总结报告 | 先进性达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 先进性达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 先进性达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 先进性低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.1.3 | 科技进步 推动性 | 该指标考核采购和使用该设备对相关领域科技进步的推动性等。 | 项目建议书、可行性研究报告及其批复文件；科研、获奖情况；社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 创新效益达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 创新效益达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 创新效益达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 创新效益低于60% | 60分以下（不含） |

3.2 经济效益

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 与同期市场上同类产品交易价格的比率 | 该指标考核项目的交易价格与同期市场同类产品市场交易价格对比的情况。 计算公式为：与同期市场上同类产品交易价格的比率=采购项目的实际价格／同期市场上同类产品交易价格×100％。 | 年度财务报告；审计报告；总结报告；其他佐证资料 | 比率<85% | 90-100分 |
|  |  |  |  | 85%>比率≤90% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 90%>比率≤95% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 比率>95% | 60分以下（不含） |
| 3.2.2 | 设备利用率 | 该指标考核项目投入使用后实际使用时间与计划使用时间之比。 计算公式为：设备利用率=每班次（天）实际开机时数/ 每班次（天）应开机时数×100%。 | 设备使用管理登记表；总结报告；其他佐证资料 | 利用率达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 利用率达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 利用率达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 利用率低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.2.3 | 政府财政 效益 | 该指标考核项目投入使用后，直接/间接对政府财政支出/收入的影响，包括财政支出的节约、财政收入的增长等。 计算公式：投资收益率=【（设备收入-设备支出）/该设备投资总额】*100%。设备支出包括：设备消耗费、维修保养费、管理和操作人员工资、水电费和成本折旧费等。 | 年度财务报告；审计报告；总结报告；其他佐证资料 | 收益率达30%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 收益率达20%-29% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 收益率达10%-19% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 收益率低于10% | 60分以下（不含） |
| 3.2.4 | 行业发展 效益 | 该指标考核项目投入使用后，直接/间接对本行业以及周边、关联行业发展的促进作用。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 促进程度达30%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 促进程度达20%-29% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 促进程度达10%-19% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 促进程度低于10% | 60分以下（不含） |
| 3.2.5 | 地方经济 增长效益 | 该指标考核项目投入使用后，直接/间接对地方GDP、投资、贸易、消费增长的促进作用。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 促进程度达30%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 促进程度达20%-29% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 促进程度达10%-19% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 促进程度低于10% | 60分以下（不含） |

3.3 社会效益

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 受益对象计划完成度 | 该指标考核项目投入使用后，实际受益对象服务人次/数与计划完成对比，是否存在偏差。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 完成度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 完成度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 完成度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 完成度低于60% | 60分以下（不含） |
| 3.3.2 | 利益相关方影响 | 该指标考核项目投入使用后对利益相关方所带来的收益与负面影响，对项目运行期的满意度。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 满意度达90%以上 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 满意度达76%-89% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 满意度达60%-75% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 满意度低于60% | 60分以下（不含） |

3.4 环境效益

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | 环境保护 合规性 | 该指标考核项目是否符合国家环保法律法规、环境功能规划的要求。 | 项目建议书、可行性研究报告及其批复文件；相关政策、标准文件；环境保护管理办法；总结报告；其他佐证文件 | 符合相关规定 | 100分 |
|  |  |  |  | 不符合规定 | 0分 |
| 3.4.2 | 节能减排效果 | 该指标考核采购设备是否为节能环保产品。 | 落实节能评估报告；社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 节能环保产品 | 100分 |
|  |  |  |  | 非节能环保产品 | 0分 |

四、持续性评价

4.1 内部可持续性

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 项目可维护性 | 该指标考核项目实际与计划使用的年限、维护的成本。 | 项目建议书、可行性研究报告及其批复文件；设备维修文件；实地考察；总结报告；其他佐证文件 | 在计划使用年限内， 且维护成本≤10% | 90-100分 |
|  |  |  |  | 在计划使用年限内，且 10%>维护成本≤20% | 76-89分 |
|  |  |  |  | 在计划使用年限内， 30%>维护成本≤40% | 60-75分 |
|  |  |  |  | 超出使用计划年限， 或维护成本>40% | 60分以下（不含） |
| 4.1.2 | 供应商服务 可持续性 | 该指标考核设备供应商持续服务能力，包括提供及时、专业、可靠维保服务。 | 总结报告；其他佐证资料 | 确保提供相应服务 | 100分 |
|  |  |  |  | 未能提供相应服务 | 0分 |

4.2 外部可持续性

| 三级指标 |  | 指标说明 | 参考资料 | 参考标准 | 参考分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 区域经济效益可持续性 | 该指标考核项目投入使用后经济效益的可持续性表现，中长期经济政策、产业政策符合性，推动产业/行业发展、地方经济增长的持久性。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 5年以上 具有长期可持续性 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 3-5年内具有可持续性 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 1-3年内具有可持续性 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 不具备可持续性 | 60分以下（不含） |
| 4.2.2 | 社会效益 可持续性 | 该指标考核项目投入使用后社会效益可持续性表现，项目对居民文教卫、利益相关方的可持续性影响。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 5年以上 具有长期可持续性 | 90-100分 |
|  |  |  |  | 3-5年内具有可持续性 | 76-89分 |
|  |  |  |  | 1-3年内具有可持续性 | 60-75分 |
|  |  |  |  | 不具备可持续性 | 60分以下（不含） |
| 4.2.3 | 环境效益 可持续性 | 该指标考核项目投入使用后环境效益可持续性表现，主要考量控制对环境产生负面影响的持续性。 | 社会调查报告；总结报告；其他佐证资料 | 不存在负面影响 | 100分 |
|  |  |  |  | 存在负面影响 | 0分 |

福田区政府投资项目（设备类）后评价

专家评价意见及建议

请对项目做综合评价，并提出项目存在的主要问题、可借鉴的经验及改进建议。