深圳市福田区政府投资项目工程变更管理暂行办法

（征求意见稿）

第一章　总 则

第一条 为进一步规范福田区政府投资项目建设中的变更行为，完善工程变更审批程序，加强项目监督管理，有效控制工程投资成本，提高政府投资效益，根据《深圳市政府投资项目管理条例》和《福田区政府投资全过程管理办法》及其实施细则等相关法规规章的规定，结合我区实际，制定本办法。

第二条 本办法所称政府投资建设项目，是指全部或部分使用福田区本级预算安排的财政性资金进行的固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修、景观绿化工程等。

- 本办法所称的工程变更，是指建设项目工程实施过程中，由于设计方案或规划调整、使用单位需求变化、工程量清单错漏项、法律、法规、技术标准变化、不可预见因素等原因，使工程的实施内容、范围、方式、规模、数量或标准等发生改变，由此引起合同价款的变化。

- 同一合同范围内因同一原因导致的工程变更，包括由此引起各相关专业的分部分项工程变更，称为单项变更。

第四条 工程变更管理应按照“坚持标准、控制数量、高效透明、合理合规、严格审核、先批后建、责任明确”的原则。实现“确保工程质量和施工安全，节省投资，提高项目投资效益”的目标。

第五条 工程变更应加强监督管理，项目开工后原则上不允许发生变更。确需进行工程变更的，由相关单位提出并明确变更原因及变更责任，必要时进行相关论证后，由建设、勘察、设计、施工、监理等单位共同确定并实施。

严禁利用工程变更提高建设标准、扩大规模、降低安全标准、拖延工期。严禁弄虚作假、肢解工程变更规避审批。

第二章  工程变更的范围与分类

- 第六条 工程变更包括下列情形：

（一）建设工程实施过程中自项目招投标工作完成后，由建设单位、设计单位、监理单位及施工单位等任何一方根据工程建设需要提出的由于工作范围变化合同中任何一项工作的增减及取消；

（二）施工条件和施工工艺的改变，包括工程任何部分施工的约定顺序或时间安排的改变，工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变；

（三）质量标准和技术规范内容或要求的改变；

（四）材料设备换用；

（五）设计图纸的修改，工程项目从招标之后至竣工验收交付使用之日，对已批准的初步设计文件和施工图设计文件所进行的修改、增补、废除，出新版图纸等活动；

（六）招标工程量清单的错、漏项；

（七）特殊情况下发生的、非施工单位原因造成的现场签证及其他原因引起的索赔等行为。

第七条 工程变更按等级分为重大变更、较大变更和一般变更。

（一）工程变更有下列情形之一的为重大变更：

1、单项变更造价超过500万元以上的；

2、累计变更造价超总概算10%(总概算1000万元及以上的项目）；

3、认为有重大变更的其它情况。

（二）工程变更有下列情形之一的为较大变更：

1、工程类项目单项变更和现场签证金额达到100万元以上的；

2、变更和现场签证累计金额超过原合同价的10%的；

3、设备购置和信息化项目单项购置（或建设内容调整）金额达到50万元及以上的，或累计金额超过原合同价5%。

（三）除重大变更和较大变更以外的单项变更为一般变更：1、工程类项目单项变更和现场签证金额达到100万元以下

的；

2、变更和现场签证累计金额未超过原合同价的10%的变更；

3、设备购置和信息化项目单项购置（或建设内容调整）金额达到50万元以下的，或累计金额未超过原合同价5%。

第三章   职责与分工

- 第八条 区政府投资项目建设单位作为项目工程管理第一责任单位，应当履行以下工程变更管理职责：

（一）建立健全分级审批制度和责任追究制度，确认工程变更的程序，明确内部责任和审批时限。履行主体责任，对工程变更的真实性、合法性和效益性负责。

- （二）接受变更申请或提出变更需求，审核工程变更和变更造价，组织工程变更审议会议；必要时召开专家会形成专家咨询意见。

（三）对需要上报区政府审批的工程变更，向区政府提供报工程变更所涉相关材料，说明工程变更的原因，界定责任，并就工程变更可能造成的成本、质量安全等做出评估和说明。

第九条 代建单位应根据代建合同约定，负责对工程变更进行管理、审核及报批的前期准备工作等。

- 第十条 监理单位应当履行以下工程变更职责：

- （一）监理单位按合同约定权限负责工程变更的监理工作。监理工程师组织建设、设计、施工等单位，共同确定变更事项，形成工程洽商记录，参加相关工程变更审议会议，变更指令均通过监理单位发出，发出变更指令前应征得建设单位同意并及时发布工程变更令。

- （二）负责审核工程变更的真实性和完整性，对工程变更方案和费用提出审核意见，并对工程变更的实施进行监理。

- （三）监理单位须做好工程变更管理台账，台账信息包括工程名称、变更时间、编号、原因、内容、金额、累计变更金额等；报建设单位备案存档。保存变更资料（包括纸质版和电子版）。

- 第十一条 勘察单位应当履行以下工程变更职责：

勘察单位按合同约定权限负责相关的各类工程变更的职责，参加相关工程变更审议会议，并负责提供工程变更涉及的技术性支持材料和文件依据；

- 第十二条 设计单位应当履行以下工程变更职责：

（一）按合同约定权限负责相关的各类工程变更的职责，参加相关工程变更审议会议，负责提供变更后的图纸和说明文件；并负责提供工程变更涉及的技术性支持材料和文件依据；

（二）按合同约定权限编制工程竣工图；审核施工单位是否将各项变更、设计补充、主材替换等情况纳入竣工图。

第十三条 施工单位应当履行以下工程变更职责：

（一）施工单位负责根据工程变更令，按照变更设计图纸等文件组织变更的施工。

（二）及时编制工程变更的实施方案及相关费用预算，报监理、建设单位审核。

（三）保存变更资料（包括纸质版和电子版及相关影像资料）；按照合同约定权限和变更内容编制工程竣工图。

第十四条  区发改局、财政局、住建局、审计局等部门应当依职能分工依法进行有效监督管理。

第四章    工程变更的程序

- 第十五条 工程变更实行分级审批制度，审批后实施。

- 重大变更：变更后超已批复总概算的项目。确因自然不可抗力等因素，设计变更或现场签证导致工程造价超出总概算的，由项目建设单位查明原因、分清责任，经区发改局初审提出意见后，报区政府常务会议审议。总概算1000万元及以上的项目，其工程造价超总概算10%或金额超过500万元及以上的，经区政府审议通过后应提请区人大常委会议审议批准。

（二）较大变更：变更后未超已批复总概算的项目。

（1）建设单位或应上级部门、使用单位要求等增加建设内容、提高或降低建设标准、调整使用功能等变更事项时，项目使用或管理单位报分管区领导审批后向建设单位递交书面申请；由建设单位牵头完成变更事项的责任划分，变更可行性、必要性分析、变更预估造价计算等一系列事项后一并报送政府会议审议。单项变更金额在100万元及以上，或累计金额超过原合同价10%的，经区政府相关会议审议通过后实施。

（2）工程类项目由于政策、规范、规划调整以及工程技术因素、不可预见因素等导致的工程变更，单项变更金额在100万元以上，或累计金额超过原合同价10%的，由建设单位向分管区领导汇报后即可实施，同时报区政府相关会议审议。

（3）单纯设备购置和信息化项目：设备购置增加标的物或者信息化项目建设内容调整，累计金额超过原合同价5%，或拟实施的单项购置或建设内容调整金额达到50万元的，由建设单位报区政府相关会议审议通过后实施，变更金额不得超过原合同价10%。

- （三）一般变更：上述情形以外的项目，由建设单位根据内部管理规程自行审批。建设单位对一般变更按照变更造价金额细化分类，实施分级管理授权审批。分级管理授权金额、审批权限由各建设单位自行制订管理办法报分管区领导审定，并抄送区审计及建设行政主管部门备案。

第十六条 工程变更应按下列程序进行：

（一）若变更由施工单位提出，涉及施工图调整时应经设计人同意并提交相应变更设计，经监理人审核并报发包人同意。

（二）若变更由设计单位提出，涉及施工图调整时应提交相应变更设计，经监理单位审核并报发包人同意。

（三）若变更由监理单位提出，涉及施工图调整时应经设计人同意并提交相应变更设计，报发包人同意。

（四）若变更由建设单位提出，经监理人审核，涉及施工图调整时应经设计人同意并提交相应变更设计。变更指令均通过监理人发出，监理人发出变更指令前应征得发包人同意。

（五）以上变更提出涉及主要功能重大调整、主要建筑立面及室内主要公共空间（如大堂、主要交通空间）观感效果的变更事项，建设单位须征求相关使用单位意见。涉及到结构、外墙等影响本工程及公众安全的，必须经设计人同意并提交相应变更设计。

第十七条 工程变更在变更事项审批后，须提出变更预估金额方可组织实施，原则上变更预估金额为变更费用上限， 实际发生变更造价不超预估金额；实际变更金额超过变更预估金额的，须按审批权限重新申报审批。

第十八条 工程变更审批应包括技术评审、造价审核、综合审批。

技术评审是指对工程变更引起的合同工期、质量、进度等要素进行评审，内容包括：

- 工程变更内容在技术上是否可行、可靠；

- 工程变更内容是否导致工程质量标准降低；

- 变更后的方案是否满足使用功能需求和管理要求；

- 变更内容对施工条件、工程连续施工和工期是否产生不良影响。

造价审核是指根据合同约定，对工程变更所引起的工程量及价格的增减进行审核，内容包括：

- 审核变更内容的工程量计算、单价及新增单价是否按规定和合同约定规则计价；

- 分析工程变更内容是否增加工程投资及其经济合理性；

- 评估工程变更对合同总价、工程结算价、项目总投资的影响。

综合审批是指在技术评审及造价审核的基础上，建设单位组织专家评审论证、进行方案比选优化，并根据合同约定，综合考虑合同工程目标的各方面因素，对工程变更进行审批决策。

第十九条 现场签证发生时须由监理单位组织建设单位、监理公司、施工单位等相关人员到场共同确认。现场签证单要求内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无歧义、图示尺寸准确、计算过程符合工程量计算规则、工程量计算准确。

第二十条 区政府代建项目应当履行政府投资项目工程变更管理办法的审批程序：

（1）单项变更和现场签证金额在30万元以下的，建设单位可在代建合同中约定由代建单位自行审批管理。

（2）单项变更和现场签证金额在30万元及以上100万元以下的；代建单位应在变更实施前向委托人书面报备，委托人有权否决或责成代建单位修改变更方案。

（3）单项变更和现场签证金额达到100万元以上的，或累计变更金额超过原合同价5%不满8%的，由代建单位向建设单位递交书面申请；由建设单位牵头完成变更事项的责任划分，变更可行性、必要性分析、变更预估造价计算等程序后，报送政府会议审议；经区政府相关会议审议通过后实施。

第五章   责任追究

第二十一条 下列工程变更情形导致工程造价增加的，增加的造价由建设单位承担；所需工期延长的，工期应当顺延：

（一）因政策、工程技术规范、规划调整等导致的工程变更；

（二）项目实施过程中，建设单位应上级部门或项目使用、管理单位要求，改变建设标准，增加或减少建设内容，改变功能等导致的工程变更；

（三）不可抗力或无法预计因素导致的工程变更。

第二十二条 施工单位因施工过错、违反合同约定等自身原因导致的工程变更，该部分增加造价和延误工期由施工单位承担。

施工单位为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到监理人的批准外，由此而增加的费用由承包人自行负担。因施工单位擅自变更发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

第二十三条 同一责任主体单位发生以下情形之一，累计两次以上的，从建设单位审核确认并在区建设行政主管部门履约评价系统上通报之日起两年内全区政府投资项目建设单位不再向其购买服务：

- 因勘察单位责任引起同一项目工程变更造价累计超过合同价10%且在100万元以上的；

- 因设计单位责任引起同一项目工程变更造价累计超过合同价10%且在100万元以上的；

- 因造价咨询单位责任引起同一项目工程变更造价累计超过合同价10%且在100万元以上的。

第二十四条 建设单位在组织招标投标时，应将本办法的要求和参与工程变更事务所需承担的责任等内容列入项目招标文件及合同条款中，确保对项目质量、安全、变更及投资效益的控制和管理。

第二十五条 对代建、勘察、设计、监理、施工、设备供应商等参建单位因失职造成工程变更，导致项目投资失控或浪费的，区建设行政主管部门将在市场诚信管理、市场准入、资质管理等方面，依法对参建单位进行相应处理，并责成建设单位按合同约定扣减责任单位的违约费用及追究相应法律责任。

第二十六条 对由于建设单位管理不善、失职渎职，擅自扩大建设规模、提高标准、增加建设内容，故意漏项、规避变更审批；未按本办法履行相关审批程序和应追究相关责任单位而未追究的，给予通报批评，并依法追究单位责任人和直接责任人的行政责任。

第二十七条 国家机关工作人员违反本办法规定，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂的，由区纪检监察部门按照相关法律法规追究其责任，构成犯罪的，移交相关部门追究其刑事责任。

第二十八条 项目建设期间，除委托人要求以外的原因而产生的设计变更或工程签证金额不得超过该项对应合同金额的5%。超过5%（含）不满8%的，代建单位应承担签证金额的50%；超过8%的，超过部分全部由代建单位承担。

除因国家政策、法律法规调整因素造成设计变更导致工程费用超支之外，代建项目变更后，决算金额超出保证最大工程费用的，超出部分由代建单位承担。

第六章   附则

第二十九条 本办法提及的“以上”、“超过”均包含本数，“以下”不包含本数， 本办法提及的累计金额数值均为绝对值。

第三十条 本办法由区建设行政主管部门负责解释。

第三十一条 本办法自2020年 XX月XX日起实施，有效期3年。