福田区第七次全国人口普查项目支出

部门评价报告

深圳市福田区统计局

2021年6月

目    录

一、基本情况	1

（一）项目背景	1

（二）项目内容及实施情况	2

（三）项目资金投入和使用情况	8

（四）项目绩效目标	12

二、绩效评价工作开展情况	14

（一）绩效评价目的、对象和范围	14

（二）绩效评价原则和评价指标体系	15

（三）绩效评价方法和评价标准	16

（四）绩效评价工作过程	16

三、综合评价情况及评价结论	17

四、绩效评价指标分析	18

（一）项目决策情况	18

（二）项目过程情况	21

（三）项目产出情况	24

（四）项目效益情况	25

五、主要经验及做法	26

（一）压实领导责任，完善管理机构	27

（二）做足前期准备，提升工作效率	27

（三）加强普查宣传，做好普查动员	28

（四）抓好队伍建设，提升“两员”专业水平	28

（五）进行数据监控，狠抓数据质量	29

六、存在的问题及原因分析	30

（一）项目预算编制不够准确，预算调整调剂比例较高	30

（二）绩效目标细化程度不高，申报表填写不规范	31

（三）合同业务管理未形成制度，管理体系有待完善	32

（四）执行监控力度不足，未充分发挥指导监督作用	32

七、有关建议	33

（一）合理评估资金需求，提高预算编制准确性	33

（二）优化绩效目标和指标设定，提升绩效管理水平	33

（三）完善合同管理制度，加强合同执行监督	34

（四）落实“两员”监督管理机制，提高普查工作质量	34

附件一：	35

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《福田区财政局关于开展2020年度部门评价工作的通知》（福财〔2021〕55号）等文件要求，有效落实预算执行和绩效管理主体责任，综合评价福田区第七次全国人口普查（以下简称“七人普”）项目2020年度预算经费的实际使用效果，提高财政资金使用效益，福田区统计局（以下简称“区统计局”）委托深圳市治道管理咨询有限公司共同组建绩效评价工作小组（以下简称“评价小组”）开展部门评价工作。现将具体情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目背景

人口普查是一项重大的国情国力调查，与农业普查、经济普查组成三大周期性全国普查项目。《全国人口普查条例》规定，人口普查每10年进行一次。我国已在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年与2010年开展了六次全国人口普查。根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。第七次全国人口普查是中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，通过普查全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）、《广东省人民政府转发国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(粤府〔2019〕107号)和《深圳市人民政府转发广东省人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（深府〔2020〕5号）等文件要求，福田区人民政府成立福田区第七次全国人口普查领导小组，正式启动福田区第七次全国人口普查工作。

区“七人普”领导小组办公室设在区统计局，具体负责普查的组织实施工作。福田区“七人普”工作计划安排经费7,767.52万元，其中包含2020年2,646.51万元和2021年5,121.01万元。2020年，计划安排的2,646.51万元已全部下达，其中包含区统计局本级“七人普”工作经费1,102.51万元、10个街道（以下简称“各街道”）和福田区大湾区建设发展促进中心（以下简称“大湾区建设发展促进中心”）“七人普”工作经费1,544.00万元。

- （二）项目内容及实施情况

根据《第七次全国人口普查方案》要求，2019年6月至2020年10月是“七人普”工作准备阶段，主要工作内容包括：组建各级普查机构，制定普查方案和工作计划，进行普查试点，落实普查经费和物资，准备数据采集处理环境，开展普查宣传，选聘培训普查指导员和普查员，普查区域划分及绘图，进行户口整顿等；2020年10月开展普查摸底工作；2020年11月至12月是“七人普”工作普查登记复查阶段，普查员正式入户登记，进行比对复查；2020年12月至2022年12月为普查事后质量抽查、行职业编码、数据汇总和发布阶段，主要工作是数据处理、汇总、评估，发布主要数据公报，普查资料开发利用。2020年，福田区“七人普”工作主要内容和组织实施情况如下：

- 1. “七人普”主要内容

（1）普查对象：指普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。具体包括标准时点居住在福田区的人员和福田区户籍但未居住在福田区的人员。

（2）普查范围：包括福田区10个街道和大湾区建设发展促进中心，普查范围内共划分8,393个普查小区。

（3）普查时间：普查的标准时点是2020年11月1日零时。

（4）普查内容：包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。根据不同普查对象分为普查短表、普查长表、港澳台居民和外籍人员普查表、死亡人口普查表四类进行登记。

（5）普查方式：“七人普”采用全面调查的方法，以户为单位进行登记。由普查员入户询问、当场填报，或由普查对象自主填报等方式进行。当场填报由普查员使用智能手机登记普查对象信息并联网实时上报，自主填报由普查对象扫描普查信息填报二维码进行自主填报。

- 2.组织管理和具体实施

（1）建立普查机构

2020年2月13日，区政府发布《福田区人民政府转发深圳市人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（福府〔2020〕8号），正式组织成立福田区第七次全国人口普查领导小组，由区委常委、副区长任组长，统计局局长等11名人员任副组长，区委宣传部副部长等26人任小组成员，负责领导“七人普”工作的组织和实施工作。

区人口普查领导小组办公室（以下简称“区人普办”）设在区统计局，由区统计局局长和区统计局党组书记两人任主任，在领导小组的领导下承担领导小组的日常工作。区人普办下设综合组、业务组、后勤保障组、数据处理组、户口整顿组和执法宣传组等6个工作组负责“七人普”工作的具体实施。此外，由区人普办成员任挂点领导挂点各街道和大湾区建设发展促进中心，组成“七人普”质量控制小组，对普查工作通过现场检查、电话回访、数据审核和组织验收等方式进行质量控制。

按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的组织实施原则，各街道和大湾区建设发展促进中心分别成立人口普查领导小组和办公室领导和实施辖区人口普查工作，负责“两员”选聘管理、辖区普查数据采集、核查和上报等相关工作。

（2）组建普查队伍

“七人普”普查队伍主要由普查员和普查指导员组成。福田区“七人普”工作共划分8,393个普查小区，按照“每两个普查小区至少配备一名普查员，每十名普查员至少配备一名指导员”的原则配备普查员和指导员共6,054名，所有普查员和指导员均具备高中及以上文化水平，认真负责，工作细致。同时，区统计局通过政府采购选择深圳市维度统计咨询股份有限公司购买“七人普”指导员统计服务，提供17名普查指导员协助区人普办开展相关工作。

此外，区人普办、各街道和大湾区建设发展促进中心均设立了普查质量控制小组，每个居委会也至少配备1名质量控制员，负责本辖区普查质量控制工作的具体组织和实施。全区共配备质量控制人员近500名。

（3）普查具体实施

做足前期准备。一是做好普查小区划分，在实地勘察基础上，坚持不重不漏原则，以每80户或250人划分一个普查小区为标准，合理划分小区。二是做好行政记录资料整理。利用省人普平台，结合市、区两级获取的部门行政记录资料，做好资料整理，细分至小区、每户，让普查员在入户前，既对本户部门数据情况有所了解，提高入户质量和效率。三是抓好“两员”队伍建设，做好“两员”培训，充分利用网格、社工、楼管、物业等基层力量，建立熟悉普查环境、素质均衡的“两员队伍”，适时以视频会、小组会、研讨会等形式有重点、多维度地进行强化“两员”培训，确保普查最新要求传达到位。四是做好物资保障。为“两员”队伍配备了入户套装（背包、马甲、帽子、文具套装、话费流量等）统一标识，提高识别度，方便工作开展。

开展普查摸底。一是做好部门资料准备，在摸底工作开始前从公安、卫健、民政等部门获取“七人普”工作所需要的行政记录资料，对收集到的资料进行拆分、整理，供普查员和指导员作为摸底的参考依据。二是绘制《普查小区图》，各级人普办通过普查区域划分和标绘系统打印《普查小区底图》发放至普查员，普查员按照《普查小区底图》进行实地勘测，核实建筑物标绘情况，标注住房单元数量，形成《普查小区图》。三是编制《户主姓名底册》，普查员对《普查小区图》上标明的各种建筑物及住房单元逐一入户摸查，核实每座建筑物和住房单元居住情况，填写住房单元编号、户地址户主姓名等相关信息，形成《户主姓名底册》。四是做好自主填报告知，发放《致住户的一封信》，告知住户可以选择自主填报，并根据住户意愿确定登记方式。

进行普查登记。一是入户进行短表登记，普查员根据《普查小区图》和《户主姓名底册》及事先安排的登记时间和顺序，对不属于自主填报的住户逐户登记普查表，对港澳台居民和外籍人员填报港澳台居民和外籍人员普查表。二是协助普查对象进行自主填报，建立多渠道的应答机制，方便对住户在填报过程中遇到的问题进行及时解答，确保自主填报工作按时完成。三是进行长表登记，2020年11月16日至30日通过系统抽样在每个普查区的普查短表填报住户中抽取10%的住户（不包括港澳台居民和外籍人员）填报普查长表。

做好比对复查。一是整理反馈数据，根据国务院人口普查办公室下发的比对结果清单，对反馈的问题进行分类别、分地区整理，据此分配普查员工作任务。二是进行现场核查，由普查员根据问题清单对登记数据内部逻辑问题、户籍人口漏报或错填问题和低龄人口漏报或错填问题进行核查。

进行行职业编码。一是做好编码员选调，由区人普办安排具有相关工作经验、熟悉本地区情况、工作认真严谨的编码员，组织开展编码员培训，讲解编码工作的重要性及具体工作要求。二是进行编码审核，对编码结果进行复核，检查编码有无疏漏、是否正确。

组织抽查验收。一是由区人普办印发《深圳市福田区第七次全国人口普查质量控制办法》，规范普查工作行为，细化普查质量控制标准，明确普查验收要求。二是以区人普办挂点组为基础，通过查看行政记录资料、实地走访、电话回访等方式，分组对被广东省人口普查办公室抽中小区进行交叉检查。三是积极配合广东省和深圳市“七人普”登记工作质量抽查，进行普查工作汇报，陪同进行资料查看和实地入户访查。

此外，福田区在普查工作正式开始前组织开展了普查专项试点工作，印发《福田区第七次全国人口普查专项试点工作方案》，在福保街道、南园街道和大湾区建设发展促进中心进行普查试点探索，探索普查方法，积累普查经验，为正式普查奠定基础。

（4）普查宣传与保障

为做好福田区“七人普”宣传工作，区委宣传部和区人普办联合印发了《深圳市福田区第七次全国人口普查宣传工作方案》，确立宣传工作指导思想和工作目标，进一步明确宣传工作计划。总体宣传工作结合普查工作三个阶段任务和特点，分为准备阶段宣传、普查登记阶段宣传和数据汇总和发布阶段宣传三步开展。具体宣传手段包括在人普办各成员单位网站加挂宣传标语口号、户外LED屏幕滚动播放人口普查宣传口号或宣传公益视频、派发宣传手册和宣传单、开展人口普查宣传月等。区人普办在普查工作启动后，连续发布了18期普查简报，共在新闻媒体刊登宣传报道20余篇，及时反映和交流普查工作进展情况、做法和经验。

- （三）项目资金投入和使用情况

- 1.普查经费预算安排情况

福田区第七次人口普查预算共7,377.72万元，包含区级1,722.05万元，街道和大湾区建设发展促进中心5,655.67万元（详见表1-1）。

| 表1-1 “福田区第七次全国人口普查经费”2020-2021年度总体安排表 （单位：万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| 区统计局 | 1,102.51 | 619.54 | 1,722.05 |
| 各街道和大湾区建设发展促进中心 | 1,544.00 | 4,111.67 | 5,655.67 |
| 总计 | 2,646.51 | 4,731.21 | 7,377.72 |

经费通过“福田区第七次全国人口普查经费”（以下简称“‘七人普’经费”）项目随区统计局部门预算于2020年和2021年已足额下达，2020年资金用途包括办公费、普查指导检查费、宣传费、培训费、普查物料费、人员保险费和调查费等（详见表1-2），2021年资金则全部用于人普办办公费、普查指导检查费、数据评估及资料开发经费和正式登记阶段普查调查费。

| 表1-2 “福田区第七次全国人口普查经费”2020年度明细表 （单位：万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 | 支出类型 | 支出明细 | 2020年预算 |
| 统计局 | 区人普办办公费 | 指导服务项目费用 | 93.73 |
|  |  | 普查PAD购置费 | 285.00 |
|  |  | 办公场地费 | 17.50 |
|  |  | 办公耗材费 | 5.00 |
|  | 普查指导检查费 | 普查指导检查费 | 3.30 |
|  | 宣传费 | 《人口普查条例》宣传本 | 4.70 |
|  |  | 宣传单张 | 61.00 |
|  |  | 易拉宝式宣传海报 | 60.00 |
|  |  | 横幅标语 | 30.00 |
|  |  | 环保袋 | 3.84 |
|  |  | 宣传海报 | 1.80 |
|  | 培训费 | 参加省、市培训 | 8.80 |
|  |  | 人普动员会及摸底培训 | 2.20 |
|  |  | 正式登记培训 | 2.20 |
|  | 普查试点 | 市试点调查 | 44.00 |
|  | 普查物料费用 | 普查上户套装 | 222.00 |
|  |  | 文件头、信笺头及《简报》头 | 0.30 |
|  |  | 致调查户一封信 | 10.00 |
|  |  | 工作手册 | 7.28 |
|  |  | 预约通知书 | 20.00 |
|  |  | 普查LOGO标识（大） | 2.16 |
|  |  | 普查LOGO标识（小） | 1.80 |
|  |  | 两员调查证 | 3.90 |
|  |  | 普查表印刷 | 21.25 |
|  |  | 牛皮信封 | 0.75 |
|  | 通讯费 | 普查员通讯补贴 | 165.00 |
|  |  | 运营商短信推送费 | 3.00 |
|  | 数据评估及资料开发 | 重点课题（含评审费） | 0.00 |
|  |  | 《普查报告书》编印 | 0.00 |
|  |  | 《普查资料年鉴及开发汇编》 | 0.00 |
|  | 人员保险费 | 人员保险费 | 22.00 |
| 各街道和大湾区建设发展促进中心 | 摸底阶段培训费 | 摸底阶段培训费 | 22.00 |
|  | 正式登记阶段培训费 | 正式登记阶段培训费 | 22.00 |
|  | 摸底阶段普查调查费 | 摸底阶段普查调查费 | 1,500.00 |
|  | 正式登记阶段普查调查费 | 正式登记阶段普查调查费 | 0.00 |
| 合计 |  |  | 2,646.51 |

- 2.普查经费变动情况

2020年9月11日，区统计局根据“七人普”工作开展的实际情况和需求，向区财政局申请在2020年度预算七人普经费中调剂并增设“后勤保障费”项目915.00万元,调剂资金来源包括：PAD购置费调剂285.00万元、宣传费调剂125.00万元、物料费调剂162.00万元、通讯费调剂93.00万元、摸底阶段调查费调剂250.00万元。

2020年9月27日，区统计局根据各街道和大湾区建设发展促进中心意见向区财政局申请调减其“七人普”经费438.92万元，实际划拨1,750.40万元。区统计局根据区财政局经费压减要求，调减区级经费20.00万元。“七人普”经费2020年全年区级经费调整后预算为437.19万元，各街道和大湾区建设发展促进中心调整后预算为1,750.40万元。调整调剂情况详见表1-3，调整调剂结果详见表1-4。

| 表1-3 “福田区第七次全国人口普查经费”2020年度变动情况表 （单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 支出项目 |  |  |  | 年初预算 |  | 调剂金额 |  | 调整金额 |  |
| 区级 | 区人普办办公费 | 指导服务项目费用 |  |  | 93.73 |  | 0.00 |  | -20.00 |  |
|  |  | 普查PAD购置费 |  |  | 285.00 |  | -285.00 |  |  |  |
|  |  | 办公场地费 |  |  | 17.50 |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 办公耗材费 |  |  | 5.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 普查指导检查费 |  |  |  | 3.30 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 宣传费 |  |  |  | 161.34 |  | -125.00 |  |  |  |
|  | 培训费 |  |  |  | 13.20 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 普查试点 |  |  |  | 44.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 普查物料费用 |  |  |  | 289.44 |  | -162.00 |  |  |  |
|  | 通讯费 |  |  |  | 168.00 |  | -93.00 |  |  |  |
|  | 人员保险费 |  |  |  | 22.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  | 0.00 |  | 19.68 |  |  |  |
| 各街道和大湾区建设发展促进中心 | 摸底阶段培训费 |  |  |  | 22.00 |  | -19.68 |  | -438.92 |  |
|  | 正式登记阶段培训费 |  |  |  | 22.00 |  |  |  |  |  |
|  | 摸底阶段普查调查费 |  |  |  | 1,500.00 |  | -250.00 |  |  |  |
|  | 正式登记阶段普查调查费 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
|  | 后勤保障费 |  |  |  | 0.00 |  | 915 |  |  |  |
| 表1-4“福田区第七次全国人口普查经费”2020年度全年调整后情况表 （单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 |  |  | 年初数 | 调剂金额 |  | 调整金额 |  | 调整后预算 |  |  |
| 区级 |  |  | 1,102.51 | -645.32 |  | -20.00 |  | 437.19 |  |  |
| 各街道和大湾区建设发展促进中心 |  |  | 1,544.00 | 645.32 |  | -438.92 |  | 1,750.40 |  |  |
| 合计 |  |  | 2,646.51 | 0.00 |  | -458.92 |  | 2187.59 |  |  |

2021年，区统计局根据计划申请过划拨各街道和大湾区建设发展促进中心“七人普”经费4,111.67万元，各街道和大湾区建设发展促进中心实际接收3,985.95万元，剩余125.72万元全部退回区统计局。2021年区统计局调整后预算为745.26万元，各街道和大湾区建设发展促进中心调整后预算3,985.95万元。

- 3.普查经费使用情况

区统计局2020年“七人普”经费调整后预算437.19万元，累计支出427.12万元，预算执行率97.70%。2021年“七人普”经费现阶段调整后预算745.26万元，累计支出3.58万元，预算执行率0.48%。

- （四）项目绩效目标

区统计局2020年和2021年分别对“七人普”项目申报了绩效目标申报表。具体考核指标和绩效目标如下：

- 1.项目中长期目标

通过人口普查,准确反映10年来辖区人口结构、变动情况和总量情况,为辖区制定各项经济社会政策措施提供数据支撑。

- 2.项目年度目标

2020年度目标为：完成2020年度人口普查前期准备、“两员”选聘、培训、摸底、普查登记等各阶段工作任务。

2021年度目标为：完成普查登记人数核准,出版普查报告书,完成人普课题。

- 3.项目年度绩效指标

项目2020年度绩效指标具体情况见表1-5，2021年度绩效指标具体情况见表1-6。

| 表1-5“福田区第七次全国人口普查经费”2020年度绩效指标 （单位：万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 |
| 投入指标 | 测算明细 | 详见预算表 |  |
|  | 资金支出进度 | 三季度末支出达到总额的20%;四季度末支出达到总额的100% |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 10月底前完成人口摸底 | 约250万人 |
|  |  | 12月底前完成普查登记 | 约250万人 |
|  | 质量指标 | 按国家质量控制办法执行 | 实行全过程质量控制 |
|  |  | 质量抽查 | 各项指标差错率控制在合理范围 |
|  | 工作时效 | 1年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
|  | 社会效益指标 | 通过普查，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，提供科学准确的统计信息支持 | 摸清我区人口数量、结构、分布、住房等方面情况 |
|  | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
|  | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
|  | 服务对象满意度指标 | 普查对象满意度 | 90%以上 |

| 表1-6“福田区第七次全国人口普查经费”2021年度绩效指标 （单位：万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 |
| 投入指标 | 测算明细 | 调查费4610.2万，人普办办公费66.22万，普查指导检查费0.99万，数据资料开发费53.8万 |  |
|  | 资金支出进度 | 一季度末支出达到总额的97.6%;四季度末支出达到总额的100% |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 逐户普查登记,确保应登尽登 | 100% |
|  | 质量指标 | 符合第七次人口普查质量控制目标,不漏不重,应登尽登. | 100% |
|  | 工作时效 | 第1季度完成普查登记人数核准,完成普查登记费用发放;第2季度出版普查报告书;第四季度完成人普课题. | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
|  | 社会效益指标 | 摸清人口总量和结构,为制定发展规划提供决策参考. | 100% |
|  | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
|  | 可持续影响 | 为今后10年辖区人口测算提供依据. | 100% |
|  | 服务对象满意度指标 | 普查对象满意度 | ≥90% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

本次绩效评价工作拟对福田区“七人普”工作开展情况进行深度复盘，从资金流和业务流两个角度进行调研，梳理普查工作各环节管理情况和各目标实现情况，形成客观、准确和合理的评价结论。具体评价目的如下：

一是深入了解福田区“七人普”项目开展情况，对项目的实际产出和取得的效益情况进行分析，形成具体评价结论；二是发现“七人普”项目实施中存在的问题，为人口普查经费使用和项目管理提供相关建议，进一步提高人口普查资金使用和项目管理的规范性、安全性和有效性；三是总结形成人口普查项目绩效评价的规范程序、方法及指标体系，推动经济普查项目绩效评价工作的规范化、制度化。

- 2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为福田区统计局“福田区第七次全国人口普查经费”。“七人普”经费年初预算由区级经费、各街道和大湾区建设发展促进中心经费两部分组成，其中街道和大湾区建设发展促进中心普查经费预算由区统计局进行编报，年中由区财政收回指标后直接拨付，故街道经费不纳入本次绩效评价范围。本次纳入绩效评价的资金包括2020年区级“七人普”经费1,102.51万元和2021年区级“七人普”经费619.54万元，总计1,722.05万元。

- （二）绩效评价原则和评价指标体系

- 1.评价依据

本次绩效评价主要依据包括绩效评价工作相关政策、第七次全国人口普查相关政策方案、区统计局内部管理相关制度文件及区人普办相关管理文件，具体如下：

（1）绩效评价相关政策：《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》（深财绩〔2019〕11号）和《福田区财政局关于开展2020年度部门评价工作的通知》（福财〔2021）55号〕等绩效评价政策文件。

（2）第七次全国人口普查相关政策制度：《中华人民共和国统计法》、《全国人口普查条例》、《第七次全国人口普查方案》、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24号)、《广东省人民政府转发国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（粤府〔2019〕107号）、《深圳市人民政府转发广东省人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（深府〔2020〕5号）、《福田区人民政府转发深圳市人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（福府〔2020〕8号）等相关政策制度文件。

（3）区统计局部门职责规定、内部管理制度等相关文件。

- 2.评价指标体系

评价小组在区财政《福田区财政局关于开展2020年度部门评价工作的通知》（福财〔2021）55号〕确定的三级部门评价指标框架基础上，进一步细化评价内容，明确评分标准，确定指标权重，共设置四级评价指标25条，按照总分值100分制形成福田区第七次全国人口普查经费绩效评价指标体系。指标体系设计情况详见附件一。

- （三）绩效评价方法和评价标准

评价小组主要采用实地调研、凭证查阅、资料分析、经办人员访谈等方法开展评价工作，评价标准主要依据上级政策文件标准、计划标准和内部管理标准等。

- （四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段进行：

- 1.评价准备阶段

评价小组沟通确定评价对象、评价时间、评价范围及评价目的，了解项目基本情况，设计资料清单并收集项目相关资料，初步设计绩效评价指标体系和相关工作底稿。

- 2.现场评价阶段

评价小组通过实施调研访谈，与“七人普”项目相关人员进行沟通，了解项目决策、管理及绩效情况。同时在收集、查阅相关项目资料的基础上，开展项目数据分析，从项目决策、项目过程、项目产出与项目效益四个维度对项目情况进行综合分析，填写评价底稿，形成初步评价结论。

- 3.报告编制阶段

评价小组根据对项目的初步评价，总结项目实施成效和主要做法，评估分析项目实施中存在问题，并提出有针对性的改进意见和建议，撰写评价报告初稿，与区统计局进行沟通讨论，根据反馈意见进行修改完善后形成绩效评价报告终稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

福田区第七次全国人口普查项目完成了普查数据登记、复核和上报工作，取得重大成果和显著成效，全面摸清并掌握了福田区人口数量、结构、分布、城乡住房等情况，客观反映全区人口发展状况，为政策制定提供参考依据。同时，评价发现福田区“七人普”项目仍然存在预算编制不准确、绩效目标不清晰、“两员”考核结果监督不到位等问题。

评价小组根据评价指标体系，结合项目各方提供的资料及现场调研等获取的信息，对福田区“七人普”项目进行综合评价，最终评价得分为93.95分，评价等级为“优”，具体得分情况见表3-1（详细评分情况详见附件1）：

| 表3-1“福田区第七次全国人口普查经费”绩效评价得分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 （16分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 2.00 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3.00 | 1.00 |
|  | 资金投入（7分） | 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 4.00 | 2.00 |
| 过程 (29分） | 资金管理（7分） | 资金到位率 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 预算执行率 | 2.00 | 1.95 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4.00 | 4.00 |
|  | 组织实施（22分） | 管理制度健全性 | 7.00 | 6.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 15.00 | 14.00 |
| 产出 （30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出质量（12分） | 质量达标率 | 12.00 | 12.00 |
|  | 产出时效（4分） | 完成及时性 | 4.00 | 4.00 |
|  | 产出成本（4分） | 成本节约率 | 4.00 | 4.00 |
| 效益 （25分） | 项目效益（25分） | 实施效益 | 15.00 | 15.00 |
|  |  | 满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 93.95 |
| 根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决策情况指标主要考核“七人普”项目立项必要性、依据充分性、程序合规性、投入经济性、预算编制规范性、绩效目标合理性、实施方案可行性等内容。该指标满分16分，得分12分，得分率75.00%。

- 1.项目立项

根据《全国人口普查条例》要求，人口普查每10年进行一次，尾数逢0的年份为普查年度。2019年10月31日，国务院发布《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号），正式决定于2020年开展第七次全国人口普查。2020年2月12日，福田区人民政府根据《广东省人民政府转发国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（粤府〔2019〕107号）和《深圳市人民政府转发广东省人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（深府〔2020〕5号）等上级政府部门通知文件，印发了《福田区人民政府转发深圳市人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（福府〔2020〕8号），正式启动第七次全国人口普查工作。项目立项依据充分。

项目立项过程中，区人普办按照《第七次全国人口普查方案》要求，进一步细化工作要求，研究发布了《深圳市福田区第七次全国人口普查领导小组办公室工作规则》、《深圳市福田区第七次全国人口普查领导小组办公室组成人员及内设工作组职责分工》、《深圳市福田区第七次全国人口普查质量控制办法（试行）》、《关于做好福田区第七次全国人口普查指导员和普查员队伍组建及经费保障工作的通知》（福人普办字〔2020〕7号）、《福田区第七次全国人口普查专项试点工作方案》和《深圳市福田区第七次全国人口普查宣传工作方案》等一系列切实可行的工作方案。项目立项程序规范。

本指标满分4分，得4分，得分率100.00%。

- 2.绩效目标

“七人普”项目部门预算编报过程中，区统计局对“七人普”进行了绩效目标申报，明确项目2020年度目标为完成年度人口普查前期准备、“两员”培训、摸底、普查登记等各阶段工作任务，2021年目标为完成普查登记人数核准,出版普查报告书,完成人普课题。并进一步从投入、产出、效益三个方面对项目绩效目标进行了细化，绩效目标与实际工作内容具有相关性，与项目资金金额相匹配，绩效目标合理。

但在投入指标和产出指标方面，绩效目标明确性有待提升。以2020年绩效目标申报表为例：一是部分指标内容和目标值填写不规范。资金支出进度指标和工作时效指标目标值填报在指标内容位置，目标值位置空缺；数量指标下设“12月底前完成普查登记”指标，该指标应为时效指标；“质量抽查”指标目标值表述抽象，无法确定具体目标值。项目绩效指标和目标值未能做到清晰明确、细化、量化和可衡量。二是项目绩效目标细化分解程度不高，项目绩效目标主要针对项目实施结果进行考核，缺少项目实施过程相关考核指标，未能细化到具体工作计划和工作任务。

本项目满分5分，得3分，得分率60.00%。

- 3.资金投入

项目2020年预算1,102.51万元，2021年预算619.54万元，合计1,722.05万元。项目预算随区统计局部门预算一同申报，预算编制符合区财政部门预算编制要求。项目预算包含2020年区人普办办公费、普查指导检查费、宣传费、培训费、普查试点经费、普查物料费、通讯费、人员保险费和2021年区人普办办公费、普查指导检查费和数据评估及资料开发经费。经费用途和“七人普”工作方案高度匹配，且各项经费实施内容清晰、测算标准合理，预算编制科学。

项目资金分配方面，年初项目资金根据工作方案，在区统计局、各街道和大湾区建设发展促进中心间进行安排。因国家普查制度下达较晚，各级统计部门未明确普查队伍配置标准、普查设备配置要求等内容，导致部分经费过剩。2020年年中各街道和大湾区建设发展促进中心七人普经费调剂增设“后勤保障费”项目，区统计局将测算过剩经费665.00万元项目资金调剂至“后勤保障费”。具体包括PAD购置费285.00万元、宣传费125.00万元、物料费162.00万元、通讯费93.00万元。另外各街道和大湾区建设发展促进中心普查经费中，摸底阶段培训费和正式登记阶段培训费年初预算44.00万元，实际划拨24.32万元，剩余19.68万元调剂至区本级项目经费。项目资金合计调剂金额684.68万元，调剂后区级经费总额为457.19万元，区级经费调剂率达62.10%。2021年各街道和大湾区建设发展促进中心经费计划划拨4,111.67万元，实际划拨3,985.95万元，剩余125.72万元调剂至区级经费，调剂后区级经费总额为745.26万元，区级经费调剂率为20.29%。综合调剂率47.06%（详见表4-1）。调剂比例较高，资金安排合理性有待进一步提升。

| 表4-1 “七人普”经费调剂情况表 （单位：万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 年初预算 | 调剂金额 | 调剂率 |
| 2020年 | 1,102.51 | 684.68 | 62.10% |
| 2021年 | 619.54 | 125.72 | 20.29% |
| 合计 | 1,722.05 | 810.40 | 47.06% |

此外，根据区财政局资金压减要求，2020年区统计局调减项目资金20.00万元，调减率为1.81%，调整情况良好。

本项满分7分，得分5分，得分率71.43%。

- （二）项目过程情况

项目过程情况指标主要考核“七人普”项目执行过程体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全性和执行的有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效率性和资金使用合规性等内容。该指标满分29分，得分26.95分，得分率92.93%。

- 1.资金管理

2020年初项目区级经费预算1,102.51万元，全年两次分别调减645.31万元和20.00万元，调减后预算437.19万元；2021年初项目区级经费预算619.54万元，调剂增加125.72万元，调增后预算745.26万元。项目资金额度已全部到位，资金到位情况良好。2020年度项目预算执行率99.7%，执行率完成情况良好；2021年项目预算执行进度0.48%,各项工作开展进度正常。通过查阅区统计局会计凭证了解到，项目各项支出审批手续齐全，支出程序符合区财政部门和区统计局财务管理相关制度规定，资金用途符合预算批复内容，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分7分，得6.95分，得分率99.29%。

- 2.组织实施

“七人普”工作按照福田区政府要求成立了人口普查领导小组及人普办等组织机构，通过正式发文明确了领导小组及人普办职责分工和工作要求，项目管理机构健全。

区人普办根据实际工作需求，先后制定《福田区第七次全国人口普查专项试点工作方案》、《深圳市福田区第七次全国人口普查宣传工作方案》和《深圳市福田区第七次全国人口普查质量控制办法（试行）》等一系列业务管理制度；区统计局根据内部控制管理需要制定了《福田区统计局内部财务管理制度》、《福田区统计局预算管理制度》、《福田区统计局财政经费开支操作指引》和《福田区统计局货物与服务自行采购管理制度》。区统计局尚未形成完整的合同业务管理制度，制度健全性有待提升。

业务执行过程中，区人普办按照要求开展普查工作。一是做好场地保障和物资保障，通过市场化招标选择物业服务供应商，在福田区体育馆租赁了1,276.89㎡的场地作为临时办公室，为普查队伍配备上户套装，开通普查专用通讯服务，购买人员保险，保障普查工作顺利开展。二是组织开展普查试点工作，选择福保街道、南园街道和大湾区建设发展促进中心作为试点，确定2020年7月21日零时为试点登记标准时间，选调普查员和指导员进行培训，顺利完成普查试点工作，为后续正式普查积累有效经验。三是做好普查数据验收，组织质量控制小组对摸底结果和普查结果进行验收，通过查看行政资料、实地走访、电话回访等方式，对广东省人口普查办公室在福田区10个街道和大湾区建设发展促进中心选中的11个小区的摸底情况和普查情况复核，保证普查工作质量。

财务管理方面，福田区统计局严格按照内部控制管理要求，进行支出管控。一是严格按照制度要求进行支出事前申请和经费报销审批，审批流程完整合规。二是采购方式科学合理，各项采购业务采购方式符合制度要求，申请流程完整，组织形式合理，验收手续齐全。三是物资发放手续完整，各项普查物资领用均经领用部门签字确认，确保普查物资准确发放，减少资源浪费。

区人普办和统计局本级工作组织实施情况良好，但对于各街道和大湾区建设发展促进中心业务执行监督情况有待进一步提高。评价小组经访谈了解，区人普办未及时按照“两员”考核管理办法要求对各街道和大湾区建设发展促进中心“两员”考核结果进行检查备案。

本项满分22分，得分20分，得分率90.91%。

- （三）项目产出情况

本指标主要考核项目产出数量完成情况、项目产出质量、项目完成及时性和项目成本控制情况。本项目满分30分，得分30分，得分率100.00%。

- 1.产出数量

根据系统平台数据，截至12月10日，福田区共完成大陆人口普查登记249.35万人。其中，户籍人口124.24万人，出生人口2.16万人。共完成死亡人口普查登记2,125人。共完成港澳台和外籍人员普查登记4.65万人。共完成长表登记59,543户，完成长表登记18.00万人。全区10个街道和大湾区建设发展促进中心共划分8,393个普查小区，所有普查小区应查尽查，产出完成率达到100.00%。

本指标满分10.00分，得分10.00分，得分率100.00%

- 2.产出质量

区人普办质量控制小组事后抽查小组抽查结果显示，摸底阶段11个抽查小区各项摸底数据全部零差错，符合摸底阶段验收通过要求；登记阶段11个抽查小区登记人口数量差错率为1.35‰，小于验收通过标准4‰，户籍人口数量差错率为3.58‰，小于验收通过标准4‰，出生人口和死亡人口无差错，符合摸底阶段验收通过要求。第七次全国人口普查工作高度实现电子化登记，所有人口信息均由普查员直接录入登记系统，未使用纸质表单进行登记，信息泄露风险可控，未收到相关情况报告。2020年12月9日，广东省第七次全国人口普查登记工作质量抽查组到达福田区进行工作检查和指导，抽查组对福田区“七人普”工作和抽查小区数据质量进行了全面检查，对福田区普查工作质量给予高度肯定，顺利通过验收。

本项满分12分，得分12分，得分率100.00%。

- 3.产出时效

2020年10月11日至31日，全区各街道和大湾区建设发展促进中心按时开展和完成了普查摸底工作，区人普办于10月28日至30日完成摸底阶段抽查验收；11月1日至15日各街道和大湾区建设发展促进中心按时开展和完成了普查短表登记工作，区人普办于11月16日至18日完成登记抽查验收；11月16日至30日，各街道和大湾区建设发展促进中心按时开展和完成了普查长表登记；11月16日至12月10日，区人普办组织开展并完成了普查数据比对复查。各项工作均及时完成。

本项满分4分，得分4分，得分率100.00%。

- 4.产出成本

“七人普”项目经费支出在预算范围内，未发生超支。

本指标满分4分，得4分，得分率为100.00%。

- （四）项目效益情况

效益指标主要考察项目效益和普查对象满意度等方面。

该指标满分25分，得分为25分，得分率为100.00%。

- 1.实施效益

“七人普”项目是全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的普查活动，地方普查数据质量对全国整体普查质量影响重大。福田区高质量开展第七次全国人口普查工作，普查数据顺利通过验收，全面摸清并掌握了区内人口数量、结构、分布、城乡住房等情况，客观反映了全区人口发展现状，为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供了科学、准确的统计数据支撑。

该指标满分15分，得分15分，得分率为100.00%。

- 2.满意度

截至评价时点，第七次全国人口普查工作尚未结束，普查总结表彰工作还没有正式开展。对于现阶段各项已完成工作，广东省第七次全国人口普查抽检组通过听取汇报、现场查看资料和实地入户访查等方式对福田区“七人普”工作和抽查小区数据质量进行了全面检查。通过检查和后台数据比对，省抽检组对福田区普查工作质量给予了高度评价。

投诉反馈方面，区人普办通过建立QQ群、微信群、咨询热线等方式建立了畅通的业务投诉咨询渠道。“七人普”工作过程中，区人普办共收到上级转来投诉案件1件，已在第一时间予以核实处理，投诉情况达到满足评价标准。

该指标满分10分，得10分，得分率100.00%。

- 五、主要经验及做法

- （一）压实领导责任，完善管理机构

一是成立领导机构。为全面做好第七次全国人口普查工作，福田区在于2020年成立了以区委常委、常务副区长舒毓民为组长的普查领导小组，各街道、大湾区建设发展促进中心和各居委会也相应成立了普查领导机构和普查小组，组织协调本辖区普查工作开展。二是建立挂点制度。设立党员“人普先锋岗”，由区人普办主任和副主任担任组长，以区人普办党员科级干部为组员，成立11个挂点组，对全区各街道和大湾区建设发展促进中心进行挂点负责，对进度、质量进行全方位把控。三是成立质量控制小组。区、各街道和大湾区建设发展促进中心均设立普查质量控制小组，每个居委会至少配备1名质量控制员，负责本辖区普查质量控制工作的具体组织和实施。全区共有近500名质量控制人员，普查工作质量得到监督。

- （二）做足前期准备，提升工作效率

一是做好普查小区划分。在实地勘察基础上，坚持不重不漏原则，以每80户或250人划分一个普查小区为标准，合理划分小区。本次普查，福田区共划分8,393个普查小区。二是做好行政记录资料整理。利用省人普平台，结合市、区两级获取的部门行政记录资料，做好资料整理，细分至小区、每户，让普查员在入户前，既对本户部门数据情况有所了解，提高入户质量和效率。三是做好物资保障。为统一标识，提高识别度，方便工作开展，为“两员”配备了统一的入户套装（背包、马甲、帽子、文具套装、话费流量等）。

- （三）加强普查宣传，做好普查动员

一是印发方案，周密部署。区人普办与区委宣传部联合印发了《深圳市福田区第七次全国人口普查宣传工作方案》，对“七人普”宣传内容、工作重点、时间安排进行明确要求和周密部署。二是责任到人，分段实施。区人普办内设执法与宣传组，统筹全区人口普查宣传工作，各街道和大湾区建设发展促进中心将宣传工作列入人口普查工作事项，将具体职责落实到人员、任务下达到社区。同时，按深圳市统一部署开展人口普查宣传月活动，在普查摸底、登记复查等重要节点有针对性地开展入户普查宣传工作。三是落实经费，立体宣传。为加大人口普查宣传力度，区、各街道和大湾区建设发展促进中心落实宣传经费约500万元，在城中村、物业小区、写字楼、医院、学校、商场、广场等人流密集场所，利用户外LED屏幕滚动播放人口普查宣传口号或宣传公益视频。

- （四）抓好队伍建设，提升“两员”专业水平

一是明晰“两员”主体。要求各街道和大湾区建设发展促进中心“两员”以基层工作人员为主，充分利用网格、社工、物管、楼管等基层力量，原则上不采用外包服务方式补充“两员”。本次普查共配备“两员”6,054名。二是做好“两员”培训。一方面以案促学、紧扣实战，培训内容注重实操性，力争让培训与实际入户调查紧密结合。另一方面，分清层次、突出重点。随着普查阶段推进，区、各街道和大湾区建设发展促进中心适时以视频会、小组会、研讨会等形式有重点、多维度地进行强化培训，确保将上面最新要求传达到位。三是开展“两员”考核。区人普办率先落地《深圳市福田区第七次全国人口普查指导员和普查员考核管理办法（试行）》，形成了以依法开展普查，确保数据质量为核心，工作作风纪律为重点的“两员”考核主体内容。四是抓实“两员”经费保障。在全市率先出台《深圳市福田区统计局关于第七次全国人口普查指导员和普查员队伍组建及经费保障工作的通知》，相关规定核心内容写入市级文件，指导全市人口普查工作。本次普查，区级经费预算共7,767万元。其中，“两员”补贴6,500万元，占83.7%。为提高“两员”积极性，稳定“两员”队伍，区人普办积极探索并在全市率先出台补贴发放办法，确保补贴公平、及时、足额发放到位。

- （五）进行数据监控，狠抓数据质量

一是制定质控办法。结合全国人口普查方案和普查数据质量验收标准，区人普办制定了《福田区第七次全国人口普查质量控制办法（试行）》，对摸底调查、短表登记、长表登记和比对复查等阶段提出明确质控要求，指导各街道和大湾区建设发展促进中心开展人普工作。二是建立数据比对机制。区、各街道和大湾区建设发展促进中心数据处理员和质量控制员对户籍人口、出生人口和死亡人口等重点指标时时进行监控，通过与行政记录资料比对，及时发现错漏数据，反馈给普查员进行修正。三是对上报数据实时监控。利用国家人普数据处理平台的大数审核及普查员行为分析，及时发现异常小区和异常指标，对确有问题的小区或指标，及时通知各街道、大湾区建设发展促进中心和居委会整改。四是开展数据质量督导。区人普办结合实际，在普查准备阶段、摸底阶段、普查登记阶段、长表登记阶段和比对复查阶段适时推出重点检查和督导指标，全面监督普查数据质量。五是组织质量抽查验收。在摸底阶段和普查登记阶段，福田区严格按省、市人普办质量验收有关要求，结合《深圳市福田区第七次全国人口普查质量控制办法（试行）》，以区人普办挂点组为基础分11组，采取查看行政记录资料、实地走访、电话回访相结合方式，对被抽中小区进行交叉检查。六是抓实比对复查工作。本次普查比对复查共分三个部分、六项内容。区人普办根据国家反馈名单，要求普查员重新核实填报内容，补充完善填报信息，确保普查数据真实、可靠。

- 六、存在的问题及原因分析

- （一）项目预算编制不够准确，预算调整调剂比例较高

福田区“七人普”项目2020年年初区级预算经费1,102.51万元，年中由于各街道和大湾区建设发展促进中心增设“后勤保障费”项目，发生经费调剂，调剂金额684.68万元，区统计局项目经费调剂比例达到62.10%。调剂比例较高，资金实际分配情况与年初计划差异较大。

差异原因主要是国家普查制度下达较晚，各级统计部门未明确普查队伍配置标准和普查设备配置要求等内容，年初“两员”队伍人数和普查所需物资估计不准确。普查上户套装、人员保险费和通讯费均根据普查员数量计算，年初预计普查队伍11,100人，实际共配备“两员”6,054人。年初预计购置普查PAD设备2,600台，普查表50,000套，实际执行过程中，由于第七次全国人口普查工作支持手机登记，不需要另行采购普查PAD设备和普查表，相关资金需求消失。同时，预算编制过程中未能充分考虑各街道和大湾区建设发展促进中心必要的后勤保障资金需求，导致年终新增“后勤保障经费”项目，致使整体预算偏差程度进一步扩大。

预算编制不精准，可能降低财政资源配置效率，影响各项工作正常开展进度，造成资金使用效益不高，进而影响项目目标的顺利实现。项目预算偏差情况体现了区人普办对于项目工作安排的计划性不足，对“七人普”工作的开展进度及资金需求缺少准确把握。

- （二）绩效目标细化程度不高，申报表填写不规范

区统计局2020年度《部门预算重点项目绩效目标表》显示，项目绩效目标填报不够规范，指标细化、量化程度不高。

一是目标值填写错位，指标内容空缺。资金支出进度指标指标内容为“三季度末支出达到总额的20%，四季度末支出达到总额的100%”，目标值空缺；工作时效指标指标内容为“1年”，目标值空缺。此二项指标均将目标值填入指标内容中，而指标内容缺少具体表述。数量指标指标内容“10月底前完成人口摸底”和“12月底前完成普查登记”实际对应内容应当为工作时效指标目标值，内容填写错位，从而进一步导致数量指标指标内容缺失。

二是质量指标内容表述不准确，目标值可量化程度不高。项目共设“按国家质量控制办法执行”和“质量抽查”两项质量指标，分别对应“实行全过程质量控制”和“各项指标差错率控制在合理范围”两项目标值。指标名称表述模糊，无法准确判断指标具体考核内容，目标值无具体量化标准，无法作为有效的考核评价依据。

三是考核内容过于宽泛，未针对具体工作任务进行细化。从申报表各项目标值填报情况来看，项目考核内容主要集中在项目产出结果方面，缺少项目阶段性成果相关考核内容，无法有效评估项目执行过程是否发生偏差，无法发挥预算绩效管理对项目运行的指导作用。

- （三）合同业务管理未形成制度，管理体系有待完善

评价小组经查阅区各项内部管理制度发现，区统计局尚未针对合同业务制定单独的管理制度，相关管控内容仅在收支、采购等制度中零分散体现，没有针对合同拟定、审批、签署、执行和归档等业务环节具体工作要求和工作流程进行充分细化，对业务执行的指导作用不足，不利于合同业务规范管理。

- （四）执行监控力度不足，未充分发挥指导监督作用

根据《深圳市福田区第七次全国人口普查指导员和普查员考核管理办法（试行）》规定，各街道和大湾区建设发展促进中心对“两员”考核结果公示无异议后，需报区人口普查办公室备案。实际普查过程中，区人口普查质量控制小组并未对“两员”选聘情况进行有效的监督和检查。区人普办对各街道和大湾区建设发展促进中心普查过程中“两员”队伍管理情况监督力度不足。

- 七、有关建议

- （一）合理评估资金需求，提高预算编制准确性

建议区统计局深入分析“七人普”经费预算编制过程中存在的问题，总结工作经验，优化预算管理水平。预算编制过程中，区人普办应当充分评估外部工作条件，结合辖区实际情况制定详细工作计划，合理规划项目物资需求，在各级普查机构中建立有效的沟通机制，将经费安排与工作内容有效对应，提高人口普查经费预算编制的准确性和资金分配的合理性。

- （二）优化绩效目标和指标设定，提升绩效管理水平

建议区统计局结合人口普查工作要求，完善人口普查绩效管理机制。一是建立健全人口普查预算绩效指标库，学习外部人口普查项目绩效目标和指标案例，吸收绩效目标和指标设定的优秀经验和方法，提高人口普查项目绩效指标和绩效目标的合理性；二是细化人口普查工作安排，制定人口普查阶段性工作目标，将关键工作成果和主要工作措施融入项目绩效目标，提高绩效目标的相关性；三是加大绩效目标申报表审核力度，规范绩效目标申报表填报方式，要求绩效目标申报表与项目预算同步审核，将绩效目标申报表作为预算审批的考核条件，提升绩效目标申报表规范性。

- （三）完善合同管理制度，加强合同执行监督

建议区统计局完善合同管理机制，建立合同业务管理制度，细化合同签订审批流程，明确业务合同审核要点，并组织单位职工进行学习和培训，对单位合同拟定、签订、执行和归档工作进行约束，保证业务执行过程有据可依。

- （四）落实“两员”监督管理机制，提高普查工作质量

普查员是获取人口普查数据的直接渠道，“两员”队伍的质量直接关系到普查数据的质量。建议区人普办提高“两员”管理重视程度，认真落实“两员”管理文件要求，加强“两员”管理监督工作，主导“两员”培训和考核工作，确定合理的考核方式，对各街道和大湾区建设发展促进中心培训和考核情况进行监督，确保普查人员达到相关考核标准，具备人口普查所需的知识和技能，提升人口普查工作效率和工作质量。

- 附件一：

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （16分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2.00 | 立项依据充分性 | 2.00 | 1.项目是否有明确的国家、省、市、区政策文件依据（1分）； 2.项目是否属于福田区统计局的工作职责，为部门履职所需开展的工作。（1分） 以上两个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 2.00 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 立项程序规范性 | 2.00 | 1.项目立项是否按规定制定实施方案并按程序进行审批后正式印发实施；（1分） 2.项目实施方案是否内容完整、合理可行且符合政策要求。（1分） 以上两个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 2.00 |  |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2.00 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.项目是否设定了年度绩效目标；（1分） 2.项目绩效目标是否与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目资金金额相匹配。（1分） 以上两个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 2.00 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3.00 | 绩效指标明确性 | 3.00 | 1.项目绩效指标值与项目目标任务数或计划数相对应；（1分） 2.项目绩效指标值是否做到清晰明确、细化量化、可衡量。（1分） 3.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。（1分） 以上三个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 1.00 | 1.绩效指标和绩效目标填写不规范，扣1分； 2.绩效目标细化分解成都较低，扣1分。 |
|  | 资金投入（7分） | 预算编制科学性 | 3.00 | 预算编制科学性 | 3.00 | 1.项目预算编制是否符合区财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求；（1分） 2.项目预算构成与项目内容和工作任务相匹配；（1分） 3.项目预算金额是否有详细的测算明细，经费测算过程合理。（1分） 以上三个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 3.00 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 4.00 | 资金分配合理性 | 4.00 | 1.项目资金内部调剂率合理。（2分） 调剂率不超过10%；（2分） 调剂率超过10%但不超过20%；（1分） 调剂率超过20%。（0分） 项目资金内部调剂率=（调剂资金/年初预算资金）×100% 2.项目资金调整率合理。（2分） 调整率不超过10%；（2分） 调整率超过10%但不超过20%；（1分） 调整率超过20%。（0分） 项目资金调整率=（调整资金/年初预算资金）×100% | 2.00 | 项目资金综合调整率为47.06%，超过评价标准，扣2分。 |
| 过程 (29分） | 资金管理（7分） | 资金到位率 | 1.00 | 资金调整率 | 1.00 | 项目资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 指标得分=资金到位率×1分 实际到位资金：2020年内落实到项目的资金。 预算资金：2020年预算安排到具体项目的资金。 预算资金：2020年预算安排到项目的资金。 | 1.00 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2.00 | 预算执行率 | 2.00 | 项目预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 指标得分=预算执行率×2分 实际支出资金：2020年项目实际拨付的资金。 | 1.95 | 2020年预算执行率为97.70%，扣0.05分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4.00 | 资金使用合规性 | 4.00 | 1.项目资金使用是否符合福田区财政管理和福田区统计局财务管理制度相关规定；（1分） 2.项目资金使用是否有规范完整的审批程序和手续；（1分） 3.项目资金使用是否符合预算批复或合同规定的用途；（1分） 4.项目资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） 以上四个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 4.00 |  |
|  | 组织实施（22分） | 管理制度健全性 | 7.00 | 管理机构健全性 | 2.00 | 1.“七人普”组织和实施是否成立了普查领导小组及其办公室以加强对普查工作的组织和领导；（1分） 2.普查领导小组成员单位组成及其办公室内设工作组是否科学合理、职责分工是否清晰。（1分） 以上两个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 业务制度健全性 | 3.00 | 1.区人普办是否建立了健全的人口普查宣传管理办法或实施方案；（1分） 2.区人普办是否建立了健全的“两员”考核管理办法或实施方案（1分） 3.区人普办是否建立了健全的事后质量抽查管理办法或实施方案；（1分） 以上三个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 财务制度健全性 | 2.00 | 1.区人普办是否建立了适用“七人普”项目经费管理的财务管理制度等相关规定；（1分） 2.区统计局建立的财务管理相关制度等相关规定是否内容完整、是否合法合规。（1分） 以上两个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 1.00 | 区统计局未制定合同管理相关制度，扣1分。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 15.00 | 业务制度执行有效性 | 2.00 | 1.“七人普”工作是否严格落实依法普查要求，按照《统计法》《全国人口普查条例》和《广东省统计管理条例》《深圳经济特区统计条例》《广东省第七次全国人口普查登记工作质量抽查方案》等文件规定，按时、如实开展普查工作；（1分） 2.“七人普”工作是否严格按照《深圳市福田区第七次全国人口普查宣传工作方案》《深圳市福田区第七次全国人口普查质量控制办法（试行）》和《深圳市福田区第七次全国人口普查指导员和普查员考核管理办法（试行）》等人口普查相关制度和工作方案执行。（1分） 以上两个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 财务制度执行有效性 | 3.00 | 1.“七人普”项目预算调整调剂手续是否完备且严格财务管理相关规定执行；（1分） 2.“七人普”项目采购实施及合同签订是否符合政府采购相关规定；（1分） 3.“七人普”项目支出过程涉及到经费请示、采购合同、验收报告等资料是否齐全并及时归档。(1分） 以上三个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 项目过程及质量监控有效性 | 8.00 | 1.区人普办是否对“七人普”项目实施过程进行有效监督，定期发布项目实施情况通报；（1分） 2.区人普办是否成立质量控制小组对各街道、大湾区建设发展促进中心人口普查数据质量进行检查监督；（1分） 3.区人普办是否对普查数据进行检查和集中审核，对各街道登记的人普数据进行验收，确保“七人普”数据的质量符合标准；（1分） 4.区人普办是否对“七人普”项目资料进行整理编印，要求各街道报送“七人普”工作总结，确保“七人普”资料及时完整的归档。（1分） 5.区人普办是否按照《深圳市福田区第七次全国人口普查指导员和普查员考核管理办法》对各街道、大湾区建设发展促进中心“两员”考核结果和奖惩措施进行备案和检查。（1分） 6.区人普办是否按照《普查指导员和普查员选聘、培训和管理工作细则》和《关于做好福田区第七次全国人口普查指导员和普查员队伍建设及经费保障工作的通知》要求对各街道、大湾区建设发展促进中心普查机构指导员和普查员选聘、培训与管理工作进行督导检查。（1分） 7.区人普办是否按照《普查摸底工作细则》要求，对街道和大湾区发展建设中心普查摸底阶段工作进行督导、检查与验收。（1分） 8.区人普办是否按照《普查登记工作细则》和《比对复查工作细则》的规定，对街道和大湾区发展建设中心的普查登记复查阶段工作进行督导、检查与验收。（1分） 以上八个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 7.00 | 区人普办未按要求对各街道、大湾区建设发展促进中心“两员”考核结果和奖惩措施进行备案和检查，扣1分； |
|  |  |  |  | 项目人员及场地保障的充分性 | 2.00 | 1.“七人普”项目实施所需的各类人员配备是否充分、人员资质是否符合要求；（1分） 2.“七人普”项目实施所需的办公场地、普查设备设施保障是否充分到位。（1分） 以上两个个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 2.00 |  |
| 产出 （30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10.00 | 普查范围数量 | 10.00 | 根据福田区第七次全国人口普查单位清查结果，普查小区范围覆盖率达到100%（10分)。每降低1个百分点扣除1分，扣完为止。 | 10.00 |  |
|  | 产出质量（12分） | 质量达标率 | 12.00 | 摸底工作验收通过率 | 3.00 | 1.普查小区图谱全部验收合格；（0.5分） 2.建筑物数量无差错；（0.5分） 3.住房单元数量差错率不高于2‰；（0.5分） 4.户籍人口指标差错率不高于4‰；（0.5分） 5.出生人口指标无差错；（0.5分） 6.死亡人口指标无差错。（0.5分） 以上六个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 登记复查验收通过率 | 3.00 | 1.登记人数指标差错率不高于4‰；（0.8分） 2.户籍人口指标差错率不高于4‰；（0.8分） 3.出生人口指标无差错；（0.7分） 4.死亡人口指标无差错。（0.7分） 以上四个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 信息泄露情况 | 3.00 | 福田区第七次全国人口普查的信息未发生泄露（3分），发生泄漏则扣除相应分值。 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 经济普查事后质量抽查验收通过情况 | 3.00 | 福田区第七次全国人口普查符合国家、省、市组织的经济普查事后质量抽查要求，事后质量抽查结果圆满通过（3分），未通过或者发现质量问题扣除相应分值。 | 3.00 |  |
|  | 产出时效（4分） | 完成及时性 | 4.00 | 人口普查工作完成及时性 | 4.00 | 1.福田区第七次全国人口普查事前准备工作在规定日期前完成，则认为及时；（1分） 2.福田区第七次全国人口普查摸底工作在规定日期前完成，则认为及时；（1分） 3.福田区第七次全国人口普查登记复查工作在规定日期前完成，则认为及时；（1分） 4.福田区第七次全国人口普查事后质量抽查工作在规定日期前完成，则认为及时得；（1分） 以上四个评分维度符合则得相应分值，否则扣除相应分值。 | 4.00 |  |
|  | 产出成本（4分） | 成本节约率 | 4.00 | 成本节约率 | 4.00 | 福田区第七次全国人口普查项目经费按照项目资金计划控制（4分）。未完成的，按超支1%，扣除1分，扣完为止。 | 4.00 |  |
| 效益 （25分） | 项目效益（25分） | 实施效益 | 15.00 | 数据准确 | 15.00 | 确保福田区第七次全国人口普查工作顺利开展，人口普查数据真实准确，全面摸清并掌握了福田区人口数量、结构、分布、城乡住房等情况，客观反映全区人口发展状况，为政策制定提供参考依据。（15分） | 15.00 |  |
|  |  | 满意度 | 10.00 | 普查对象对“七人普”工作投诉情况 | 10.00 | 普查对象在福田区第七次全国人口普查中对普查工作不满意情况的投诉次数（10分），投诉次数最多不超过5次，超出1次扣1分，扣完为止。 | 10.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100.00 |  | 93.95 |  |

福田区统计局关于《福田区第七次全国人口普查项目支出部门评价报告》

涉及问题的整改方案

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，有效落实预算执行和绩效管理主体责任，进一步规范我局财务纪律及自行采购行为，推进依法采购、科学开支，加强廉政建设，针对《福田区第七次全国人口普查项目支出部门评价报告》中发现的问题，我局成立领导小组进行专项整改，根据《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》《福田区统计局内部财务管理制度》《福田区统计局货物与服务自行采购管理制度》及区其他相关管理规定，制定本方案。

一、成立领导小组

组  长：黄  熙   局长

郑党贞   党组书记

副组长：杨  霞   副局长

艾菲菲   副局长

成员为办公室全体人员、综合核算科、统计和执法科、产业统计部、统计信息化部、城市经济社会调查部负责人。

领导小组主要职责：结合单位实际，认真做好制度落实和完善工作，以强化管理、整顿作风、严明纪律、提高素质、提升资金效益为目的，真正形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制。实行分级负责制度，各分管局领导督促分管科室受领问题清单,对部门评介报告中涉及到的问题进行逐项剖析,查明问题原因，限期整改，长期坚持，确保整改工作取得实效。

二、完善工作机制

（一）强化制度建设

为进一步提高执行效率和操作准确性，根据《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》《福田区统计局货物与服务自行采购管理制度》,制定《福田区统计局财政经费开支操作指引》。全局人员在工作过程中严格遵守相关规章制度，有效实施内部监督和控制,保证财务工作的真实性、完整性，确保单位财产的安全,杜绝各种漏洞的发生。

（二）明确职责权限

1.审批人员、财务人员、经办人员应权责清晰、相互分离、相互制约，提升防控级别,确保各项开支合法、合规、高效。
    2.明确财务收支审批程序,规范各项资金的使用途径,提高资金使用效益。
    3.明确经费支出范围和开支标准,采取各种有效内控措施,杜绝违反财经纪律现象的发生。

4.严格落实责任制，对经费开支中出现的问题按相关法律、法规及制度对责任人依法、依规进行处理。

三、加强业务培训

各科室组织本科室人员学习相关财务管理及采购制度，增强管理规定执行效率，提高思想认识，进一步完善工作流程和标准。有效构成经费申请经办人员、记账人员和财务审核人员权责明确、相互监督，严防在工作中出现漏洞,坚决杜绝虚列财政收入和支出。

四、严格财务管理

严格按市、区各项财务制度规定,进一步加强财务工作和项目绩效的规范化,建立健全财务内部管理制度,。

1.加强大型普查专项资金的管理，提高资金使用效益。深入分析“七人普”经费预算编制过程中存在的问题，总结工作经验，优化预算管理水平。大型预算编制过程中，应当充分评估外部工作条件，结合辖区实际情况制定详细工作计划，合理规划项目物资需求，在各级普查机构中建立有效的沟通机制，将经费安排与工作内容有效对应，提高普查经费预算编制的准确性和资金分配的合理性。对专项资金,注重资金使用效益，确保专款专用,不挤占挪用。

2.落实普查指导员和普查员队伍监督管理机制，提高普查工作质量。“两员”是获取普查数据的直接渠道，普查队伍的质量直接关系到普查数据的质量。进一步落实“两员”管理文件要求，加强“两员”管理监督工作，主导“两员”培训和考核工作，确定合理的考核方式，对各街道和大湾区建设发展促进中心培训和考核情况进行监督，确保普查人员达到相关考核标准，具备普查所需的知识和技能，提升普查工作效率和工作质量

3.加强支出管理，提高合同执行监督力度。完善合同管理机制，细化合同签订审批流程，明确业务合同审核要点，会同局法律顾问对合同拟定、签订、执行和归档工作进行约束，保证业务执行过程有据可依。