## Sheet1
2 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 深圳市中医肛肠医院（福田）新址建设工程 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 2、项目建立职业化安全管理团队，进行网格化安全管理责任分区，层层压实安全管理职责。
| 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 福田区教育科学研究院附属中学改扩建工程 | 深圳市福田区建筑工务署/深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市建设（集团）有限公司 | 深圳现代建设监理有限公司 | 3、项目积极开展应急预案响应，承办福田区建筑工程三防应急演练。
4 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 福投控大厦项目工程 | 深圳市福田福安有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 4、地下室采用低压LED灯带照明，仓库加工区高标准设置定型化标准化仓库和加工区，整体明亮美观。
5 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 南华新苑（B123-0078、B123-0079宗地）施工总承包工程 | 深圳市福田福河建设开发有限公司/华润（深圳）有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 5、项目采用最新型全新附着式全钢提升架，严格进场验收、安装按标准开展过程验收、提升前整机验收，做好过程排查和维保，爬架整体安全可靠和较好防护效果。
2023年第二季度安全文明施工重点督办工地
序号 | 评价单位 | 项目名称 | 建设/代建单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在的隐患问题 | 隐患图片
1 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 上梅林村城市更新二期项目2-04地块土石方、基坑支护及桩基工程 | 深圳市京基房地产股份有限公司 | 吴川市陆陆建筑工程有限公司 | 深圳市中侨物业工程监理有限公司 | 抽查人工挖孔桩：（1）有的井内有工人作业，但井口无监护人；（2）有的井口防护栏设置不到位；井内未设置防护半圆板；（3）个别井内存在边抽水边作业违规现象；（4）提升机处配电箱中井内照明的电压与方案不一致； 抽查基坑工程：（1）车辆坡道两侧临边无防护栏；（2）支护壁及梁底有松动土石块或砼块未及时清理，有掉落伤人风险；（3）坑中坑设置的爬梯不符合安全要求；（4）第二层支撑板临边防护栏未设置挡脚板。
2 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 平泰大厦 | 深圳市雅钰投资发展有限公司 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 深圳市中深建设监理有限公司 | 1.项目端智慧建造APP，安全日检、安全纠察、班前教育上传频次不足。 2.项目未提供近期防台、防汛应急演练记录。 3.现场支模架，后浇带处立杆底未设置硬支撑，部分立杆、横杆锈蚀严重，部分立杆横向连接杆件设置不足，自由端及顶托长度超标准，局部水平安全兜网缺失。 4.现场操作架搭设不符合要求，且未经验收挂牌后再投入使用。 5.现场支模架搭设后形成高低跨处未设置硬质防护栏杆，部分水平预留洞口未设置硬质防护。 6.现场基坑底低洼井洞内未设置积水抽排措施。
3 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 福田区景田南区华泰小区城市更新单元项目土石方、基坑支护工程 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 广东庞大粤西建设工程有限公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 抽查项目深基坑：1）基坑西侧北侧部分位置未及时喷锚与方案不符。2）基坑内积水较多浸泡桩脚和出土坡道坡脚，未及时采取有效降排水措施。3）基坑内多处高低差位置无防护措施或可靠防护措施。4）个别支护桩漏筋未及时修复。5）基坑西侧和北侧部分位置喷锚护壁不到位不及时。6）车辆上下车道（出土坡道）两侧部分位置放坡不到位，且未及时喷锚护坡，个别位置有雨水冲刷土体滑落情况。
2023年第四季度安全文明施工重点督办工地
序号 | 评价单位 | 项目名称 | 建设/代建单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在的隐患问题 | 隐患图片 | 具体整改要求
1 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 中洲滨海华府三期主体工程 | 深圳市上沙实业股份有限公司、深圳市汇海置业有限公司 | 中航建筑工程有限公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 四季度发生亡人事件
2 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 岁宝国展中心（二区） | 深圳市晟润丰投资发展有限公司 | 中建八局第一建设有限公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 四季度发生亡人事件
3 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 福田区景田南区华泰小区城市更新单元项目 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 广东庞大粤西建设工程有限公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 1.管理制度未执行到位： 项目实名制和分账制“两制”管理工作不到位，工人工资发放不到位，大量工人信访投诉，造成重大不良社会影响。 2.人员组织未满足要求： 1）专职安全员只有两人（曾伟志，刘元平）在岗履职。 2）专职安全员刘元平聘用企业不是总承包单位广东庞大粤西建设工程有限公司，未及时变更。 3）劳务分包单位中深建业进场报审，工人花名册超200人，仅配备两名安全员，安全员钟献庭注册单位未及时变更；未提供劳务分包合同。 3.现场安全措施未符合规范： 项目基坑支撑结构拆除施工：1）腰梁上无防护措施，但施工人员在上面作业或行走。2）支撑结构拆除的异型砼块吊装未严格按照方案开凿凹槽固定吊装链条，有滑脱风险。3）西侧腰梁拆除使用叉车托举代替支撑架，但方案内无相关章节和计算。4）绳锯无防护罩。5）电缆拖地泡水，且电缆保护软管有破损。 核心筒模板支撑体系：1）模板支撑体系扫地杆设置不到位。2）模板支撑体系独立成块，未连接成整体保证支撑体系稳固。3）洞口处违规使用钢管代替型钢作为立杆基础。4）斜拉杆设置不到位。5）楼梯斜面板天地杆设置不到位，且违规使用木方代替双钢管。6）个别大梁板支撑立杆自由端长度超长（超过650mm）。
4 | 福田区住建局 | 梅香里人才住房项目主体工程 | 华润置地城市运营管理(深圳）有限公司 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 深圳华西工程建设管理有限公司 | 管理制度未执行到位：项目实名制和分账制“两制”管理工作不到位，工人工资发放不到位，大量工人信访投诉，造成重大不良社会影响。