## 资金使用情况表
青州镇星塘村“双到”扶贫项目资金投入情况表
截至2012年12月02日 | [6 empty] | 金额：万元
序号 | 项目名称 | 计划年度 | 计划资金 | 投入资金 | 资金使用比例 | 工作完成情况 | 备注
一 | 计划资金 |  | 40.8 | 40.8 | 100%
1 | 扶持贫困户大学生 | 2010 | 3.6 | 3.6 | 100% | 已完成 | 到户资金。帮助贫困大学生完成学业。
2 | 新建公共卫生设施 | 2010 | 3.5 | 3.5 | 100% | 已完成 | 集体项目资金。为村民生活提供便利条件。
3 | 星塘村小学维修 | 2010 | 2 | 2 | 100% | 已完成 | 到户资金。改善当地学生受教育环境。
4 | 高新区股份 | 2011 | 12 | 12 | 100% | 已完成 | 集体项目资金。增加村集体收入。
5 | 生姜种植 | 2011 | 5.7 | 5.7 | 100% | 已完成 | 到户资金。项目收益归村贫困户所有。
6 | 油茶种植 | 2011 | 14 | 14 | 100% | 已完成 | 到户资金。项目收益归村贫困户所有。
二 | 自筹资金 |  | 792.31 | 792.31 | 100%
1 | 职工捐款 | 2010 | 1.61 | 1.61 | 100% | 已完成 | 用于小学维修项目。
2 | 捐赠设备 | 2010 | 2 | 2 | 100% | 已完成 | 捐赠小学电脑5台，改善学校师生教学条件。
3 | 捐赠书本 | 2011 | 1 | 1 | 100% | 已完成 | 捐赠小学书本1000余件。
4 | 星塘村生猪养殖 | 2011 | 50 | 50 | 100% | 已完成 | 到户资金。用于建设养猪场和购买猪苗。自筹资金完成。
5 | 星塘村合作医疗 | 2011 | 6 | 6 | 100% | 已完成 | 到户资金。帮助全村所有人购买2012年度合作医疗。自筹资金完成。
6 | 福和工业园 | 2011 | 150 | 150 | 100% | 已完成 | 区财政资金统一完成。
7 | 慰问贫困户 | 2011 | 4 | 4 | 100% | 已完成 | 到户资金。扶贫济困日慰问本村贫困户。
8 | 大田整治工程 | 2011 | 237.6 | 237.6 | 100% | 已完成 | 星塘三面光。县镇资金完成。
9 | 农业发展补助金 | 2012 | 10 | 10 | 100% | 已完成 | 贫困户农业发展补助金。自筹资金完成。
10 | 村制度公开建设等 | 2011 | 3 | 3 | 100% | 已完成 | 村委制度牌上墙，卫生室。自筹资金完成。
11 | 油茶种植 | 2011 | 5.5 | 5.5 | 100% | 已完成 | 收回农户已种植油茶100亩。自筹资金完成。
12 | 教育强镇--中心幼儿园 | 2011 | 102 | 102 | 100% | 已完成 | 县镇教育项目基金。
13 | 清塘围村硬底化道路 | 2012 | 7.5 | 7.5 | 100% | 已完成 | 硬底化道路0.5公里。自筹资金完成。
14 | 松山背桥 | 2012 | 5 | 5 | 100% | 已完成 | 松山背村危桥重建工程。自筹资金完成。
15 | 农村合作医疗 | 2012 | 6 | 6 | 100% | 已完成 | 购买全村2012年农村合作医疗项目
16 | 农村养老保险 | 2012 | 5.4 | 5.4 | 100% | 已完成 | 帮助星塘村符合条件的贫困户购买2013年养老保险。
17 | 农房改造项目 | 2012 | 160.5 | 160.5 | 100% | 已完成 | 全村农房改造户共107户，其中2011年完成61户，2012年完成46户。由省财政和区财政资金完成。
18 | 2013年农村合作医疗 | 2012 | 6 | 6 | 100% | 已完成 | 购买全村2013年农村合作医疗项目。
19 | 清塘围路补充 | 2012 | 2 | 2 | 100% | 已完成 | 补充资金缺口2万元。
20 | 捐赠书本、书包等文具 | 2012 | 2.5 | 2.5 | 100% | 已完成 | 慰问村小学和幼儿园，捐赠工具书余千册和文具百余件。
21 | 慰问贫困户 | 2012 | 2 | 2 | 100% | 已完成 | 慰问贫困户，每户100元。
22 | 清理油茶基地 | 2012 | 0.8 | 0.8 | 100% | 已完成 | 清理油茶基地杂草，施肥等。
23 | 贫困户农业补助金 | 2012 | 21.9 | 21.9 | 100% | 已完成 | 帮助贫困户发展生产。