## Sheet1
福田区2019年安居工程任务分解表
一、计划新开工及筹集项目任务分解表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设主体 | 项目渠道 | 项目具体位置 | 用地面积（万平方米） | 保障性住房建筑面积（万平方米） | 保障性住房总套数 | 住房类型 | 计划开工时间
1 | 福田区政府 | 水围村城市更新单元 | 深圳市水围实业股份有限公司、深圳市承翰投资开发集团有限公司 | 城市更新配建 | 福田区福强路以北,金田路以西 | 2.45 | 1.2 | 200 | 人才住房 | 2019-09-01
2 | 福田区政府 | 竹子林地区B301-0019地块保障房建设工程 | 深圳市福田区住房和建设局、深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 新供应用地 | 福田区侨香路南侧与侨城东路东侧交汇处（香蜜湖街道办） | 0.36 | 3.51 | 310 | 人才住房 | 2019-03-01
3 | 福田区政府 | 华富村东、西区棚改项目 | 深圳市福田福华建设开发有限公司 | 棚户区改造 | 福田区华富村内 | 9.28 | 43.32 | 4000 | 人才住房、其他（拆迁安置房) | 2019-09-01
4 | 福田区政府 | 建设筹集项目 | [5 empty] | 4221
合计 | [7 empty] | 8731
二、基本建成（含竣工）项目任务分解表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设主体 | 项目具体位置 | 用地面积（万平方米） | 保障性住房建筑面积（万平方米） | 保障性住房总套数 | 住房类型 | 计划基本建成/竣工时间 | 备注
1 | 福田区政府 | 恒邦壹峯（上步第七更新单元） | 深圳恒邦伟业投资集团有限公司 | 华发北路和振华路交汇处西北角 | 0.55 | 0.21 | 63 | 人才住房、其他（拆迁安置房） | 2019-06-01 | 计划基本建成
2 | 福田区政府 | 汇裕名都项目（地块一、地块二） | 汇邦（深圳）置业有限公司 | 宝安区石岩街道水田村德政路 | 4.51 | 27.25 | 3130 | 人才住房、公共租赁住房 | 地块1：2019年3月 地块2：2019年9月 | 计划竣工
3 | 福田区政府 | 天健公馆项目 | 深圳市市政工程总公司 | 福田区安托山六路与侨香四道交汇处 | 0.67 | 1.42 | 400 | 公共租赁住房 | 2019-12-01 | 计划竣工
合计 | [6 empty] | 3593
三、计划供应项目任务分解表
序号 | 项目名称 | 组织建设单位 | 项目具体位置 | 2019年计划供应套数 | 供应住房类型 | 计划供应时间 | 计划供应对象
[7 empty] | 在册轮候库家庭 | 定向供应给园区、企业人才 | 拆迁安置户 | 其他
1 | 汇裕名都 | 汇邦（深圳）置业有限公司 | 宝安区石岩街道水田村德政路 | 1080 | 公共租赁住房、人才住房 | 第四季度 | 800 | 280
2 | 天健公馆 | 深圳市市政工程总公司 | 福田区安托山六路与侨香四道交汇处 | 400 | 人才住房 | 第四季度 |  | 400
3 | 御珑豪园 | 深圳市信贤房地产开发有限公司 | 龙岗区坂田街道五和大道旁 | 3000 | 人才住房 | 第三季度 |  | 3000
4 | 自行筹集项目 |  |  | 2410 | [5 empty] | 2410
合计 |  |  |  | 6890 |  |  | 800 | 3680 |  | 2410

## Sheet1 (2)
福田区2019年安居工程任务分解表
责任单位 | 工作任务 | 项目名称 | 计划新开工及筹集任务（套/间） |  |  |  |  | 基本建成（含竣工）任务（套） |  |  |  | 供应任务（套/间） |  |  |  |  | 2010-2014年政府投资开工建设公共租赁住房分配任务
福田区 | 计划新开工及筹集任务（套/间） |  |  | 水围村城市更新单元 | 竹子林地区B301-0019地块保障房建设工程一期 | 华富村东、西区棚改项目 | 未分解 | 合计 | 汇恒邦壹峯（上步第七更新单元） | 汇裕名都项目（地块一、地块二） | 天健公馆项目 | 合计 | 汇裕名都 | 天健公馆 | 御珑豪园 | 自行筹集项目 | 0
|  |  |  | 200 | 310 | 4000 | -4510 | 3593 | 65 | 3130 | 400 | 6890 | 1080 | 400 | 3000 | 2410 | 0