## Sheet1
福田区2020年安居工程任务分解表
一、计划新开工及筹集项目任务分解表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设主体 | 项目渠道 | 项目具体位置 | 用地面积（万平方米） | 保障性住房建筑面积（万平方米） | 保障性住房总套数 | 住房类型 | 计划开工时间
1 | 福田区政府 | 梅林29-02地块保障房项目 | 福田区住房和建设局 | 新供应用地 | 福田区梅坳五路与梅坳三路交汇处北面 | 0.613 | 2.696 | 480 | 人才住房 | 2020-12-01
2 | 福田区政府 | 竹子林B301-0021地块保障房项目 |  | 新供应用地 | 侨香路南侧，广深高速公路西侧 | 0.25 | 1.26 | 200 | 人才住房 | 2020-12-01
3 | 福田区政府 | 景田07-26地块项目 |  | 新供应用地 | 福田区景田西路西南侧、景田北二街西北侧 | 0.3084 | 1.14 | 175 | 人才住房 | 2020-12-01
4 | 福田区政府 | 南华村棚改项目 | 深圳市福田福河建设开发有限公司 | 棚户区改造 | 福田区滨河大道以南、华强南路以东 | 17 | / | 6000 | 人才住房+拆迁安置住房 | 2020-12-01
5 | 福田区政府 | 嘉葆润金座家园项目 | 新洲股份有限公司 | 市场租赁 | 福田区新洲村 | / | / | 70 | 人才住房
6 | 福田区政府 | 中粮金帝食品厂区城市更新单元项目 | 中粮（深圳）智汇置业有限公司 | 城市更新配建 | 梅华路与梅秀路交界处西南角 | 2.4 | 3 | 500 | 产业配套宿舍 | 2020-02-01
7 | 福田区政府 | 恒利科创园城市更新单元项目 | 深圳市恒利科创实业有限公司 | 城市更新配建 | 梅华路、泰科路与梅中路围合区域 | 0.99 | 1.3 | 260 | 产业配套宿舍 | 2020-03-01
8 | 福田区政府 | 上梅林美视地块城市更新单元项目 | 深圳市泰源商务服务有限公司 | 城市更新配建 | 福田区梅林路以南,凯丰路以西 | 0.71 | 1.2 | 167 | 产业配套宿舍 | 2020-05-01
9 | 福田区政府 | 金地工业区城市更新单元一期项目 | 深圳市金地新沙房地产开发有限公司 | 城市更新配建 | 福田区园岭沙头街道福强路与沙嘴路交界处东南角 | 4.1283 | 5 | 900 | 人才住房 | 2020-12-01
10 | 福田区政府 | 上步片区第五单元骏嘉B210-0024地块城市更新单元项目 | 深圳吉通实业有限公司 | 城市更新配建 | 福田区振华路、中航路和华强北二路之间 | 0.64 | 0.76 | 150 | 人才住房 | 2020-12-01
11 | 福田区政府 | 补租 | [5 empty] | 1000 | 人才住房
12 | 福田区政府 | 建设筹集项目 | [5 empty] | 1027
合计 | [7 empty] | 10929
二、基本建成（含竣工）项目任务分解表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设主体 | 项目具体位置 | 用地面积（万平方米） | 保障性住房建筑面积（万平方米） | 保障性住房总套数 | 住房类型 | 计划基本建成/竣工时间 | 备注
1 | 福田区政府 | 天健天骄北庐项目 | 深圳市天珺房地产开发有限公司 | 商报路和景田西路交汇处 | 1.9918 | 1.731 | 300 | 人才住房 | 2020-12-01 | 计划基本建成
2 | 福田区政府 | 石岩汇裕名都项目（地块三） | 汇邦（深圳）置业有限公司 | 宝安区石岩街道水田社区 | 11.5393 | 25.882 | 4625 | 公共租赁住房 | 2020-12-01 | 计划基本建成
合计 | [6 empty] | 4925
三、计划供应项目任务分解表
序号 | 项目名称 | 组织建设单位 | 项目具体位置 | 2020年计划供应套数 | 供应住房类型 | 计划供应时间 | 计划供应对象
[7 empty] | 在册轮候库家庭 | 定向供应给园区、企业人才 | 拆迁安置户 | 其他
1 | 汇德大厦 | 深圳地铁集团 | 龙华区深圳北站西南侧 | 143 | 人才住房 | 第二季度
2 | 地铁锦上花园 | 深圳地铁集团 | 龙岗区六约片区 | 600 | 人才住房 | 第二季度
3 | 嘉葆润项目 | 新洲股份有限公司 | 福田区新洲村 | 70 | 人才住房 | 第二季度
4 | 补租 |  |  | 1000
5 | 自行筹集项目 |  |  | 2898
合计 |  |  |  | 4711

## Sheet1 (2)
福田区2019年安居工程任务分解表
责任单位 | 工作任务 | 项目名称 | 计划新开工及筹集任务（套/间） |  |  |  |  | 基本建成（含竣工）任务（套） |  |  |  | 供应任务（套/间） |  |  |  |  | 2010-2014年政府投资开工建设公共租赁住房分配任务
福田区 | 计划新开工及筹集任务（套/间） |  |  | 水围村城市更新单元 | 竹子林地区B301-0019地块保障房建设工程一期 | 华富村东、西区棚改项目 | 未分解 | 合计 | 汇恒邦壹峯（上步第七更新单元） | 汇裕名都项目（地块一、地块二） | 天健公馆项目 | 合计 | 汇裕名都 | 天健公馆 | 御珑豪园 | 自行筹集项目 | 0
|  |  |  | 200 | 310 | 4000 | -4510 | 3593 | 65 | 3130 | 400 | 6890 | 1080 | 400 | 3000 | 2410 | 0