## 20211018
福田区2021年公共住房任务分解表
一、计划建设筹集项目任务分解表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设主体 | 项目渠道 | 项目具体位置 | 用地面积（万平方米） | 保障性住房建筑面积（万平方米） | 保障性住房总套数 | 住房类型 | 计划开工时间
1 | 福田区政府 | 金泰市场城市更新项目 | 深圳市通惠吉星投资有限公司 | 城市更新配建 | 福田区莲花街道景田路与景田北三街交汇处 | 0.32 | 0.04 | 13 | 人才住房 | 2021-04-01
2 | 福田区政府 | 景田地区FT05-05-07-26地块 | 福田人才安居公司 | 新供应用地 | 福田区景田北路与景田北四街交汇处东南侧 | 0.31 | 1.12 | 150 | 人才住房 | 2021-04-01
3 | 福田区政府 | 新世界华泰城市更新项目 | 深圳市新世界房地产开发有限公司 | 城市更新配建 | 福田区新闻路与香梅路交汇处东北角 | 4.12 | 1.53 | 196 | 人才住房 | 2021-06-01
4 | 福田区政府 | 八卦岭上林苑城市更新项目 | 深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司 | 城市更新配建 | 福田区园岭街道八卦路与八卦二路交叉口东北侧 | 0.6 | 0.39 | 98 | 人才住房 | 2021-09-01
5 | 福田区政府 | 华富北片区棚户区改造项目 | 福田人才安居有限公司 | 旧住宅区改造（棚户区改造） | 福田区华富街道东临市二医院、西临笔架山 | 9.23 | 12.27 | 3910 | 人才住房+拆迁安置房 | 2021-12-01
6 | 福田区政府 | 安托山16-03地块上盖保障房项目 | 福田人才安居有限公司 | 新供应用地 | 福田区安托山七路西侧、北环大道南侧 | 0.48 | 1.4 | 288 | 人才住房 | 2021-12-01
7 | 福田区政府 | 景田片区B201-0070地块 | 福田人才安居有限公司 | 企业自有用地 | 福田区红荔西路与景田南六街交汇处西南 | 0.58 | 2.2 | 300 | 人才住房 | 2021-12-01
8 | 福田区政府 | 补租 | [5 empty] | 1500 | 人才住房
9 | 福田区政府 | 其他建设筹集 项目 | [5 empty] | 2409
合计 | [7 empty] | 8864
二、基本建成（含竣工）项目任务分解表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设主体 | 项目具体位置 | 用地面积（万平方米） | 保障性住房建筑面积（万平方米） | 保障性住房总套数 | 住房类型 | 计划基本建成/竣工时间 | 备注
1 | 福田区政府 | 安居百泉阁 | 福田人才安居公司 | 福田区安托山片区侨香三道与安托山六路交汇处 | 0.71 | 4.25 | 594 | 人才住房 | 2021-10-01
合计 | [6 empty] | 594
三、计划供应项目任务分解表
序号 | 项目名称 | 组织建设单位 | 项目具体位置 | 2021年计划供应套数 | 供应住房类型 | 计划供应时间 | 计划供应对象
[7 empty] | 在册轮候库家庭 | 定向供应给园区、企业人才 | 拆迁安置户 | 其他
1 | 石岩汇裕名都项目（地块三） | 汇邦（深圳）置业有限公司 | 宝安区石岩街道水田社区 | 1810 | 公共租赁住房、人才住房 | 第四季度
2 | 安居百泉阁 | 福田人才安居公司 | 福田区安托山片区侨香三道与安托山六路交汇处 | 594 | 人才住房 | 第四季度
3 | 补租 |  |  | 1500 | 人才住房 | 第三季度
合计 |  |  |  | 3904