深圳市交通运输局福田管理局

深交福田函〔2021〕923号

市交通运输局福田管理局关于区七届人大一次会议第20210207号建议答复意见的函

林耀辉等代表：

你们提出的关于区七届人大七次会议第20210207号建议《关于加快审批5个项目燃气市政短管开挖许可的建议》收悉。经研究，答复如下：

- 建议情况

福田区天然气改造工作关于全面落实“四个到位”全力打造首个“清瓶示范区”得到代表们肯定，但仍有福苑小学、中南学校、新沙中学教师宿舍楼、八卦三路食街50户餐饮和新沙干部宿舍楼等5个项目，由于燃气市政配管开挖未获许可，导致无法使用管道天然气，仍然使用高风险的瓶装液化石油气。代表们建议加快审批5个燃气市政短管项目开挖许可办理。

经与代表们充分沟通，我局将全力支持该燃气项目，提前介入审核，重点跟进办理，加快流程依法审批。

- 办理情况

为加快审批福苑小学、中南学校、新沙中学教师宿舍楼、八卦三路食街50户餐饮和新沙干部宿舍楼等5个项目燃气市政短管开挖许可，我局积极与市燃气集团福田分公司相关负责人联系，请该单位将纸质申请资料先行递交到我局，我局对燃气施工方案进行审查和现场勘察。

市燃气集团福田分公司于7月29日递交申请材料，我局于7月30日对5项燃气项目的申请材料进行审查并组织人员勘验现场，发现该单位递交的申请资料缺少施工图纸和项目来源文件，且现场勘验过程中发现部分项目涉及地铁安保区范围，并告知该单位与地铁集团联系和办理地铁安保区简易工程手续；期间我局多次联系该单位提交相应材料，市燃气集团福田分公司于9月2日递交了地铁安保区简易工程审查表，于9月13日递交了施工图纸，因新沙干部宿舍楼施工图纸不完整，我局再次联系该单位补充完善施工图纸，截止至9月27日，该单位已补充完整相应资料。

同时，办理过程中发现该5项燃气项目中八卦三路食街50户餐饮项目和新沙干部宿舍楼项目缺少占道挖掘计划编号，无法正常申请今年占挖手续，其余福苑小学、中南学校、新沙中学教师宿舍楼等3个项目可以正常办理。对于缺少占道挖掘计划编号的2个项目，我局已与市燃气集团福田分公司相关负责人沟通，请该单位务必于年底申请占道挖掘计划，取得计划编号后再申请占挖手续，届时我局将会同交警部门加快审核依法审批。

专此答复。

（此页无正文）

市交通运输局福田管理局

2021年10月11日

（联系人：李宝森，联系电话：17777166256）