福田区实施电气安全入万家行动（用电安全

提升服务）工作方案

（征求意见稿）

近年来，我区因电气安全隐患引起的火灾事故及用电安全事故比例一直居高不下。据统计，近五年来，我区电气火灾事故占全市12.27%，位列全市各区第三，给人民群众的生命财产造成了巨大损失。为最大限度减少电气火灾事故及用电安全事故，结合辖区实际，对2018年民生实事项目中排查出的隐患集中的城中村和老旧小区实施电气安全入万家行动，特制订此方案。

- 工作思路

为落实2019年我区民生实事项目“实施电气安全入万家行动”对用电隐患集中的城中村和老旧小区进行用电安全提升服务行动：通过向社会技术服务单位采购电气安全监测预警服务，及时发现电气故障，提前预警并形成记录，避免故障长期持续隐藏，从而争取处置时间，避免电气故障发展成火灾引火源；培训指导用户使用动态监测预警软件；跟踪和指导用户处理预警故障。结合市安委办《关于加强涉电公共设施和涉电作业安全管理工作的紧急通知》、市消安委《关于印发<标本兼治开展电气火灾隐患治理的工作意见>的通知》，经研究，在根据我区2018年电气安全检测数据基础上，在2019年有计划、有措施的开展城中村和老旧小区用电安全提升工作，以改善用电安全高风险区域安全短板，为今后全面提升全区用电安全环境作铺垫。

二、工作意义

（一）国务院安委办、省、市、区政府各级政府高度重视电气火灾及用电安全防控工作。福田区作为深圳的核心区域，由于历史原因，城中村、老旧住宅等场所电气线路施工不规范、线路老化、人员密集，电气火灾及用电安全风险高。2017年的5月22日，我区长城花园小区电气火灾事故导致了三人死亡的悲剧，引起了社会舆论广泛关注，教训深刻。要根本解决电气火灾及用电安全问题，必须及时发现潜在的电气故障隐患，为后续整改处置创造前提条件。2018年我区已开展电气安全入户检测普查，建立了检测数据库，掌握了用户电气安全底数。2019年可以根据数据库信息开展用电动态监测预警系统应用、培训用户安全用电，指导用户处理电气故障等工作。

（二）电气安全监测预警系统是通过持续探测线路电压、电流，分析发生的变化，并对判断异常的变化发出预警信息，提示及时处置，从而避免异常故障持续和发展而致灾，是防控用电安全事故发生的有效科技手段。根据其他区的相关经验，该类系统能有效解决老旧电气线路问题隐蔽性强、电气隐患在人工排查中暴露不充分的问题，起到及时发现和预警，有针对性的指引维护整治，提前消除故障，从而避免故障长期存在而发展成电气火灾的引火源。

三、工作范围和工程内容

（一）工作范围

根据2018年老旧小区和城中村电气线路检测数据的结果，拟在城中村和老旧小区开展电气安全监测预警工作，近期拟进行综合整治工程、旧改、棚改等改造项目的老旧小区和城中村不列入本次民生实事范围。对于电气安全监测预警系统运行过程中发现的故障隐患，按照谁受益谁负责的原则，由业主及受益者落实整改，服务供应商提供指导。

拟提升用电安全的建筑数量：一是由区民政、团委、妇联、残联等单位提供的困难家庭；二是区安委办结合各街道老旧小区和城中村情况，征求各街道办意见后明确任务量；三是各街道办结合2018年用电安全检测情况进行细化、明确。

（二）电气安全监测预警系统构成及功能

监测预警系统整体架构分为三个部分，“前端感知”，“物联网通信”，“智慧安全平台”。

其中前端感知主要监控对象包含实时电压，电流，温度，漏电电流等电气参数。

物联网通信层主要将获取的监控数据传输至物联网平台，目前主要的传输方式有GPRS，NB-IoT，LoRa。

智慧安全平台主要通过采集物联网传输的信息通过后台逻辑判断将预警数据传输给相应层级的管理人员，为管理人员提供了一整套消防（包括电）的管理工具，也为监管部门的执法提供了数据支撑。

这三个部分之间是紧紧关联的，相互支撑，一起构成了用电安全监测预警系统，实现远程电气故障预警。

如上为系统架构示意图。

老旧小区

（三）工程内容

①核查电气安全监测预警系统应用条件（部分可根据2018年电气安全检测数据复查），根据核查情况，开展系统设计。

②以户为单位，在入户前的最末一级配电箱处配置电流互感器和温度探头。

③就近配置接收互感器和温度探头信号的采集通讯模块，就近引入模块工作电源。

④远端建立后台数据库，接收、存储和显示现场采集通讯模块上传的信息。系统平台转移至“智慧福田”（至少先接入，在三年期满前完成转移）

⑤系统平台对数据库数据进行分析判断，发出预警信号，并分级推送至业主、物业、股份公司和网管员。

⑥定期维护服务和故障维修服务。

⑦系统厂家对用户需进行的隐患整改提供全面（从论证至运行）配合支持和指导服务。

⑧培训服务

a.用电安全监测预警技术及软件使用培训。

b.用电安全监测预警系统使用案例宣传、火灾案例宣传。

c．系统搭建期间的使用、故障案例宣传。

（四）监测预警要求

监测预警系统平台应将预警位置、预警类型及数据信息实时显示在监测电脑上，并通过手机短信或手机APP或微信公众号同步送达相关管理人员。预警信息传达时间不得小于20秒。区域监测主机应设置在单位控制室内：单位未设置消防控制室的，应设置在有人员值守的场所。

四、供应商服务内容

勘查设计阶段：以完成设计为目标的所有相关工作，包括现场踏勘、方案设计比选、论证评审。

服务实施阶段：以完成系统搭建为目标的相关工作，包括前期准备、现场检测、系统搭建及调试验收和期间各方工作协调。

运行维护阶段：以系统可靠运行为目标，包括实时监测预警、预警信息跟踪处理、定期维护、故障维修、隐患整改配合支持、用户培训指导。

五、工作原则

（一）筹备阶段（2019年4月20日前）

区安委办研究起草《福田区实施电气安全入万家行动（用电安全提升服务）工作方案》，及相关配套性文件，组织召开联席会议，审定相关文件征求意见并修改印发。

经费需求报区财政局提请区政府审定，按采购要求实施。三年期满后维护服务人工费和硬件更换费由用户100%负担。由用户与系统供应商签订合同协议，服务内容不少于原三年期内工作项目，价格由双方按市场行情协商。

本工作方案只包括用电安全监测预警系统搭建和平台开发以及使用的培训、支持服务，对于监测预警系统搭建过程中或投运后发现的被监测预警设施的故障隐患，按照谁受益谁负责的原则，由业主及受益者自行落实整改，系统厂商可以提供支持配合服务。各街道要组织网格员督促业主、受益者及时整改，直到故障隐患消除。

（二）招标阶段（2019年4月21日至5月20日）

区安委办组织编制、审定招标文件，发布招标并完成项目招标工作。包括制定具体的用电安全监测预警服务供应商的采购招标方案和统一的验收标准，明确技术标准与要求，并对后续可能出现的咨询、质疑、投诉等情况进行处理及回复。

（三）全面实施阶段（2019年6月10日至10月30日）

区安委办组织宣贯大会，进一步明确工作任务分工及工作重点，督促各街道建立联席会议制度。

各街道具体实施，组织建立联席会议制度或信息沟通联络机制，落实前期宣传工作，制定并落实辖区工作计划，监督供应商开展培训指导服务，组织协调城中村股份公司、老旧小区物业单位及业委会（业主）、社区工作站配合做好电气安全监测预警系统的搭建和后续培训服务工作事项。

（四）服务价格参照表详见附件1

（五）系统搭建、调试及验收

前期筹备工作完成后，中标供应商应组织有资质人员，根据设计图纸（方案）开展电气安全检测预警系统搭建工作，确保系统功能实现。项目过程中的设计图纸（方案）应留存备份，方便系统验收和评价工作的开展。

各街道办聘请第三方专业机构，对项目服务内容进行验收，核查项目是否符合合同要求。第三方专业机构须在2019年12月份前完成验收工作，并向街道办提交书面验收报告。

六、工作职责

（一）福田区安委办负责统筹协调推进工作，制定相关技术标准，协调相关部门顺利推进该项目实施，并将本工作列入年度安全生产考核。

（二）各街道办负责统筹本辖区用电安全监测预警系统搭建、管理工作，制定符合本辖区实际的工作计划，加强组织领导和统筹协调，明确责任部门和具体的工作人员，采取有力措施，抓好项目质量。同时，各街道办要通过多种形式，将宣传工作贯穿工作的始终，提高各社会单位及物业业主对用电安全监测预警系统的认同感，激发社会各界的积极性。

（三）区财政局会同区安监局（安委办）按规定做好各街道用电安全监测预警服务经费的保障工作，各街道办要严格按照标准做好经费的拨付。

（四）区经促局负责统筹、推动用电安全整治工作。

（五）区民政局、团区委、区妇联、区残联提供辖区低保困难户名单，并协助街道推进困难户搭建系统、管理工作。

（六）区供电局对于用电安全检测预警系统后续管理与供电接口划分和监管，提供协助。

七、工作要求

（一）加强组织领导

各街道、各相关单位要高度重视福田区城中村及老旧小区电气安全工作，建立相应组织领导机构，健全工作机制，制定工作方案，加大资源投入，完善考核制度，加强监督检查，确保本区域内电气安全入万家行动（用电安全提升服务）顺利推行。

（二）加强督导检查

各街道办要组织人员加大对辖区重点区域、场所用电安全隐患的检查排查力度。对用电安全监测预警系统已覆盖的区域、场所，要对其使用情况进行检查，确保完整有效；对未覆盖的，要督促相关单位及个人加快工作进度：对存在重大电气安全隐患的，要立即整改，严防发生安全事故。

（三）加强信息报送

各街道办要每个月对该项工作进行认真总结，指定专人负责汇总阶段性工作情况，经街道办主要领导审核后，于每月月底前向区安委办报送工作进展。对过程中遇到的问题，要及时报告区政府。区政府视情况适时对本实施方案进行调整。

附件：1.福田区用电安全提升服务相关要求

2.福田区用电安全提升服务验收资料清单

福田区安全管理委员会办公室

2019年3月12日

附件1：福田区用电安全提升服务相关技术要求

一、用电安全在线监测系统的设计技术要求应参照国内现有用电安全的标准及规范，主要有：

（一）《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》

（DBJ/T15-77-2010）；

（二）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（三）《民用建筑电气防火设计规程》（DGJ 08-2048-2016,

J11323-2016）；

（四）《工业与民用供配电设计手册》（第四版2016.12）。

（五）《电气火灾监控系统》GB14287.1-6。

二、用电安全在线监测系统运行技术要求应参照标准及规范主要有：

（一）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）；

（二）《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》（DBJ/T15-77-2010）；

（三）《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）；

（四）《用电安全导则》（GBT13869-2008）；

（五）《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）；

（六）《电气火灾监控系统》GB14287.1-6。

附件2：福田区用电安全提升服务验收需提供的

资料清单

一、供应商与采购方的合同复印件

二、电气安全监测预警系统现场勘查报告

三、电气安全监测预警系统设计方案和图纸

四、电气安全监测预警系统设备清单

五、电气安全监测预警系统每个监测点的信息采集表（含照片）

六、电气安全监测预警系统交付使用培训记录

七、电气安全监测预警系统试运行预警汇总表

八、电气安全监测预警系统预警处置跟踪服务表