## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 医疗发展保障 |  |  |  | 项目金额 | 1310000
主管部门 | 深圳市福田区卫生健康局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 1310000 | 1223017.65 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 83
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1310000 | 1223017.65 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 医疗发展保障 |  |  |  | 2021年度内，我所有序推进“医疗发展保障”项目，2800平方米的办公场所装修在预算进度内按合同约定具体细则有序进行，在预算范围内拨付有关费用，未出现超预算开支的现象，实现医疗发展服务有序开展，办公效率及环境在一定程度得以提升的社会效益，及服务对象0投诉率目标。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公场所装修面积 | 小于3000平方米 | 2800平方米 | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格情况 | 大于90% | 项目尚未完结验收 | 15.0 | 12.0 | 偏差原因：“医疗发展保障项目”的办公装修工程周期较长，截止至2021年12月31日尚未完成项目验收，故尚未明确验收合格率具体明细情况。改进措施：在2022年度里，我所将继续推进“医疗发展保障”项目，争取在计划进度内早日完成项目高质量验收。
| 产出指标 | 时效指标 | 在合同约定预算进度内推进项目实施，支付相应款项 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 在预算范围内开支，不超预算列支 | 小于1310000元 | 1223017.65元 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗发展服务有序开展，办公效率提升 | 有效提升 | 80% | 20.0 | 16.0 | 偏差原因：“医疗发展保障项目”的办公装修工程，截止至2021年12月31日尚未完成项目验收使用，故截止至2021年底，故对于提高办公效率的作用仍杯水车薪。改进措施：在2022年度里，我所将继续推进“医疗发展保障”项目，争取早日完成项目验收，有序推进医疗发展保障，有效提高所内办公环境及办公效率。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 服务对象投诉率 | 0% | 0% | 20.0 | 20.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —