## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 一般管理事务 |  |  |  | 项目金额 | 30168210.8
主管部门 | 深圳市福田区卫生健康局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 9919403.6 | 12710809.8 | 12199600.26 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 84.32
| 其中：当年财政拨款 |  | 9919403.6 | 12710809.8 | 12199600.26 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成年度目标50% |  |  |  | 已完成在职人员和退休人员住房维修和物业管理补贴的发放。发展义工和志愿者工作，帮助解决群众反映的问题。本单位人员参加各类短期自选培训等培训费用。本单位按规定开支的各类公务接待费用出支。本单位经人力资源局核定的15名劳务派遣人员经费保障。用于本单位公职人员的交通补贴，确保落实公职人员应有的福利待遇。发展义工和志愿者工作，帮助解决群众反映的问题。为适应新形势下党建任务的新要求，保障卫生系统各级党组织党建工作的正常开展。确保本单位所有在职职工绩效考核奖金发放。促进我局人才队伍的建设，形成了浓厚志愿服务氛围，提升辖区医疗卫生的综合服务水平，提高工作效能和服务水平。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 短期培训人数 | ≥43人 | 3人 | 2.0 | 0.14 | 偏差原因：由于疫情减少了参与培训的次数。 改进措施：下一年度将按实际情况来规划。
| 产出指标 | 数量指标 | 短期培训次数 | 2次 | 3次 | 2.0 | 2.0
| 产出指标 | 数量指标 | 培养义工骨干人数 | ＞40人 | 0 | 2.0 | 0.0 | 偏差原因：此项工作已不在局机关举办，该预算已下达到下层单位。 改进措施：下一年度将按实际情况来规划预算。
| 产出指标 | 数量指标 | 经常性开展志愿服务次数 | ＞80次 | 120次 | 2.0 | 2.0
| 产出指标 | 数量指标 | 拟接待批次 | ＜10批 | 4次 | 2.0 | 2.0
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | ≥7人 | 15人 | 2.0 | 2.0
| 产出指标 | 数量指标 | 开展系统党建活动服务对象次数 | ≈500人数 | 1000人 | 2.0 | 2.0
| 产出指标 | 数量指标 | 两新党建服务对象人数 | ≈100人数 | 100人 | 2.0 | 2.0
| 产出指标 | 质量指标 | 本单位干部培训参与率 | ≥90% | 7.89% | 2.0 | 0.18 | 偏差原因：由于疫情减少了参与培训的次数。 改进措施：下一年度将按实际情况来规划。
| 产出指标 | 质量指标 | 在医院、社康开展志愿服务活动 | 经常性 | 100% | 3.0 | 3.0
| 产出指标 | 质量指标 | 省市的交流、经验共享率 | 100% | 100% | 3.0 | 3.0
| 产出指标 | 质量指标 | 劳务派遣人员年度考核通过率 | 100% | 100% | 3.0 | 3.0
| 产出指标 | 质量指标 | 开展系统党建活动 | 推动党建与业务双融和双促进 | 100% | 3.0 | 3.0
| 产出指标 | 时效指标 | 工作时效内完成 | 及时 | 100% | 20.0 | 20.0
| 产出指标 | 成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部能力，加强队伍建设。 | 促进我局人才队伍的建设 | 100% | 4.0 | 4.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做实志愿服务 | 形成浓厚志愿服务氛围 | 100% | 4.0 | 4.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施严控类接待项目，加强与其他省市的经验交流 | 提升辖区医疗卫生的综合服务水平 | 100% | 4.0 | 4.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辅助人员合法权益 | 提高工作效能和服务水平 | 100% | 4.0 | 4.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以党建促发展 | 强化党建引领 | 100% | 4.0 | 4.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | 100% | 100% | 6.0 | 6.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 党员、群众对党建工作满意度 | 零投诉 | 100% | 7.0 | 7.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 100% | 100% | 7.0 | 7.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —