## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 修缮费 |  |  |  | 项目金额 | 5970000
主管部门 | 深圳市福田区卫生健康局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1990000 | 1990000 | 1988244.64 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | 68
| 其中：当年财政拨款 |  | 1990000 | 1990000 | 1988244.64 | — | #VALUE! | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | #VALUE! | —
| 其他资金 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | — | #VALUE! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、近3年购买的仪器设备已过质保期，需与专业售后服务商签订维保协议，所需经费20万。2、各楼层电源转换箱改造，所需经费10万。3、发电机房储油室通风设备改造，所需经费5万。4、各楼层部分中央空调冷却水管维修改造，所需经费20万。5、各楼层卫生间给排水改造，所需经费5万。6、13套实习生宿舍防火门和防盗门维修改造，所需经费9万 。 |  |  |  | 按照计划基本完成年度目标
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备维保 | 1项 | 1项 | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 数量指标 | 大楼电源改造 | 1项 | 1项 | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 数量指标 | 大楼中央空调改造 | 1项 | 1项 | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 数量指标 | 大楼卫生间给排水改造 | 1项 | 1项 | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 质量指标 | 设备完好率 | ≥80% | 100% | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 时效指标 | 设备维修改造及时率 | ≥90% | 100% | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 8.0 | 8.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位日常工作有序开展 | 有效保障 | 100% | 20.0 | 18.0 | 偏差原因：指标设置太主观，尚未形成对社会效益影响有效结论。 改进措施：后期将逐步推进设置切实合理、量化可考核的指标。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% | 未开展满意度调查 | 20.0 | 0 | 偏差原因：未进行满意度调查。 改进措施：后期将及时开展满意度调查。
| 总分 |  |  |  |  | 100 | #VALUE! | —