福田区2011年国民经济和社会发展计划

执行情况及2012年计划（草案）的报告

——2012年1月3日在区六届人大一次会议上

福田区发展和改革局

一、2011年国民经济和社会发展计划执行情况

2011年是“十二五”规划开局之年，也是深圳的“大运年”，区委区政府紧紧围绕“首善之区、幸福福田”的发展目标，积极转变经济发展方式，着力提高民生福利。在圆满完成大运各项任务的同时，我区城市面貌全面提升，经济社会持续稳定发展。

（一）主要计划指标完成情况

——本区生产总值实现2098亿元，超额完成年度计划5.96个百分点，比上年同期（下同）增长13.08%（若考虑CPI影响，同比实际增长8.5%）;

——现代服务业增加值1398亿元，超额完成年度计划10.51个百分点，增长9.4%；

——社会消费品零售总额1086亿元，超额完成年度计划8.27个百分点，增长17%；

——全社会固定资产投资完成180亿元，超额完成年度计划2.86个百分点，增长3.4%；

——出口总额360.4亿美元，超额完成年度计划8.2个百分点，增长9.2%；

——一般预算收入完成91.66亿元，超额完成年度计划12个百分点，增长32.3%；

——居民人均可支配收入4.44万元，超额完成年度计划3.25个百分点，增长12.9%；

——居民登记失业率控制在2%以内，超额完成年度计划；

——万元GDP建设用地2.70平方米，同比下降7.8%，降幅高于目标1.3个百分点；

——万元GDP电耗301千瓦时，同比下降6.4%，降幅高于目标4.4个百分点；

——万元GDP水耗7.88吨，同比下降8.9%，降幅高于目标6.9个百分点。

（二）经济社会发展主要特点

1、服务经济稳步发展

（1）经济总量平稳增长，结构进一步优化

今年以来，我区努力提高总部经济辐射、带动效应，大力发展金融、商贸等优势产业，着力培育互联网、物联网、文化创意等战略性新兴产业，经济结构进一步优化。全年我区地区生产总值首次突破2000亿元大关，达2098亿元，比上年同期增长8.5%。第一、二、三产业结构由上年同期的0.04:10.69:89.27调整为0.03:8.47:91.5。与全市经济发展情况相比，我区第三产业发展优势明显，增加值约占全市三产增加值的31.2%，居全市八区之首，第三产业对经济增长的贡献占绝对主导地位。在第三产业中，生产性服务业占72.4%，实现了经济结构的不断优化。

（2）双轮强劲驱动，服务经济成效显著

总部经济和现代服务业“双轮”驱动作用明显，为福田经济发展提供了强大动力。全年我区总部企业实现增加值657亿元，同比增长9.2%，高于地区生产总值增速0.7个百分点，占地区生产总值比重的31.3%。现代服务业实现增加值1398亿元，增长9.4%，占地区生产总值比重的66.6%，其中，金融业作为我区经济的第一支柱，实现增加值769亿元，占地区生产总值比重达36.7%。高新技术产业实现增加值140亿元，占地区生产总值比重6.8%。文化产业实现增加值135亿元，占地区生产总值比重6.4%。CBD和环CBD高端产业带作为福田经济的重要载体，伴随着福田经济发展，所承载的经济总量也不断攀升，实现增加值1347亿元，占地区生产总值比重的64.2%。

（3）强化节能减排，低碳经济效益突出

制定出台《福田区环保低碳和循环经济发展“十二五”规划》、《福田区经济发展资金扶持循环经济和节能减排实施细则》和《福田区促进循环经济推动低碳发展建设生态文明示范区行动纲要》、《福田区低碳城区实施方案》等文件，推进节能减排，营造优美环境。2011年扶持循环经济和节能减排企业44家（全口径），扶持资金966万元。全区街道办事处都被市政府授予“生态街道”称号。2011年7月15日，我区被国家环保部授予“国家生态区”称号。创建“排水达标小区”60个，完成率达120％。持续推进“绿色家园”创建活动，2所学校创建成为“国际生态学校”，10个社区创建成为“广东省宜居社区”。我区水保工作以全省总分第一顺利通过省水利厅考核验收。福田红树林修复示范项目进入收尾阶段，新洲河改造工程和凤塘河河口水质净化工程也已完成。高产低耗成绩突出，今年全市节能检查考核我区名列第一。全年我区地均生产总值达26.68亿元/平方公里，稳居全市八区之首；地均税收达8.29亿元/平方公里，亦稳居八区第一。万元地区生产总值建设用地2.70平方米，下降7.8%；万元地区生产总值水耗下降8.9%，万元地区生产总值电耗下降6.4%。

（4）社会消费旺势不减，固定资产投资平稳增长

随着华强北及中心区等商业街区的不断发展壮大，各类大型商业企业不断聚集，我区作为商业消费旺区势头不减。全年全社会消费品零售总额1086亿元，增长17%，总量超额完成年度计划8.27%，占全市社会消费零售总额超过三成，继续稳居八区之首。

全年辖区全社会固定资产投资累计完成180亿元，同比增长3.4%。辖区重大项目中，轨道交通2、3、4号线（跨区）已于今年上半年竣工，7、9、11号线于年底、2012年初陆续动工，福田金融中心除证交所营运中心、平安国际金融大厦等6个续建项目外，增加了生命保险大厦、人寿大厦等多个新建项目。全年下达区政府投资计划57批282个项目37.17亿元，完成年度计划的95.31%。

（5）优化投资和创新环境，服务经济活力增强

出台《福田区加快发展服务经济的若干措施》及《福田区扶持发展楼宇经济实施细则》、《福田区扶持发展现代服务业实施细则》、《福田区扶持发展总部经济实施细则》等“1+3”办法，加大总部企业扶持力度，兑现重点项目扶持资金3165万元。今年7月，区政府出资4000万元奖励辖区50栋纳税亿元楼宇和76家纳税超亿元企业。全年新引进国内总部企业和跨国公司区域总部11家，引进5家金融机构总部，辖区注册金融机构已达120家，居全市第一。新增上市公司5家，累计45家。新增世界500强投资法人企业4家，累计133家。

全面修订完善区科技发展资金扶持政策，制定《福田区科技发展资金扶持互联网产业和电子商务实施细则（试行）》等战略性新兴产业扶持政策，形成“1+6”配套政策体系。2011年发放第一批6大领域901家企业（项目）科技扶持资金8332.5万元。组织召开“福田区互联网电子商务发展研讨会”，邀请港台地区和内地知名专家共谋新兴产业发展策略。启动“电子商务可信交易环境支持平台”建设工作。引进“全球安防联盟总部”落户上沙创新科技园并给予90万元项目资助，引进“中韩下一代无线通讯技术研发交流中心”落户福田并给予30万元项目资助，引进“中国IT市场指数运营中心总部”落户华强北并给予433.6万元项目资助，今年高交会前夕，正式对外发布“中国IT市场指数”。注重人才战略，引进7个2010年第二届中国（深圳）创新创业大赛获奖项目落户福田。与深圳市科协、深圳光启高等理工研究院合作建设“深圳国际科技创业园”，吸引国际化高端创新创业团队落户福田。

加大对创意设计产业的扶持力度，打造“创意福田”名片。与世模小姐国际组织机构签定引进总部基地项目协议。第七届“文博会”期间，天华世纪、易尚展示、华夏城视网络电视等首批13家创意设计及新媒体服务等高端文化企业正式入驻深圳文化创意园二期，华视传媒、中青宝网等优秀文化企业不断涌现，深受资本市场青睐。“2011华鼎奖中国百强电视剧颁奖典礼”在福田举行。

以多层次资本市场为依托，打造资本市场综合金融服务链条，组织30多家企业与60多家银行、担保机构开展银企对接。促进企业对外交流宣传，开拓区域市场，组织辖区1000多家企业参加21场境内外展会及开展6场福田环境推介活动，组织数十家辖区企业参加“第九届大连软交会”、“第十九届昆交会”，组织25家企业参加“中欧2011创新中国高峰论坛”，组织辖区互联网和电子商务企业参加“第二届深港电子商务发展论坛”、“第二届深圳市云计算产业峰会” 、“第三届中国互联网交易投资博览会”、“第六届中国中小企业电子商务应用发展大会”。与工业和信息化部成功举办影响全国的“入世十年中国电子信息产业发展回顾与展望暨中国IT市场指数发布会”。与中国深圳综合开发研究院成功举办“福田未来发展专家咨询会”。

2、市容环境和民生福利水平进一步提升

（6）成功“办大运办城市”，市容环境进一步提升

以办赛事办城市为契机，加快城市更新改造，加强市容环境综合整治，打造城市标识景观，优化交通环境，提升综合执法效能，提高城市管理水平，全方位塑造现代化、国际化中心城区形象。下达办赛事办城市政府投资项目130个共32.52亿元，完成深南大道(红岭路至上海宾馆)路段交通护栏更换工程、福田体育公园大运会配套工程、大运场馆安保建设项目、莲花山公园、香蜜湖片区、中心公园绿道建设工程、病媒生物控制“四害”基础设施建设、80个社区环境提升工程，打造了梅东二路国际文化艺术风情街、福荣路生态文化风情街、八卦一路国际风情美食街等10条各具特色的国际风情街，全面完成第三阶段福田辖区主要道路及街道两边建筑立面刷新和屋顶改造、园岭住宅区综合整治工程（二期）、福田农批市场建筑主体外墙和室外广场改造、福强路精品示范工程、深南路四个水景工程。完成辖区道路绿化、新洲路一体化等22项绿化景观提升工程，改造绿化面积约76万平方米，种植各类苗木约92万株，城市景观得到进一步提升。完成全区43座公厕及垃圾站升级改造。加强广告整治工作，拆除户外招牌广告42万平方米，重置面积7万多平方米，全面提升了街区立面档次。投资8.5亿元开展14个城中村环境基础设施整治工作，城中村整体环境明显改善。获得2011年度市“鹏城环卫杯”优胜奖，实现13连冠。

（7）加大“惠民生”投入，社会事业均衡有序发展

财政全力保障民生需要，社会公共事业及民生福利投入占一般预算支出超过80%。巩固“广东省推进教育现代化先进区”创建成果，研究制定《福田区教育发展十一个行动计划》。全年对区属学校88个项目下达政府投资计划12,997万元，其中安排1532万元为全区67所中小学校完善就餐设施。先后成立27个名师工作室，自主培养6名省特级教师，将“福田优秀园丁”奖金增至3万元，为每位满30年教龄的教师增发1万元奖金，成立全国第三个“教育国际化实验区”，成功创建2011-2015年度全国科普示范区。

下达卫生系统投资计划12,998万元。完成区人民医院、区中医院后期建设立项，完成区老人护理院建设项目可行性论证并向市呈报立项。出台《福田区医院与社区健康服务中心双向转诊工作指南》，区属5家医院均建立了双向转诊绿色通道。率先实施社区医疗机构药品零差率政策，医保基金在社区用药实施七折优惠。在30家社康中心试点推行社区家庭医生服务计划，已完成签约家庭37029户，签约人口9.9万余人，签约率35%以上。在福田医院和福田中医院推行“植入式”合作办医模式，福田区人民医院挂牌“南方医科大学南方医院技术协作医院”、“国家临床重点专科南方医院神经外科深圳中心”、“南方医院福田远程医学中心”。鼓励社会力量参与养老服务，建立居家养老服务第三方评估监督机制。

建成特色图书馆7家，主题文化馆1个，启动福田区图书馆全市统一平台及RFID系统建设项目建设。稳步推进“国家公共文化服务体系示范区”创建工作。成功举办“来深建设者才艺大赛”、“幸福杯”网络原创歌曲大赛、第十一届福田区社区艺术节、第九届“国标舞世界杯”。下达政府投资计划及安排资金4548万元，建设一批城市雕塑作品。

（8）加快社会建设，民生福利水平进一步提高

建立“首善之区、幸福福田”综合指标体系，形成《福田区“首善之区、幸福福田”发展监测报告》。积极实施“邻里互助计划”，成功承办全市“社区邻里节”主会场活动，继续创建省、市“六好”平安和谐社区，巩固“全国和谐社区建设示范城区”创建成果。圆满完成114个居委会换届选举工作任务且首次实现100%直选，在全区推广彩虹社区“阳光议事厅”议事经验，已建立10个社区“阳光议事厅”。居民自治体系逐步完善。建成12个社区服务中心，加强“社区民生综合服务平台”和“社区党风廉政信息公开平台”建设，多措施服务于民。

建立低收入家庭物价补贴与价格指数挂钩机制，完成170个平价农副产品流动商店的选点工作，并给予一次性补贴510万元。全年为辖区4320户次、9043人次发放低保金384.44万元，发放低保及低保边缘户的养育扶助金及各类临时救助金161.64万元。深入实施“2011年建设幸福福田济困扶弱行动计划”，投入超过7000万元，在老年人群、困难人群、优抚对象及其他特定人群推行六项惠民行动、30条帮扶措施。切实推进老龄事业发展，实施“幸福晚年”计划，全年为辖区2229名80周岁以上户籍老人一次性发放长寿水果金222.9万元，为1.3万多名70-79周岁户籍老人一次性发放养老保健金780多万元。推进7000平米福田区残疾人综合服务中心大楼项目建设。

构筑劳动关系“网关处置、网片排查、网格管理、网点指导”的“四级网络监管”体系，全力维护和谐用工环境，全区94个社区100%达到省创建充分就业社区标准，在全市率先建成了“充分就业城区”,其中南华社区成为我市唯一一个“首批国家级充分就业示范社区”。 全年投入1.2亿元开展促进就业创业保民生工作，重点帮扶就业困难群体就业，促进失业人员就业9865人，帮扶就业困难人员就业5229人，就业率达92%，城镇登记失业率保持在2%以下，帮扶188户“零就业家庭”至少一人就业，确保动态清零。处理重大劳资纠纷60宗，仲裁立案1891宗，追回欠薪4565万元，辖区劳动关系稳定可控。

率先探索“政府搭台，企业出地出资”的保障性住房开发建设新模式，福保红树绿洲和福保桂花苑两个项目建成交付使用，提供保障性住房2766套。在建保障性住房项目4个，用地面积15.15万㎡，建筑面积72.38万㎡，可提供房源7415套，计划五年内提供5000套人才住房。已有4464户低收入家庭享受实物分房和货币补贴政策，占全市35%，累计发放低保家庭住房补贴款730万元，实现了低保家庭应保尽保。

- 二、经济形势研判和国民经济发展中存在的问题

当前，发达国家经济走势疲软，欧洲主权债务深陷泥潭，美国经济持续萎靡，加上西亚北非政局动荡，日本大地震和核泄漏，国际金融市场动荡不安，居民消费价格普遍上涨，通胀压力在全球扩散，经济泡沫加剧，造成全球资本市场大幅动荡。2012年，世界经济复苏进程艰难曲折，不稳定、不确定性因素较多，经济增长内生动力仍然不足，欧美等国金融体系仍有待修复，生产、消费和投资等实体经济活动继续受到制约。国际大宗商品价格将继续高位运行，全球通胀压力仍不可低估。

虽然我国经济发展的内在条件相对较为有利，但面临的矛盾仍然较多。从中长期看，要保证经济增长的质量和效益，有赖于采取有力措施稳定物价、推进经济结构调整，有赖于收入分配制度改革、金融财税体制改革等实质性改革措施的推出。国内城市间竞争亦日益激烈，经济发展环境复杂多变。

从目前经济发展形势看，我区经济总体运行平稳，高端化发展趋势明显，服务经济体系运行进入良性发展轨道，但同时以下问题我们要引起关注：一是受国家货币政策影响，我区金融业增速明显放缓，呈逐步下滑趋势；房地产业受货币和房地产调控政策双重影响，价量齐跌，增速急剧下滑，加之回款周期延长，资金压力加大，地产市场形势严峻。二是欧美债务危机给世界经济带来许多不确定因素，欧美市场消费下滑，外需乏力，加上关税壁垒、惩罚性关税等贸易保护措施给我区外向型经济带来许多不稳定因素，外贸出口形势不容乐观。三是由于物价持续高位、人工成本上涨、相关税收税率上调、融资难等各种因素的影响，企业利润率下降，以致规模以上工业企业生产经营形势日益严峻，在这种不利情况下，我区经济发展更多寄希望于互联网、现代物流、创意经济等战略性新兴产业的崛起，但由于土地资源限制，楼宇租赁成本上升，产业发展空间不足，新兴产业的落户受到严重制约。四是我区经济对大企业依赖性较强，国家级创新型资源较少，自主创新和产业核心竞争力偏弱，不能满足产业化发展的需要。此外，特区一体化、前海管理区设置等导致区域竞争压力加大，教育、医疗卫生、住房、安全、城市管理等社会民生问题与公共服务之间的矛盾仍然存在。

三、2012年发展思路和工作措施

（一）总体思路

以服务经济为主导方向，总部经济和现代服务业为主要业态，楼宇经济为重要载体，进一步优化产业结构，转变经济发展方式。加快推进城市更新，拓展发展空间，稳定优势产业，大力发展战略性新兴产业，培育新的经济增长点。加强社会管理，提升公共服务水平，提高民生福利水平，促进社会和谐，全力打造“首善之区、幸福福田”。

（二）发展目标

2012年主要预期性指标发展目标如下：

——本区生产总值2235亿元，比上年同期（下同）增长9%；

——现代服务业增加值1440亿元，增长10.7%；

——社会消费品零售总额1210亿元，增长12%；

——全社会固定资产投资130亿元，下降25.7%；

——出口总额371亿美元，增长3%；

——一般预算收入90亿元，增长7.4%（同口径）；

——居民人均可支配收入4.84万元，增长10%；

——城镇居民登记失业率控制在3%以内；

——万元GDP建设用地下降6.5%；

——万元GDP水耗下降2%；

——万元GDP电耗下降2%。

（三）重点工作和主要措施

1、创新发展理念，增强服务经济发展后劲

当前区域竞争日趋激烈，要创新发展理念，增强服务经济发展后劲，培育和挖掘发展潜力，在竞争中抢战先机。一是以经济质量为核心，挖掘服务经济发展潜力。努力破解能源、土地、环境等制约因素，推动产业融合、空间集聚和开放发展，从全方位、多视角、宽领域等层次提升服务经济的质量与效益。二是以新兴产业为突破点，增强服务经济发展活力。完善资金扶持政策，突出高端产业载体建设，加大对新兴产业扶持力度，加快新兴产业的培育。三是以科技创新为主导，推进生产性服务业的技术创新与进步。加强创新支撑体系建设，持续推进深圳国际科技创业园、全球安防产业联盟暨美国UL安全实验室华南业务中心、中韩下一代无线通讯技术研发交流中心、中国IT市场指数运营中心、深圳市安防产业标准联盟、电子商务可信交易环境生态圈、北京理工大学（伟禄）产学研基地等公共平台建设。积极推进“深圳国际科技创业产业园”建设工作，探索以技术和投资为核心的新的孵化器运作模式，吸引国际高端人才和创业团队。加强与香港、台湾互联网电子商务行业协会及研究机构积极沟通，引进海外创新资源。

2、继续坚持“双轮驱动”，提高经济发展质量

继续实施总部经济和现代服务业“双轮驱动”，推动总部企业规模化、集聚化发展，提高总部经济辐射、带动效应，加快现代服务业高端化、品牌化发展，夯实金融、物流、商务服务等生产性服务业根基，重点培育互联网、物联网、文化创意等战略性新兴产业，稳步发展消费性服务业、高新技术产业，全面构筑服务经济体系。重点引进跨国公司区域总部、集团上市公司总部、培育内源型总部企业。大力发展楼宇经济，提高楼宇附加值，创新和培育具有福田特色的新型业态，优化楼宇产业结构和业态，实现虚拟经济与实体经济有机结合。加快发展生产性服务业，重点发展辖区具有先发优势的金融、物流供应链、服务外包和商务服务等生产性服务业，加速产业融合，培育高技术服务业等新兴服务业，积极采用高新技术改造提升传统服务业，形成新优势。高端发展消费性服务业，转变消费理念、配套消费设施和营造消费环境，提升传统型消费、促进时尚型消费、扩大个性化消费；实施产业创新、产业培育、产业提升工程，引进和培育一批科技总部企业，推进高新技术产业向产业链的高增值环节延伸。强化产业导向，建设现代产业载体等措施，强化服务经济模式。引进知名总部企业、高端服务业、国家省市级研发检测机构等高端创新资源和大项目落户“福田科技广场”，打造“科技之芯、总部基地”。

3、推进城市更新改造，拓展产业发展空间

实施“有力、有序、有效、有质”的城市更新发展战略，通过CBD和环CBD产业带的提升和打造，充分挖掘现有资源，树立新资源观，突破土地制约瓶颈，提升城市艺术品质，奠定产业发展基础，完善区域功能布局，构建生态型、集约型、复合型的高端产业带，打造现代化、国际化的一流中心城区。

坚持“规划先行、公共优先”的更新原则，完成《福田区城市更新单元发展规划策略》研究，有序引导辖区城市更新工作；高起点高标准编制更新专项规划，打造城市建筑精品；强化政府在城市更新工作中的主导作用，规划更新工作程序，加大辖区更新力度，加强城市更新计划常态申报工作，保障岗厦、赛格、下沙、石厦等重点项目顺利实施，全力推进上步片区、燃机电厂、华泰小区等已列入更新计划的项目，稳步推进中康小区更新组织工作，积极实施竹子林国际科学社区更新理念，统筹推进金沙片区区域融合更新工作，启动华强北地下空间综合开发工作。

4、创新服务模式，优化投资和创新环境

推进政府服务模式的改革创新，促进公共产品和服务供给的多元化、市场化和社会化。进一步建立完善优惠政策、服务措施和资金扶持办法，鼓励多层次投融资服务体系建设，大胆探索风险代偿机制，突破辖区企业融资难瓶颈。继续深入企业开展调研和送服务活动，建立与企业间的常态沟通和服务机制，积极帮助协调解决企业发展面临的各种问题和困难，持续高质量进行创新开发技术系列培训讲座，为辖区企业和技术人员提供技术培训和技术交流。努力在资金扶持、项目引进、组织会展、品牌推广、开拓市场、人才环境、融资上市、知识产权、公共技术平台等方面，为企业提供多层次、个性化服务。加大对基础设施、公共配套、产业环境的投入，充分利用行业协会、中介机构、研究机构的优势和服务资源，运用信息技术手段，跟踪掌握新兴产业和企业的发展动态，及时调整政策、创新服务。继续推进南方手机检测中心、无线电实验室、安防工作站、汽车检测公司等国家级检测服务平台的联系和服务工作。支持农产品流通公共信息服务平台、深圳云计算国际联合实验室、夏龙云计算数据中心等公共平台建设，提升公共技术平台服务能力。强化知识产权服务，鼓励企业自主创新。推进福田物流园的建设改造工作，做好福田科技广场招商选商工作。加强文化品牌建设，进一步推动文化企业“走出去”战略，推动易尚展示、亚太传媒、五巨科技、走秀网、宏美聚信等辖区优秀文化企业上市。

5、促进城市管理创新，打造平安宜居城区

引进国内外先进管理理念和方法，建立具有福田特色的国际化城市管理标准，营造良好的城区公共秩序，优化城区发展软环境，促进城市管理创新发展。学习引进新加坡、中国香港等先进城市的城市管理标准和方式，探索建立城管、公安和法院联合执法的新机制，提升执法效能。针对影响公共安全和社会和谐的基础性问题和社会管理薄弱环节，强化源头治理、矛盾调处和基层基础工作，建设比较完善的社会治安联合防控、社会矛盾纠纷联合化解、安全生产问题联合治理、基层平安联合创建的工作机制，保障公共安全，打造平安和谐城区。逐步实现城市管理的公共治理，落实市民在城市管理上的知情权、参与权和管理权，推进城市管理全民参与。完善“数字城管”建设，打造智慧型数字城区，提高城市管理信息化水平。建立和完善城市管理绩效评估机制、责任落实机制及投入保障机制，提高城区综合管理水平。巩固“办大运办城市”市容环境提升行动成果，继续加强市容环境综合整治，开展园林式、花园式单位（小区）创建活动，加强城市绿道网建设，持续改善城区生态环境，打造宜居城区。

6、完善公共服务体系，提升民生幸福水平

坚持民生优先，强化政府公共服务职能，加快从经济建设型财政向公共服务型财政转变，以建立广覆盖、保基本、多层次、可持续的公共服务体系为重点推进社会建设，整合公共资源，推进基本公共服务均等化。推进现代化教育事业建设，确保教育投入，合理开发和高效利用教育资源，打造以“公平、多元、开放、优质”为主要特征的教育品牌，率先建成全国教育现代化先进城区。完善卫生医疗和人口服务体系，合理配置卫生资源，加强基础设施建设，建成具有福田特色的公共卫生服务平台，力争居民健康及卫生服务指标达到国内先进水平，全区卫生综合服务能力和资源利用效率达到全市先进水平。加强人口和计划生育工作，推动妇女儿童事业全面发展。建立健全公共文化体育服务体系，加大对公共文化体育事业的投入，丰富中心区文体活动和服务项目，完善文体设施，发展体育产业，促进全民健身。大力发展社会福利和社会慈善事业，加快适度普惠型社会养老服务体系建设。建立健全全区就业服务网络，筹建“就业通”信息网络系统。推进福田区老人护理院和残疾人服务中心建设，完善住房保障体系，大力推进社会保障制度建设，让辖区居民真真切切享受经济发展的成果。

附件：福田区2012年经济社会发展主要目标建议表

附件

福田区2012年经济社会发展主要目标建议表

| 指标名称 | 单位 | 2011年 |  |  | 2012年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际 完成 | 比上年增长% |  | 计划 建议 | 比上年增长% (未考虑CPI影响) |
|  |  |  | 未考虑CPI影响 | 考虑 CPI影响 |  |  |
| 一、预期性目标 |  |  |  |  |  |  |
| 1、本区生产总值 | 亿元 | 2098 | 13.08 | 8.5 | 2235 | 9 |
| 其中:第三产业 | 亿元 | 1920 | 15.7 | 9.6 | 2050 | 9.3 |
| 二、三产业比例 | % | 8.47:91.50 |  |  | 8.27:91.72 |  |
| 2、现代服务业增加值 | 亿元 | 1398 | 17 | 9.4 | 1440 | 10.7 |
| 3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1086 | 17 |  | 1210 | 12 |
| 4、全社会固定资产投资 | 亿元 | 180 | 3.4 |  | 130 | -25.7 |
| 5、出口总额 | 亿美元 | 360.4 | 9.2 |  | 371 | 3 |
| 6、一般预算收入 | 亿元 | 91.66 | 32.3 |  | 90 | 7.4（同口径） |
| 7、居民人均可支配收入 | 万元 | 4.44 | 12.9 |  | 4.84 | 10 |
| 二、约束性目标 |  |  |  |  |  |  |
| 8、城镇居民登记失业率 | % | 2 |  |  | 3 |  |
| 9、单位GDP建设用地 | 平方米/万元 | 2.7 | 下降7.8% |  | — | 下降6.5% |
| 10、万元GDP电耗 | 千瓦时/万元 | 301 | 下降6.4% |  | — | 下降2% |
| 11、万元GDP水耗 | 吨/万元 | 7.88 | 下降8.9% |  | — | 下降2% |

注：2012年固定资产投资统计方法制度变革，单纯设备购置项目、已投产的设备不纳入当年投资统计的项目，此外办大运影响，以致固定资产投资大幅下降。