## 施工合同违约细则
施工总承包合同违约处理细则
序号 | 条款 | 一次及以上违约 | 两次及以上违约 | 三次及以上违约 | 备注
人员配置
1 | 承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致 | 50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.3
2 | 项目经理未及时到位 | 50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.3
3 | 项目经理同时兼任承包人其它工程项目经理的 | 50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.3
4 | 承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的 | 50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.4(2) 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十五条2、施工、监理单位必须按要求配备现场管理人员，对不按要求配备项目经理、技术负责人及现场各专业技术管理人员或未经书面批准擅自更换的，项目经理和技术负责人每人次处以5000元罚款，现场管理员每人次处以1000元罚款。
5 | 承包人无正当理由拒绝发包人更换项目经理的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.4(3)
6 | 项目经理缺岗的 | 5000元/天 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.4(3)
7 | 承包人的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致的 | 50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.6(3)①
8 | 承包人的主要施工管理人员不到位的 | 5000元/人次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.6(3)②
9 | 未经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员的 | 5000元/人次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.6(3)③
10 | 承包人的主要施工管理人员同时兼任承包人其它工程项目的任何职务的 | 5000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.6(3)④
11 | 项目经理、项目技术负责人、机电负责人及安全负责人不参加每周的工程例会、且因故不能参加的没有提前4小时提出申请并获得监理人批准方可缺席的 | 2000元/人次，造成会议延期或其他严重后果的，5000/人次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款28.2(8)㉖ 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十五条4、施工、监理单位不按通知要求的参会人员参加工程会议的，每次处以1000元罚款；无特殊原因不参加工程会议的，每次处以2000元罚款；造成会议延期或其他严重后果的，每次处以5000元罚款。
12 | 项目经理及项目技术负责人签署的文件和资料代签的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款28.2(8)㉗
转包与分包
13 | 承包人有转让行为 | 500000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格 | 施工合同专用条款6.1
14 | 承包人未经监理人审查和发包人同意的分包行为 | 300000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格 | 施工合同专用条款6.2(3)
15 | 分包人将分包工程的任何部分再分包的行为，承包人无作为 | 200000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格 | 施工合同专用条款6.2(4)
16 | 承包人有将其承包范围内全部工程肢解分包的行为 | 500000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格 | 施工合同专用条款6.2(5)
现场管理
17 | 发包人或监理人发现有未签订劳动合同的劳动者在现场施工 | 5000元/人次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款8.1(3)
18 | 发包人或监理人发现工地上有未签订劳务分包合同或劳务分包合同未进行备案的劳务企业人员在现场施工 | 5000元/人次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款8.3(3)
19 | ①施工期间承包人必须严格按照《深圳经济特区建设工程施工安全条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)及有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度的规定执行。 | 10000元/次 造成严重后果或被行政主管部门处罚的，扣除部分现场安全文明措施费。 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款17.2(8)①
20 | ②承包人必须编制施工现场安全文明施工方案并于正式施工前报监理人及发包人审查批准后实施，其设施及措施必须符合有关法规的要求（包括但不限于市政府有关工程文明施工方面的措施要求）并使监理人和发包人满意。如果承包人未按深圳市有关规定和住建部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中所列“建设工程安全防护、文明施工措施项目清单”有关规定实施现场安全文明施工，发包人有权根据实际情况暂停拨付或扣除部分现场安全文明措施费。 | 10000元/次 造成严重后果或被行政主管部门处罚的，扣除部分现场安全文明措施费。 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款17.2(8)②
21 | 监理人发现施工现场污水（或泥浆）横流、尘土飞扬、噪音扰民、未按要求进行施工围挡、妨碍正常交通等情况 | 50000元/次，造成严重后果或被行政主管部门处罚的，100000/次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款17.2(8)⑨ 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十三条2、施工单位违规占道造成交通拥堵、乱倒淤泥渣土、在施工现场违规制造噪音和扬尘而污染公共空间并给附近居民造成恶劣影响的，除按《深圳市市容环境卫生管理条例》进行执法外，对施工单位处以50000元罚款，对监理单位处以10000元罚款。
22 | 安全文明措施经发包人代表和监理人检查认定不合格的 | 2000元 改为10000元/次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款17.2(8)⑩ 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十三条1、在施工现场做好 “五牌一图”、项目概况、规划设计方案和效果图等工程信息公示，并严格按合同要求、文明施工和安全生产相关规定进行设置。对发现未按规定实施的，第一次对监理、施工单位分别处以2000元罚款，第二次分别处以5000元罚款，第三次按《黑名单制度》处理。
23 | 被城管、安监等有关部门处罚的 | 承担罚款,同时：50000元/次。 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款17.2(8)⑪
24 | 因未安全文明施工被各级领导巡查发现通报的 | 50000元/次 造成严重后果或被行政主管部门处罚的，扣除50%现场安全文明措施费。 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告
25 | 因未安全文明施工被新闻媒体曝光经查证属实的 | 安全文明施工措施费的50%；造成恶劣社会影响的，安全文明施工措施费的100%。 | 履约评价不合格 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款17.2(8)(12)
26 | 承包人不具备通用条款第18.1款相关证件，不具备余泥渣土运输任务能力而自行承担余泥渣土运输任务 | 30000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款18.3(2)
27 | 承包人将余泥渣土运输任务分包给不具备相应运输资质的单位 | 30000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款18.3(3)
28 | 承包人安排的车辆不符合通用条款第18.5(1)款规定的证件要求，或未如实向监理工程师报送车辆和驾驶员信息，或未依程序自行改变车辆和专职驾驶员名单 | 2000元/车 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款18.5(5)
29 | 承包人对余泥渣土运输车辆在离开施工现场前核查是否存在超载、车盖密封不严等违反城市道路管理、环境保护等相关规定及安全隐患的问题。 | 20000元/次 ,造成严重后果或被行政主管部门处罚的，50000元/次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款18.7
30 | 承包人指定的专职检查人员未履行合同约定的检查纠正职责（余泥渣土运输） | 20000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款18.8
31 | 施工单位未按要求进行主材定样、主材品质低于封样标准的，未制作样板擅自直接开工建设的，或未经发包人确定擅自使用的，发包人有权要求施工单位全面返工，返工损失由施工单位自行承担 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十一条1
32 | 承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的 | 50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款28.2(4)
33 | 施工单位在收到监理单位《整改通知书》后拒不整改或未按要求及时整改的 | 30000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十一条2
34 | 施工单位在施工过程中未及时上报施工组织计划 | 5000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十五条3
工期时限
35 | 因承包人原因导致工期延误 | 10000元/天，累计不超过合同价格的5% | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格 | 施工合同专用条款13.3
36 | 承包人不按时向发包人移交本工程的 | 5000元/天 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格 | 施工合同专用条款26.2(1)
其他
37 | 在工程施工过程中或工程移交两年内，由于承包人责任出现工程质量缺陷受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报批评 | 50万元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款28.2(8)㉑
38 | 在工程施工过程中，由于承包人原因出现生产安全事故，并且受到区及以上建设行政主管部门通报的（在深圳市建设信息网公示） | 20万元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款28.2(8)㉙
39 | 承包人不得就负责的项目擅自接受媒体采访，如遇媒体提出采访要求时，应及时通知发包人项目负责人。对因违反上述规定擅自接受媒体采访，造成与事实不符且影响恶劣的，第一次对责任单位处以罚款 | 20000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十五条1
40 | 承包人应在本合同签订后三日内，指定项目经理以上级别的工作人员按照上列账号密码登陆福田区建筑工务局智慧工务管理系统,完善承包人实名认证信息并上传相关原件资料扫描件。实名认证信息包括但不限于填报企业统一社会信用代码、银行账户信息、法定代表人的真实姓名和身份证号码、指定联系人的真实姓名和身份证号码以及联系方式等。承包人完成实名认证后应立即修改密码，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同补充条款37.5
41 | 承包人应按照本项目工程进度，登陆该系统录入和更新合同款支付、工程联系单、工程变更、签证等数据信息，并上传相应的扫描件，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同补充条款37.6
42 | 承包人应对其录入的工程数据信息的真实、合法、有效和准确性负完全责任，承担因其工作人员录入数据错误或失真所引起的一切法律及经济责任。承包人实名认证信息或操作人员发生变化时，应立即在该系统中更正信息并采取有效措施收回账号操作权限。任何情况下，承包人以其对账号操作情况不知情为由拒绝承担相关责任 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同补充条款37.7
43 | 承包人未按时限办理智慧工务上的业务 | 500元 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价
44 | 如承包人未能按以上要求提供所需的用房与设施，发包人有权自行建造、购买或租用上述未提供的用房与设施以及雇佣他人维修保养 | 所需费用一律由承包人作为违约金承担 | 履约评价不合格 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.2(1)5）
45 | 现场排水、场地硬化、场地清理（包括泥浆、建筑垃圾等）需做专项方案报发包人、监理人审核，发包人书面确认同意后实施，若承包人未做现场的场地硬化或施工达不到批准方案要求 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.2(1)33）
46 | 承包人须自行配置具有实践经验的BIM技术团队或与具有实践经验的BIM技术团队合作，利用发包人提供的设计文件等资料创建BIM模型，包括但不限于建筑外立面三维模型，结构构件三维模型，风、水、消防、电力桥架、气等专业管线，以实现设计深化和施工过程的碰撞检查。工程竣工后，完成创建包括各专业主要设备材料的生产商、型号、尺寸、参数等信息的BIM竣工模型，为发包人的运维服务提供数据支撑，作为必须移交的电子文件在竣工后与结算资料一并向发包人移交。如承包人提交的成果文件未能达到发包人的需求 | BIM费*2 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款4.2(1)39）
47 | 由于承包人未能及时对工程接口问题进行协调或未及时实施监理人接口指令而造成损失的 | 承包人应向发包人支付上述损失的100%的违约金。 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款7.3(4)
48 | 承包人应充分考虑本工程承包范围内施工期间的临时排水、排污工作，合理进行施工排水、排污规划，根据工程特点采取必要的排水、排污措施，确保现场排水的畅通，并保证周边现状排水设施顺畅，同时不得因施工排水对周边环境造成侵害，如因承包人违反合同规定造成不良影响，承包人应负相应的违约责任。承包人负责办理排水、排污手续。 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款17.2(8)③
49 | 承包人必须严格按照国家、省、市等有关规定根据劳动合同约定的工资标准、支付周期和日期，将工资直接发放给劳动者本人，不得将工资发放给包工头或者不具备用工主体资格的其他组织或个人，亦不得以任何理由克扣劳动者工资。如劳动者因承包人未及时发放工资而向发包人主张任何权益的， | 发包人有权暂停向承包人支付合同价款，有权在合同价款中扣除发包人代为向劳动者支付的任何费用，且承包人应就上述违约行为向发包人承担拖欠工资总额的50%的违约金 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款23.5(1)
50 | 如本工程竣工验收质量未达到本合同约定的标准 | 承包人应向发包人支付上述损失的100%的违约金。 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同专用条款26.3(1)
51 | 由承包人负责协调规划分包人的现场临时用地，临时设施建造，分包人的临时设施建设标准和安全文明施工措施与承包人的标准和要求一致。如承包人和分包人双方发生争议，承包人不得以争议未解决为由擅自停工 | 2万元/天 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同补充条款6.4(8)
52 | 若因承包人未按时支付人员工资和劳务费可能或已经导致停工、闹事、投诉、曝光等不利影响的 | 发包人有权代承包人直接支付人员工资和劳务费用，并以代付款金额的20%作为承包人违约金扣除 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同补充条款8.1（1）
53 | 承包人在签署劳务分包合同前必须将拟签署的劳务分包合同报送监理人审查。经审查满足本合同劳务分包要求的,承包人方可签署；经审查不能满足本合同要求的，承包人必须按发包人和监理人的要求修改后方可签署。承包人应在签署所有劳务分包合同的同时报壹份合同原件给发包人备案。若发包人或监理人发现工地上有未经备案的劳务分包合同的劳务单位或劳务班组或劳务人员在现场施工 | 发包人有权采取一切合理措施遣散此类单位或人员，所发生的所有费用另加20％的违约金 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 施工合同补充条款8.1（6）
54 | 违反其他合同约定的条款（相应条款未明确违约金金额的） | 视情况1000-50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告

## 监理合同违约细则
监理合同违约处理细则
序号 | 条款 | 一次及以上违约 | 二次及以上违约 | 三次及以上违约 | 四次及以上违约 | 备注
人员配置
1 | 受托人未经委托人书面批准擅自更换总监理工程师的 | 50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款19、关于监理人员的要求及管理（1） 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十五条2、施工、监理单位必须按要求配备现场管理人员，对不按要求配备项目经理、技术负责人及现场各专业技术管理人员或未经书面批准擅自更换的，项目经理和技术负责人每人次处以5000元罚款，现场管理员每人次处以1000元罚款。
2 | 受托人未经委托人书面批准，擅自更换总监代表、土建技术负责人、机电技术负责人、造价负责人的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款19、关于监理人员的要求及管理（2）
3 | 受托人未经委托人书面批准，擅自更换专业监理工程师的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款19、关于监理人员的要求及管理（3）
4 | 未经委托人书面批准，总监理工程师、总监代表、土建技术负责人、机电技术负责人、造价负责人擅自离开岗位的 | 3000元/人 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款19、关于监理人员的要求及管理（4） 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十二条2、工程施工过程中，监理人员必须严格遵守“五监四录三处罚”制度，园林科将不定时进行抽查，如发现监理人员不在场或没按要求监理，每次对监理单位处以2000元罚款。
5 | 专业监理工程师或造价工程师擅自离开岗位的 | 1000元/人 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款19、关于监理人员的要求及管理（4）
6 | 总监理工程师、总监代表、土建技术负责人、机电技术负责人、造价负责人在签订合同7天内未到位 | 5000元/人次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款19、关于监理人员的要求及管理（5）
7 | 除总监理工程师、总监代表、土建技术负责人、机电技术负责人、造价负责人之外的其他监理人员，受托人应根据工程施工计划和实际需要，事先提出书面的人员到位报告，通过委托人审核批准后7天内未到位 | 1000元/人次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款19、关于监理人员的要求及管理（6）
8 | 现场监理人员必须遵守委托人工地管理制度，委托人有权对受托人现场监理人员实行否决，即对不符合委托人要求的监理人员有权要求受托人予以更换并提前15天书面通知受托人，受托人必须执行，否则视为违约行为，委托人按该人员未到岗追究受托人的违约责任。 | 1000元/人次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款18
现场管理
9 | 作为一家有着丰富经验的监理公司，应能够及时发现图纸中的错误，如果因图纸错误而使委托人造成损失 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款21
10 | 发生安全事故受到区及以上建设行政主管部门通报或处罚的 | 50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款22（1）
11 | 发生安全事故受到区安监及相关部门处罚的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款22（2）
12 | 监理人员若出现“吃、拿、卡、拖”等渎职行为的 | 5000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 委托人有权解除监理合同，并要求受托人退还已经支付的费用 |  | 监理合同补充条款27
13 | 因受托人的原因使工期延误，造成委托人经济损失 | 5000元/天 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 不能获得良好及以上的履约评价 |  | 监理合同补充条款1（2）
14 | 所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过受托人的审核和签认。受托人必须按委托人要求处理变更事宜。在收到承包人申报的变更资料后，须在委托人要求的时限内对申报资料的真实性、完整性、必要性、可行性及造价予以审核确认（书面列明所缺资料，否则视为完整），并在资料备齐后 5 个日历天内完成变更的审核事宜并报委托人审批，如需延长审核时间，须报委托人同意。 | 500元/天 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 不能获得良好及以上的履约评价 |  | 监理合同专用条款2.4（8）、2.5（5）
15 | 受托人应对发生的签证计量的准确性负责，总包合同中已包含的费用，不得再办理签证；工程量审核准确率应达到95%以上 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款26
16 | 施工单位违规占道造成交通拥堵、乱倒淤泥渣土、在施工现场违规制造噪音和扬尘而污染公共空间并给附近居民造成恶劣影响，而受托人未及时处理的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十三条2
17 | 项目监理不得就负责的项目擅自接受媒体采访，如遇媒体提出采访要求时，应及时通知发包人项目负责人。对因违反上述规定擅自接受媒体采访，造成与事实不符且影响恶劣的 | 20000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十五条1
18 | 监理与其他单位恶意串通，损害政府工程利益的行为 | 5000元/人次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
19 | 监理不履行保密义务，违约泄露的行为 | 2000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
20 | 承包人、供货商等投诉监理有违约行为、一经查实 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
21 | 无监理规划 | 2000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
22 | 无现阶段分部分项工程的监理实施细则 | 500元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
23 | 无监理日记或填写不及时或填写不实 | 500元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十二条2、监理单位必须每天记录《监理日志》和《安全质量问题台账》，并及时向园林科报送工程进展及安全生产情况，不按时记录和报送工程进展情况的，每次处以500元罚款。
24 | 未按规定参加例会和协调会，缺席会议未事先请假 | 500元 可修改为2000元/次，造成会议延期或其他严重后果的，每次扣除5000元违约金。 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十五条4、施工、监理单位不按通知要求的参会人员参加工程会议的，每次处以1000元罚款；无特殊原因不参加工程会议的，每次处以2000元罚款；造成会议延期或其他严重后果的，每次处以5000元罚款。
25 | 缺监理月报 | 500元 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
26 | 缺工程会议纪要 | 500元 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
27 | 缺工程变更台账 | 500元 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
28 | 缺投资控制月报表 | 500元 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
29 | 缺每周安全检查记录 | 500元 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
30 | 监理工程师通知单未闭合 | 500元 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
31 | 未对工程开工/复工进行严格审查 | 3000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
32 | 未按规定审查承包人报送的施工组织设计（方案） | 2000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十五条3、施工单位在施工过程中要及时上报施工组织计划，监理单位要及时进行审核。未按要求上报施工组织计划的，每次对施工单位处以5000元罚款，对监理单位处以2000元罚款。
33 | 未按规定审查承包人报送的安全专项方案 | 2000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
34 | 未按规定审查承包人报送的施工技术方案 | 2000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
35 | 未按规定审查承包人报送的分包单位资格 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
36 | 无审批的工程进度计划 | 500元 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
37 | 大型机械设备无进退场记录 | 500元 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
38 | 未规定审查特殊机械和特殊工种的操作人员的资格证、上岗证及年检合格证 | 500元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
39 | 未按规定对工程材料/构配件品牌进行报审 | 500元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
40 | 未按规定对拟进场的工程材料/构配件/设备进行审核 | 500元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
41 | 未按规定对使用的工程材料/构配件/设备进行审核 | 500元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
42 | 未对隐蔽工程进行隐蔽验收，或缺工程隐蔽验收记录，或工程隐蔽验收记录不实 | 10000元/次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
43 | 未按要求进行旁站，或缺旁站记录 | 500元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
44 | 未对分部分项工程进行验收，或缺分部分项工程验收资料 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
45 | 对工程质量事故或安全事故未及时向委托人书面报告 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
46 | 工程质量事故或安全事故处理完毕后，未及时向委托人提交事故处理报告 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
47 | 对工程质量、安全文明施工不严格要求的 | 500元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
48 | 现场存在质量通病且未能及时整改 | 10000元/次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十二条1、城管局如发现施工问题而监理单位未下发整改通知的，第一次对监理单位处以2000元罚款，第二次处以5000元罚款，第三次按《黑名单制度》进行处理。
49 | 现场存在安全文明施工不符合要求，且未能及时整改 | 3000元 修改为10000元/次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则 福城管〔2017〕63号四、实施细则第十三条1、在施工现场做好 “五牌一图”、项目概况、规划设计方案和效果图等工程信息公示，并严格按合同要求、文明施工和安全生产相关规定进行设置。对发现未按规定实施的，第一次对监理、施工单位分别处以2000元罚款，第二次分别处以5000元罚款，第三次按《黑名单制度》处理。
50 | 工期滞后，未采取有效措施的 | 3000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
51 | 监理未严格审核变更（含签证）完整性 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
52 | 监理未在5日内完成变更（含签证）的审核 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
53 | 未按规定对工程量进行及时计量 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
54 | 工程竣工后未及时组织工程竣工初步验收 | 5000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
55 | 工程竣工不能及时交付监理档案 | 5000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款附件2：监理违约行为检查细则
56 | 受托人应在本合同签订后三日内，指定项目经理以上级别的工作人员按照上列账号密码登陆福田区建筑工务局智慧工务管理系统,完善受托人实名认证信息并上传相关原件资料扫描件。实名认证信息包括但不限于填报企业统一社会信用代码、银行账户信息、法定代表人的真实姓名和身份证号码、指定联系人的真实姓名和身份证号码以及联系方式等。受托人完成实名认证后应立即修改密码，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款52
57 | 受托人应按照本项目工程进度，登陆该系统录入和更新合同款支付、工程联系单、工程变更、签证等数据信息，并上传相应的扫描件，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款52
58 | 受托人应对其录入的工程数据信息的真实、合法、有效和准确性负完全责任，承担因其工作人员录入数据错误或失真所引起的一切法律及经济责任。受托人实名认证信息或操作人员发生变化时，应立即在该系统中更正信息并采取有效措施收回账号操作权限。任何情况下，受托人以其对账号操作情况不知情为由拒绝承担相关责任 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款52
59 | 受托人未按时限办理智慧工务上的业务 | 500元 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 监理合同补充条款52
维修保修期
60 | 受托人监理人员在接到委托人或其物业管理处通知后一天内应赶到现场 | 500元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款28
其他
61 | 因受托人的原因造成合同被解除的，受托人应退还委托人已经支付的全部费用，并向委托人支付相当于合同总价款10 %的违约金。因此造成工期延误或者给委托人造成其他经济损失，且违约金不足以弥补损失的，受托人还应当承担损失赔偿责任。 | 退还委托人已经支付的全部费用，并向委托人支付相当于合同总价款10 %的违约金 | 履约评价不合格 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款1（3）
62 | 监理费用在各阶段完成后申报，在办理每次付款前，受托人均需向委托人提供发票，出具账号、开户行以及相应的阶段性付款证明资料（如监理日记、安全文明施工台账、质量整改台账、现场形象进度报告、竣工验收合格证明等），受托人对于所提供的资料的准确性承担全部责任。委托人审批后由福田区政府财政局支付至受托人帐号。 | 不予支付当期监理费 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 |  | 监理合同补充条款4（3）、附件2：监理违约行为检查细则
63 | 违反其他合同约定的条款（相应条款未明确违约金金额的） | 视情况1000-50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告

## 设计合同违约细则
设计合同违约处理细则
序号 | 条款 | 一次及以上违约 | 二次及以上违约 | 三次及以上违约 | 备注
人员配置
1 | 未经发包人同意，设计人擅自更换项目负责人或设计人无正当理由拒绝发包人要求更换项目负责人的 | 50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.2.1.1
2 | 设计人擅自更换专业设计负责人或设计人无正当理由拒绝发包人要求更换专业设计负责人的 | 30000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.2.1.1
3 | 设计人擅自更换一般设计人员或设计人无正当理由拒绝发包人要求更换一般设计人员的 | 5000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.2.1.1
4 | 4、如无合理理由,在上述时间段内发包人因工作需要与设计人之相关负责人沟通而无法取得联系的 | 2000元/人 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.2.1.3
5 | 设计人参加本项目设计的项目总负责人、各专业负责人必须保证在合同履行期间全天24小时保持手机开机。如无合理理由,在上述时间段内发包人因工作需要与设计人之相关负责人沟通而无法取得联系的 | 2000元/人次 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.2.1.3
6 | 本合同为设计总包合同，但对于室内装饰、幕墙、钢结构、网架、智能化、等专项设计内容，发包人要审查设计人的设计能力；若设计人不具备上述专项工程设计资质或发包人认为设计人不具有上述专项工程的设计能力时，设计人须分包给具有行业相应资质并经发包人认可的专业公司进行设计；分包单位的设计成果必须由设计人签字确认。未经发包人事先书面同意，设计人将本合同设计内容和责任分包或转让的 | 50万元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.1.1
7 | 若发包人认为设计人分包的上述专业设计的设计团队或其设计文件不满足项目要求，发包人可以要求将相应设计内容所对应的设计费扣除，将上述专业设计委托其他单位完成。设计人对专业设计过程要予以配合，对设计图纸有审核和效果确认的责任，如未做到的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.1.2
8 | 设计人应选择有实力和相关业绩经历的设计单位合作或委托分包设计，设计人应在保证工作质量的前提下，协商有关费用，并须事先取得发包人的同意，合作或分包设计合同签署前须交由发包人审核，签署后将合作或分包合同复印件交发包人备案。即使取得上述批准，也不应解除本合同规定的设计人的任何责任或义务，设计人就整个项目的设计向发包人负责，如未做到的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.1.3
9 | 若发包人根据工程需要，认为基坑支护、室内装饰、幕墙、钢结构、网架、智能化、等专项或专业工程（包括但不限于上述专业）需要另行委托专业设计单位进行设计时，发包人将扣除相应设计内容所对应的设计费，将上述专项或专业设计委托其他单位完成，设计人不得有异议。设计人需对所分包专业的设计过程予以配合，并对所分包专业的设计图纸有效果确认的责任，如未做到的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.1.4
10 | 设计人应按发包人要求安排资深设计人员参加设计例会，配合可研报告编制与评审、报批，概算文件、预算文件的编制和审核工作，参加设计条件、现状的调研和资料收集，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.7
11 | 设计期间派驻专人或指定专人负责与设计相关的业务（包括联系、报建、评审工作等），如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.8
12 | 施工期间派驻现场设计代表，随时解决施工中的设计问题，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.8
项目设计进度安排
13 | 由于设计人自身原因，设计人未按合同约定向发包人提交设计资料及设计文件的 | 5000元/天，上不封顶。 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.4
14 | 设计人应按照发包人规定的设计时限要求，向发包人提交完成的施工图报建图纸，经审核确认后视为有效，作为报审图纸提交政府主管部门及施工图审查机构。为了获得政府有关部门对项目的审批通过，设计人应协助发包人向当地政府和有关主管部门进行解释或传达设计意图，配合完成政府有关部门的报批手续。如因设计人原因未获通过审批，设计人应按发包人进度要求无偿进行修改和调整设计，直到获得批准。因设计人技术原因造成报建审批的延误 | 5000元/天，上不封顶。 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.6.2
项目设计质量、成果及设计管理要求
15 | 设计人应对项目的建筑面积按深圳市有关规定准确计算，各功能区域建筑面积及总建筑面积需要符合《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、市发改部门对初步设计的批复等文件中对建设规模的要求，但允许误差为200平方米或批复文件总面积的2%这二个数中的低值，面积计算结果以深圳市国土测绘部门预丈量书面复核文件或竣工测绘报告为准。如超过允许误差的 | 10万元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.5.5
16 | 发包人对设计人阶段性的设计成果以书面形式予以审核确认，或提出修改意见，设计人必须在下一设计阶段开始之前予以全部落实并获发包人书面认可。经发包人书面确认各阶段设计工作成果并由发包人明确指示后，设计人才可进入下一阶段设计工作，如未做到的 | 5000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.5.6
17 | 按照发包人建立的会议制度，设计人相关人员应参加设计例会、工程例会、技术研讨会、协调会、设计文件审查会等，并参与会议纪要起草工作，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.5.7
18 | 在设计过程中，设计人应及时向发包人提交各种方案、建议、拟采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的有关技术文件，以便发包人对此进行审查，确保各种方案的可行性，如未做到的 | 5000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.5.8
19 | 设计人指定专人负责协助配合设计文件的报建工作。配合进行各类审查、研讨会、专家评审会设计文件的送达工作。有必要时，按发包人要求在设计阶段派驻专人到发包人办公室协助报建与前期工作，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.6.1
20 | 建筑设计（包括装饰部分）应一次到位，必须达到施工图深度，同时也要达到发包人要求的深度，如未做到的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.3
21 | 设计人必须根据工程设计依据文件及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成合同规定的任务，并按规定向发包人交付设计文件，确保设计质量。未经发包人书面同意，对已批准的设计作重大修改、增加或删除，如未做到的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.9
22 | 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，如未做到的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.12
23 | 设计人如采用新技术、新材料、新工艺、新设备，且来源唯一或含有专利技术，或需要供应商研发的，则应在设计文件中说明并尽早函告发包人，并提供专门报告给发包人予以论证说明。报告需包含技术可行性、经济可行性分析，并附至少三个成功实施工程案例；一般材料选用和设备系统的设计，则应在初步设计阶段就提出有关技术参数及其建议的设备型号和规格；所选用的设备的型号规格和参数须满足三家及以上产品制造商，如未做到的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.13
24 | 发包人认为有必要进行复核验算时，设计人对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，应提供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等），如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.15
25 | 设计人应根据工程现场条件进行设计，否则导致施工图纸偏差、施工签证及工程量追加、投资增加的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.17
26 | 对发包人提出的与本工程有关，但本合同设计范围未包括的新增工程，设计人应在发包人规定的合理时间内，予以无条件执行，所发生的费用，双方应协商一致，并按本合同有关规定计取，如未做到的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.18
27 | 检查管线综合图，减少直至消除管线碰撞现象，因设计原因导致重大变更的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.20
28 | 设计人未按要求交付设计资料及成果文件 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告
施工后配合阶段
29 | 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目实施期间，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，如未做到的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.7.11
30 | 发包人在编制施工图前初步选定的机电设备只作暂时考虑，待正式签订定货合同后设计人有义务调整设计。在发包人要求下，设计人应协助参加材料及机电设备的选购技术谈判，提供选型和鉴定意见，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.8.2
31 | 为保证设计文件的时效性，应发包人要求或设计本身违反规范或错误或不周，设计人以设计变更通知单形式的局部变更，设计人应在四个工作日内完成在整图中的相应部位修改，并将相应的电子文件报发包人备案；以蓝图形式的变更，设计人应在二个工作日内将相应的电子文件报发包人备案。对设计质量及深度问题造成施工工程经济损失及施工进度延迟 | 5000元/天 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.8.4
32 | 完成设计阶段工作，提供施工图蓝图后，除深化设计外，工程建设过程中因各种原因所发生对施工图的修改、完善等设计变更，未明确设计变更的原因、种类、责任的认定和费用处理原则。 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.8.5
33 | 设计人需要自行或参与发包人组织的类似项目或与本项目有关的考察、调研，并撰写考察报告，费用自理，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.8.8
34 | 设计人应积极主动地进行与设计有关的内、外协调工作，做好与发包人、监理、承包商、设备和材料供应商、政府相关管理部门等单位的协调配合工作，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.8.7
35 | 设计人应在提交设计成果时收集并提供主要装饰材料和有特殊功能要求的建筑材料或制品的样品供发包人选择（潜在品牌至少三家），并提出选择建议，如未做到的 | 2000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.8.9
36 | 在施工阶段承担监督和指导的责任，使施工单位施工完成的成品实物（包括建筑、结构、装饰、相关机电系统等方面）与被批准的设计文件的一致性，如未做到的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.8.10
37 | 设计人应参与水、电、消防、空调、智能化等各系统的调试及设备系统联调，及时解决设备调试中出现的与设计有关的技术问题，参加本项目的各项竣工验收，并按有关规定签署验收意见，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.9.1
38 | 设计人按照本合同完成的设计成果归发包人所有，设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提供的产品图纸等技术经济资料以及设计人向发包人提交的成果文件。如发生以上情况并给发包人造成经济损失 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.10.7
39 | 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失 | 免收直接受损失部分的设计费 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同7.4
40 | 在项目总概算批复后，如因设计人原因，设计图纸出现违反相关规范、漏项、缺项、细部深度不够、不明确等原因引起设计变更补充，累计造价超过100万元（含100万）的 | 设计费的20% | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同7.7
41 | 在本项目开始现场施工后，设计人应根据发包人要求组织设计人员组成现场服务组，提供驻场服务，参加例会和其他重要会议，随时处理现场发现的设计问题。设计人现场服务组由本项目设计总负责人和本项目各专业至少各一名主要设计人员组成。发包人提前12小时通知（紧急情况随时通知）设计人参加工程验收、现场问题处理、设计例会及工程例会、汇报等会议。设计人应在按发包人指定时间地点参加会议，如未做到的 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.8.1
42 | 因设计人不予以协助配合发包人进行施工验收及办理竣工图盖章手续 | 设计尾款的50％ | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同6.9.2
43 | 设计人应在本合同签订后三日内，指定项目经理以上级别的工作人员按照上列账号密码登陆福田区建筑工务局智慧工务管理系统,完善设计人实名认证信息并上传相关原件资料扫描件。实名认证信息包括但不限于填报企业统一社会信用代码、银行账户信息、法定代表人的真实姓名和身份证号码、指定联系人的真实姓名和身份证号码以及联系方式等。设计人完成实名认证后应立即修改密码，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同8.5
44 | 设计人应按照本项目工程进度，登陆该系统录入和更新合同款支付、工程联系单、工程变更、签证等数据信息，并上传相应的扫描件，如未做到的 | 1000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同8.6
45 | 设计人应对其录入的工程数据信息的真实、合法、有效和准确性负完全责任，承担因其工作人员录入数据错误或失真所引起的一切法律及经济责任。设计人实名认证信息或操作人员发生变化时，应立即在该系统中更正信息并采取有效措施收回账号操作权限。任何情况下，设计人以其对账号操作情况不知情为由拒绝承担相关责任 | 10000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 设计合同8.7
46 | 设计人未按时限办理智慧工务上的业务 | 500元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告
47 | 设计人应在工程开工后，按月提交设计巡查书面报告（月报），对现场已实施工程是否满足施工图设计的内容、要求、品质三方面作出评价，提供解决方案，指导后续整改工作。 | 2000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告 | 新增
48 | 违反其他合同约定的条款 | 视情况1000-50000元 | 不能获得良好及以上的履约评价 | 履约评价不合格，同时发包人视情况书面向建设行政主管部门报告