## 福田区2022年公共住房任务分解表
福田区2022年公共住房任务分解表
一、计划建设筹集项目任务分解表
序号 | 责任单位 | 宗地号 | 项目名称 | 建设筹集主体 | 项目具体位置 | 建设渠道 | 公共住房 用地面积 (公顷) | 建筑面积 (万平方米) | 套数 （套） | 住房类型 | 计划 供地时间 | 计划 开工时间 | 计划 竣工时间
1 | 福田区政府 | —— | 福田区梅林公安街地块警察公寓项目 | 福田人才安居有限公司 | 福田区梅林街道公安街西侧 | 新供应用地建设 | 1.47 | 5.63 | 700 | 保障性租赁住房（政府组织配租） | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01
2 | 福田区政府 | —— | 待补充公共租赁住房建设和补贴项目 | —— | —— | —— | —— | —— | 1000 | 公共租赁住房 | —— | —— | ——
3 | 福田区政府 | —— | 待补充保障性租赁住房(政府组织配租) 建设和补贴项目 | —— | —— | —— | —— | —— | 1567 | 保障性租赁住房（政府组织配租） | —— | —— | ——
4 | 福田区政府 | —— | 待补充保障性租赁住房(社会主体出租) 建设筹集项目 | —— | —— | —— | —— | —— | 4000 | 保障性租赁住房（社会主体出租） | —— | —— | ——
| 合计 | [5 empty] | 1.47 | 5.63 | 7267
二、计划基本建成（含竣工）项目任务分解表
序号 | 责任单位 | 宗地号 | 项目名称 | 建设主体 | 项目具体位置 | 建设渠道 | 公共住房 用地面积 (公顷) | 建筑面积 (万平方米) | 总套数 （套/间） | 住房类型 | 计划开工时间 | 计划竣工时间
1 | 福田区政府 | B301-0019 | 竹子林地区 B301-0019 地块 保障性住房建设工程 | 深圳市福田区住房和建设局 | 福田区香蜜湖街道侨城东路与 侨香路交汇处东南侧 | 新供应用地建设 | 0.36 | 2.03 | 310 | 保障性租赁住房 | 2019-03-01 | 2022-09-01
2 | 福田区政府 | B202-0076 | 天健天骄东郡项目 | 深圳市福田区住房和建设局 | 福田区莲花街道商报路与景田路交汇处 | 新供应用地建设 | 0.42 | 2.19 | 181 | 出租型人才住房 | 2019-03-01 | 2022-09-01
3 | 福田区政府 | B304-0078 | 福景消防站上盖保障房建设工程 | 深圳市福田区住房和建设局 | 福田区莲花街道景田路与莲花路交汇处西北侧 | 公共设施配建 | 0.23 | 1.28 | 102 | 出租型人才住房 | 2018-12-02 | 2022-11-01
4 | 福田区政府 | B112-0091 | 福沙消防站上盖保障房建设工程 | 深圳市福田区住房和建设局 | 福田区沙头街道新洲九路与新洲三路交汇处东南侧 | 公共设施配建 | 0.22 | 1.26 | 96 | 出租型人才住房 | 2018-12-02 | 2022-11-01
| 合计 | [5 empty] | 1.23 | 6.76 | 689
三、计划供应项目任务分解表
序号 | 责任单位 | 宗地号 | 项目名称 | 项目具体位置 |  |  | 建设单位 | 项目建设监管责任单位 | 建设/筹集类型 | 计划供应套数（套/间） | 计划竣工时间 | 计划供应时间
1 | 福田区政府 | A724-0037 | 汇裕名都花园(三期) | 宝安区 | 石岩街道 | 石龙社区德政路 | 汇邦(深圳)置业有限公司 | 深圳市福田区住房和建设局 | 公共租赁住房 | 1300 | 2021-12-01 | 2022年第二季度
2 | 福田区政府 | B202-0078 | 天健天骄北庐项目 | 福田区 | 莲花街道 | 商报路与莲花西路交汇处 | 深圳市天珺房地产开发有限公 司 | 深圳市福田区住房和建设局 | 公共租赁住房 | 150 | 2021-12-01 | 2022-07-01
3 | 福田区政府 | —— | 社会房源 | —— | —— | —— | —— | —— | 公共住房 | 2500 | —— | 2022-07-01
| 合计 | [8 empty] | 3950