## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 应急管理 |  |  |  | 项目金额 | 6450000
主管部门 | 0402160 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 10 | 1 | 10 | 86.67
| 其中：当年财政拨款 |  | 2150000 | 2150000 | 2150000 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织开展全区应急能力体系、应急预案体系建设，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调。值班指挥科（区总值班室）负责统筹全区24小时值班工作。指挥分拨中心在区委区政府和局领导班子的正确领导下，迅速找准定位，进入角色，紧紧围绕党的十九大报告提出的“提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平”的要求，积极推动城区治理平台、12345业务和区长热线等有关工作的有效开展，奋力在践行习近平新时代中国特色社会主义思想上先行示范、当好标杆，着力探索提升中心城区城市治理体系和治理能力现代化。认真开展危险化学品企业常态化隐患排查治理工作，严格落实常态化检查制度，强化执法检查，做好企业安全隐患排查治理工作，要求各街道提高思想认识，严格落实责任，不留死角，对辖区内危险化学品持证企业检查全覆盖，针对重大节假日、特殊时节加强巡查。 |  |  |  | 完成12180人的应急救援一体化培训，2场应急演练活动，1场安全应急培训等工作，有效减少人民财产损失，提升防控意识。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应急救援一体化培训人数 | 8000人 | 12180人 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 数量指标 | 对各智能机、街道举办安全应急培训次数 | 3场 | 1场 | 5.0 | 1.67 | 原因分析：原计划分3期进行培训，由于疫情的原因不能按计划安排培训，最后只能缩短培训时间，在福田会堂举行。 改进措施：加强项目运行情况监控，结合客观情况调整项目目标。
| 产出指标 | 数量指标 | 应急演练开展次数 | 2场 | 2场 | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 质量指标 | 应急救援一体化培训合格率 | 95% | 100% | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 时效指标 | 应急演练开展及时性 | 及时 | 100%及时 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效减少人民财产损失 | 有效减少 | 100%有效减少 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全应急防控意识 | 有效提升 | 100%有效提升 | 20.0 | 20.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 广大群众满意度 | 96% | 100% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96.67 | —