## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 安全生产专项（结转） |  |  |  | 项目金额 | 1468800
主管部门 | 0402160 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 1468800 | 1468800 | 10 | 1 | 10 | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 1468800 | 1468800 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 合同未支付完成，结转146.88万元再付。 |  |  |  | 完成13个站点247块梯牌投放，10个站点22块LED电子屏投放，有效提高居民安全意识。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 梯牌投放点位数 | 13个 | 13个 | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 数量指标 | LED电子屏投放点位数 | 10个 | 10个 | 8.0 | 8.0
| 产出指标 | 质量指标 | 人流量比较大的地铁站宣传覆盖率 | 100% | 100% | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成工作 | 100% | 100%及时 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 控制成本预算 | 预算内完成 | 预算内完成 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展地铁媒体宣传，提高辖区居民安全意识 | 有效提高 | 100%有效提高 | 30.0 | 30.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 广大群众满意 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —