## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 应急救援 |  |  |  | 项目金额 | 41193915
主管部门 | 0402160 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 8600000 | 23993915 | 19785407.6 | 10 | 0.82 | 8.2 | 85.41
| 其中：当年财政拨款 |  | 8600000 | 23993915 | 19785407.6 | — | 0.82 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展三防工作巡查、培训、宣传工作及对三防物资装备的补充维护，提升辖区三防工作人员应对灾害天气下突发事件的应对处置能力，提高辖区居民对风暴雨灾天气的认识理解，提高辖区三防态势平稳。 |  |  |  | 及时完成三防应急工作人员培训64人，地防应急工作人员培训479人，年度无重大灾害发生，无重大环境破坏事件发生。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 三防应急工作人员培训人员数 | 150人 | 64人 | 8.0 | 3.41 | 原因分析：原计划培训150人，因疫情原因，在区委会堂培训，缩减人数。 改进措施：加强项目绩效监控，跟进项目执行情况，基于不可抗力外力因素导致的项目变化，及时根据客观情况调整项目目标。
| 产出指标 | 数量指标 | 地防应急工作人员培训人员数 | 50人 | 479人 | 7.0 | 7.0 | 原因分析：地面坍塌培训我办去年在各街道举办了七场培训，培训范围比较广，要求各社区网格人员参加培训，所以人数比较多。 改进措施：加强项目绩效监控，结合实际情况，变更绩效目标，以增强绩效目标的约束性。
| 产出指标 | 质量指标 | 开展三防培训、宣传工作，提高辖区居民对风暴雨灾天气的认识理解 | 95% | 100% | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 时效指标 | 应急培训工作开展及时性 | 及时 | 100%及时 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 82.46% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大灾害处置率 | 95% | 100% | 15.0 | 15.0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重大生态环境破坏事件发生率 | 10% | 0% | 15.0 | 15.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 广大群众满意度 | 98% | 98.67% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 93.61 | —