## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 安全应急队 |  |  |  | 项目金额 | 79523700
主管部门 | 0402160 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 24607900 | 30307900 | 30306688 | 10 | 1 | 10 | 89
| 其中：当年财政拨款 |  | 24607900 | 30307900 | 30306688 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障辖区消防应急队快速、高效地扑灭初期火灾、解救受伤人群，疏散群众，排查隐患，挽回经济损，消防应急队在快速扑救初起火灾方面起到了不可替代的作用，尽最大限度挽救了辖区群众生命财产安全。通过维修一系列消防设备，提高了消防队的应急救援能力和扑火能力，保障了人民群众的财产的生命安全，降低损失。 |  |  |  | 完成19台消防电动车维护，发现安全隐患4410处，现场完成隐患整改2104处，开展应急救援258宗，年度未发生重大安全事故。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 消防电动车维护数量 | 26台 | 19台 | 4.0 | 3.0 | 原因：年初指标值设置有误，与实际情况不符。 改进措施：结合年度预算及工作计划，制定与之相匹配的绩效目标，提高目标合理性。
| 产出指标 | 数量指标 | 消防车辆维护数量 | 19辆 | 19辆 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 数量指标 | 疏散群众 | 111人 | 323人 | 3.0 | 3.0 | 原因：疏散群众数根据实际出警情况进行，难以准确估计，以确保群众安全。 改进措施：设置合理的数量指标，提高绩效目标的可预见性及可测量性。
| 产出指标 | 数量指标 | 发现存在安全隐患 | 3086处 | 4110处 | 4.0 | 4.0
| 产出指标 | 质量指标 | 应急救援 | 114宗 | 258宗 | 8.0 | 8.0
| 产出指标 | 质量指标 | 现场完成整改 | 1917处 | 2104处 | 7.0 | 7.0
| 产出指标 | 时效指标 | 车辆维护及时性 | 及时 | 100% | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节假日重大安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 15.0 | 15.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大火灾事件降低率 | 10% | 近两年均无重大火灾事件发生 | 15.0 | 15.0 | 原因分析：年度指标值设置不够准确，近两年均无重大火灾事件发生，无所谓降低率问题。改进措施：结合实际情况，强化绩效目标编制，提升绩效目标的合理性、准确性及可衡量性。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0 | 0.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 广大群众满意度 | 96% | 97.34% | 10.0 | 10.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 | —