2021年度项目支出部门评价报告

项目名称：安全监督事务

项目单位：福田区应急管理局

评价时间：2022年8月23日

填报人：冯荟洁

联系电话： 82917652

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc109979404)

[（一）项目概况。 1](#_Toc109979405)

[（二）项目绩效目标。 3](#_Toc109979410)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc109979413)

[（一）绩效评价目的、对象和范围。 4](#_Toc109979414)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。 4](#_Toc109979417)

[（三）绩效评价工作过程。 6](#_Toc109979422)

[三、综合评价情况及评价结论 6](#_Toc109979423)

[四、绩效评价指标分析 7](#_Toc109979424)

[（一）决策情况。 7](#_Toc109979425)

[（二）过程情况。 8](#_Toc109979429)

[（三）产出情况。 10](#_Toc109979432)

[（四）效益情况。 11](#_Toc109979437)

[五、主要经验及做法 13](#_Toc109979440)

[（一）落实安全责任，推动安全发展。 13](#_Toc109979441)

[（二）配备执法终端，推动执法、巡查工作高效开展。 14](#_Toc109979442)

[（三）开展教育培训，提升安全员业务能力。 14](#_Toc109979443)

[六、存在的问题及原因分析 15](#_Toc109979444)

[（一）项目绩效目标设置有待完善。 15](#_Toc109979445)

[（二）个别子项目合同履约不到位。 15](#_Toc109979446)

[七、有关建议 16](#_Toc109979447)

[（一）强化绩效目标管理。 16](#_Toc109979448)

[（二）严格第三方履约监管。 16](#_Toc109979449)

[附件1 17](#_Toc109979450)

一、基本情况

## （一）项目概况。

### 1.项目背景。

为有效促进福田区应急管理局（以下简称“区应急局”）应急管理和安全生产培训、宣传、文化建设、知识普及等相关职能的有效履行，区应急局设置了安全监督事务项目，年度预算安排430万元，包括“安全生产月”和“安全生产万里行”活动、安全生产监督检查员培训、安全文化创建等子项目。2021年，为贯彻落实《福田区安委办关于印发<2021年福田区“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案>的通知》（福安办〔2021〕67号）文件要求，全面增强群众应急意识、安全意识、防灾意识，并加速推动我区安全生产专项整治三年行动集中攻坚取得实效，区应急局积极开展“安全生产月”和“安全生产万里行”系列宣传活动，包括安全生产月”和“安全生产万里行”启动仪式活动、“测测你的安全力”安全知识网络竞赛、“学习强安”云宣传、应急救援大比武等活动。

同时，根据《福田区专职安全生产监督检查员管理规定》等文件要求，区应急局制定了《福田区应急管理局2021年度安全生产监督检查员培训方案》，计划为福田区全体安全生产监督检查员开展相关培训，以进一步强化区安全生产监督检查员队伍建设，提高安全生产监督检查员的业务水平。

### 2.项目主要内容及实施情况。

2021年，安全监督事务项目涉及的各子项目基本通过购买服务方式开展，共涉及17份购买服务合同，实际支出金额为425万元。具体各子项目完成情况如下表1-1所示。

**表1-1 安全监督事务项目情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子项目名称** | **合同数** | **支出金额**  **（万元）** | **是否验收完成并支付尾款** |
| 1 | “安全生产月”和“安全生产万里行”活动 | 7 | 109.77 | 是 |
| 2 | 安全生产监督检查员培训 | 1 | 51.68 | 是 |
| 3 | 城市社区安全文化创建 | 1 | 25 | 是 |
| 4 | 移动执法通讯服务 | 2 | 204.56 | 是 |
| 5 | 制作安全巡查证 | 1 | 1.21 | 是 |
| 6 | 订购《中国应急管理报》和《广东安全生产》杂志 | 1 | 6.72 | 是 |
| 7 | 第十五届文体旅游行业安全运动会宣传活动 | 1 | 8 | 是 |
| 8 | 安全管理信息系统 | 2 | 6.19 | 是 |
| 9 | 应急物资采购 | 1 | 11.87 | 是 |
| 10 | 合计 | 17 | 425 | -- |

### 3.组织管理及职责分工。

安全监督事务项目主要由区应急局-执法监督与宣传教育科负责。执法监督与宣传教育科通过自主采购，与第三方服务机构签订服务合同，委托第三方服务机构开展 “安全生产月”与“安全生产万里行”活动、安全生产监督检查员培训、、安全文化创建等工作。具体职责分工如下：

**执法监督与宣传教育科**为安全监督事务项目的责任科室，负责项目统筹和监督管理，包块制定项目年度工作计划，明确项目实施内容、标准、验收要求等，并管理委托项目的实施进度、质量等。

**第三方服务机构**为项目具体实施单位，根据执法监督与宣传科的要求，制定项目具体实施方案，并按照合同要求开展项目具体执行工作。

### 4.资金投入情况和使用情况。

2021年初，安全监督事务项目共安排预算430万元，全年实际支出425万元，预算执行率为98.84%。

## （二）项目绩效目标。

### 1.总体绩效目标。

本项目的总体绩效目标为：强化企业安全生产主体责任落实、增强全民应急意识、提升公共安全素质、提高防灾救灾能力，遏制重特大安全事故发生；集中开展形式多样、内涵丰富的安全生产宣传教育活动，普及安全生产法律法规和安全知识，进一步遏制重特大事故发生，全力以赴确保人民群众生命财产安全。

### 2.年度绩效目标。

本项目的年度绩效目标为通过开展“安全生产月”和“安全生产万里行”活动、安全生产监督检查员培训、安全文化创建等工作，增强全民应急意识，提升公共安全素质，提高防灾救灾能力，遏制重特大安全事故发生。具体年度绩效目标及完成情况如下表1-2所示。

**表1-2 2021年度安全监督事务项目年度绩效目标情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** |
| 产出指标 | 数量指标 | “安全生产月”和“安全生产万里行”线上启动仪式活动场次 | 1场 | 1场 |
| 应急管理安全培训期数 | 三期 | 三期 |
| 全年完成“福田·强安号”推送稿件数 | 630件 | 816件 |
| 质量指标 | 安全生产月活动—“安全地图”、“安全日历“期数 | 27期 | 44期 |
| “福田区移动执法通信服务”续费工作完成率 | 100% | 100% |
| 移动执法通讯服务项目完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 98.84% |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益  指标 | 开展“测测你的安全力”安全知识网络竞赛场次 | 1场 | 1场 |
| 生态效益  指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度  指标 | 广大群众满意度 | 97% | 100% |

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

### 1.绩效评价目的。

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度出发，全面掌握2021年安全监督事务项目立项、实施、管理及后续跟踪等情况，对项目整体实施情况进行评价，总结项目实施取得的主要成效，分析存在的问题和风险，针对发现的问题和风险，提出可行性建议，提高项目实施效率及财政资金使用效益。

### 2.绩效评价对象和范围。

本次绩效评价对象为安全监督事务项目，涉及财政资金430万元。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

### 1.绩效评价原则。

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号，以下简称《评价工作规程》）要求，本次绩效评价遵循“科学规范，公开透明；统筹兼顾，权责对等；问题导向，注重质量；强化应用，约束有力”的基本原则。

### 2.绩效评价指标体系。

根据《评价工作规程》中的项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目性质和特点，建立本项目的绩效评价指标体系，设立三个层级的评价指标，全面评价项目决策、过程、产出和效益情况。项目支出绩效评价指标体系及评分标准详见附件1。

### 3.绩效评价方法。

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、穿行测试法等评价方法进行定性分析和定量分析。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）穿行测试法。是指通过工作路演、模拟追踪等方式，对业务全过程各环节进行串联比对和透视分析的方法。

### 4.绩效评价标准。

本次绩效评价结合计划标准和历史标准，对绩效指标完成情况进行比较分析并形成结论。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

## （三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、完成报告三个阶段，具体如下：

前期准备阶段，搜集项目相关政策及其预算资料，调查了解项目基本信息，研究讨论绩效评价实施方案，确认本次绩效工作内容。

组织实施阶段，结合绩效评价的目的及被评价项目特点，制定明确的项目资料清单，收集并分析相关资料。从决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况开展绩效评价工作。

完成报告阶段，进一步规整绩效评价材料，对相关数据进行对比分析，得出绩效评价结论，撰写并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2021年安全监督事务项目的项目决策、过程管理、实际产出和取得的效益情况进行分析，综合评定绩效评价得分为97.29分，评价等级为“优”。具体评分情况如下表3-1所示（详见附件1）。

**表3-1 2021年度安全监督事务项目支出绩效评分表**

| **一级**  **指标** | **权重** | **得分** | **得分率** | **二级指标** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 19 | 95% | 项目立项 | 8 | 8 | 100% |
| 绩效目标 | 6 | 5 | 83.33% |
| 资金投入 | 6 | 6 | 100% |
| 过程 | 20 | 19.47 | 97.35% | 资金管理 | 10 | 9.97 | 99.69% |
| 组织实施 | 10 | 9.5 | 95% |
| 产出 | 30 | 28.82 | 96.07% | 产出数量 | 10 | 9.41 | 94.1% |
| 产出质量 | 10 | 9.41 | 94.1% |
| 产出时效 | 5 | 5 | 100% |
| 产出成本 | 5 | 5 | 100% |
| 效益 | 30 | 30 | 100% | 社会效益 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **97.29** | **97.29%** |  | **100** | **97.29** | **97.29%** |

四、绩效评价指标分析

**（一）决策情况。**

该指标主要考核项目立项、绩效目标及资金投入情况，指标权重20分，得19分，得分率95%。

### 1.项目立项。

该项指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行考核，指标权重8分，得8分，得分率100%。“立项依据充分性”方面，安全监督事务各子项目的设立符合国家法律法规、安全生产需要，符合《福田区安委办关于印发<2021年福田区“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案>的通知》、《关于“城市社区安全文化创建”验收情况的通报》（福安办〔2021〕93号）等文件要求，符合区应急局关于应急管理和安全生产培训、宣传、文化建设、知识普及等职能的要求。项目立项依据充分，该项指标得满分。“立项程序规范性”方面，项目立项程序符合区应急局工作流程及管理办法要求，程序规范，内容完整，该指标得满分。

### 2.绩效目标。

该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核，指标权重为6分，得5分，得分率83.33%。“绩效目标合理性”方面，区应急局按照全面预算绩效管理的相关要求，结合项目实际工作内容及年度预算资金，设置了安全监督事务项目年度绩效目标。但个别绩效目标产出值与实际业绩水平存在较大差异，且质量指标未能有效反映项目提供产品或服务须达到的标准或水平，绩效目标设置不够合理，该指标扣1分，得2分。“绩效指标明确性”方面，区应急局结合项目年度工作任务，设置了清晰、明确、可衡量的指标值，该指标得满分。

### 3.资金投入。

该指标主要从预算编制科学性和资金分配合理性两方面进行考核，指标权重为6分，得6分，得分率100%。“预算编制科学性”方面，安全监督事务项目2021年度预算测算清晰明确，与年度工作量及工作内容相匹配，该指标得满分。“资金分配合理性”指标，安全监督事务项目预算包括安全生产月活动经费、安全文化创建工作经费、移动执法终端费用、安全岗位业务培训费等，资金分配与项目实施情况相匹配，年度未出现大额的资金调整，该指标得满分。

**（二）过程情况。**

该指标主要考核资金管理及组织实施，指标权重20分，得19.97分，得分率99.85%。

### 1.资金管理。

该指标主要从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三方面进行考核，指标权重为10分，得9.97分，得分率99.69%。“资金到位率”方面，2021年安全监督事务项目年度预算430万元，实际到位430万元，资金到位率为100%。该指标得满分。“预算执行率”方面，2021年安全监督事务项目实际支出425万元，预算执行率为98.84%。该指标扣0.03分，得2.97分。“资金使用合规性”方面，2021年，安全监督事务项目资金使用符合相关资金管理办法，资金支出程序完整、合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得满分。

### 2.组织实施。

该指标主要从管理制度健全性和制度执行有效性两方面进行考核，指标权重为10分，得9.5分，得分率95%。“管理制度健全性”方面，为保障部门工作的规范有序开展，区应急局制定了《福田区应急管理局财务管理规定》、《福田应急管理局工程、货物及服务类项目评标实施办法》、《福田区应急管理局合同管理办法》、《福田区专职安全生产监督检查员管理规定》等制度，明确了经费预算、经费使用、经费报销；项目评标程序及要求；合同订立、履行、变更、保管等；专职安全生产监督检查员培训等内容。该指标得满分。“制度执行性有效性”方面，区应急局按照《福田区应急管理局财务管理规定》、《福田应急管理局工程、货物及服务类项目评标实施办法》等相关制度以及《福田区安委办关于印发<2021年福田区“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案>的通知》等文件要求，开展项目采购、项目实施等工作。各子项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，项目完成后，相关合同、验收报告等资料基本齐全。但存在个别项目监管不足，项目产出未达预期。该指标扣0.5分，得9.5分。

**（三）产出情况。**

该指标主要考核产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，指标权重30分，得28.82分，得分率96.07%。

### 1.产出数量。

该指标主要从年度实际项目完成率方面进行考核，指标权重为10分，得9.41分，得分率94.1%。2021年，安全监督事务项目共涉及9个子项目，包含17份服务合同。区应急局完成了“安全生产月”和“安全生产万里行 ”活动启动仪式、“强安杯”安全知识竞赛筹备活动并获得第二届“强安杯”安全知识竞赛二等奖、10个街道的福田区企事业单位应急救援比武评审并形成评审报告、27个安全文化创建单位持续运行情况检验并形成检验报告、220名安全生产监督检查员培训等内容。但也存在个别项目合同履约不到位，如，“强安号”2021年服务项目合同（服务周期2021年4月1日至2022年3月31日）约定“安全地图”产品制作为一月一次，实际在服务周期内，“安全地图”仅完成5期，合同目标未达成。该指标扣0.59分，得9.41分。

### 2.产出质量。

该指标主要从项目完成质量达标情况进行考核，指标权重为10分，得9.41分，得分率94.1%。2021年，安全监督事务项目涉及的各服务成果基本按约定质量要求完成，但存在个别项目履约不到位。如《平安福田 幸福福田》宣传片实际时长为11分钟，而合同要求时长不少于15分钟。该指标扣0.59分，得9.41分。

### 3.产出时效。

该指标主要从各子项目开展和完成及时性进行考核，指标权重为5分，得5分，得分率100%。2021年安全监督事务项目各子项目均按照计划或者合同约定时间内开展及完成，未出现项目开展或完成不及时情况。该指标得满分。

### 4.产出成本。

该指标主要从项目成本节约率进行考核，指标权重为5分，得5分，得分率100%。安全监督事务项目计划成本430万元，实际成本425万元，未出现超额支出情况。该指标得满分。

## （四）效益情况。

该指标主要考核社会效益和满意度，指标权重30分，得30分，得分率100%。

### 1.社会效益。

该指标主要从项目实施产生的效益方面进行考核，指标权重为20分，得20分，得分率100%。2021年，通过宣教活动，增强应急意识、安全意识、防灾意识，普及安全知识，提高安全防护技能，推动我区安全生产专项整治三年行动集中攻坚取得实效。如区应急局开展“学习强安”云宣传，截至2021年12月，“福田·强安号”累计发稿量1453篇，累计阅读量507430，累计互动18280次，累计粉丝数152686个；开设“安全生产月”专栏，在福田号的主页增设“安全生产”“安全地图”“安全生产月”三个菜单，方便用户观看“安全生产月”各项活动直播、“安全地图”和查阅《14类场所风险隐患检查指引》《福田区“三小”场所安全标准》；结合我区工作实际，持续开展“学习强安”APP的注册激活和线上学习培训。

又如，开展福田区城市社区安全文化创建单位“回头看”活动。通过“回头看”进一步巩固城市社区安全文化创建成果，持续深化和推广福田特色“3+3+3”的N次方“城市社区安全文化”模式，检验27个已验收合格的安全文化创建单位安全文化创建持续运行情况，查不足，树典型。同时，举办了3期“安全生产监督检查员业务培训班”，进一步规范了全区安全生产监督检查员的行政执法行为。该指标得满分。

### 2.满意度。

该指标主要从服务对象满意度方面进行考核，指标权重为10分，得10分，得分率100%。2021年，区应急局针对安全生产监督检查员培训分别从培训需求、与实际切合情况、培训内容、培训师等方面开展满意度调查。调查结果显示，培训学员对培训的满意度良好。该指标得满分。

五、主要经验及做法

## （一）落实安全责任，推动安全发展。

区应急局以“安全生产月”活动为契机，加速推动我区安全生产专项整治三年行动集中攻坚取得实效，努力健全“大应急、大安全、大救援”的管理格局，为庆祝建党100周年营造良好的安全环境。

2021年，区应急局开展“学习强安”云宣传。截至2021年12月，“福田·强安号”累计发稿量1453篇，累计阅读量507430，累计互动18280次，累计粉丝数152686个；开设“安全生产月”专栏，推出原创特色新媒体产品——“安全日历”共推出了16期；推出原创特色新媒体产品——“安全地图”5期；开展“学习强安”APP的注册激活和线上学习培训，截至2021年7月1日，福田区在强安系统激活企业6266家，激活率达99%，企业注册员工数145862人；纳管企业员工累计完成学习8177291人次，含练习课程完课56836人次，总学习时长1562280小时；依托“学习强安”平台开展企业主要负责人等四类人员的线上培训考证，获得证书总计10610份。

开展“测测你的安全力”安全知识网络竞赛，福田区参赛总积分为1101643分，全市排名第二。福田区20个试点社区完成文化创建并顺利通过应急管理部宣教中心验收，验收评估结果均为“优良”。

## （二）配备执法终端，推动执法、巡查工作高效开展。

按照《市安委办关于为安全生产执法人员和专职安全员配备移动执法终端的通知》（深安办〔2017〕30号）文件要求，为加强基层安全生产监管工作，进一步提高安全生产执法、安全巡查、隐患排查整改工作效率，进一步规范安全生产监督执法行为，区应急局结合实际执法需求，与中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司签订移动通信服务合同，为区应急管理系统执法人员（包括安全生产监督检查员）配置432个移动执法账号。同时，为相关执法业务科室及街道执法中队更新分配福田区移动执法平板，与中国电信股份有限公司深圳分公司签订移动执法通讯服务项目合同，为区应急管理系统提供70套移动执法平板及其移动执法接入服务。移动巡查及执法终端同时配套上网流量，可通过网络接入市、区两级安全生产巡查、执法信息系统，促进安全生产巡查、执法工作高效、便捷开展。

## （三）开展教育培训，提升安全员业务能力。

依据《福田区专职安全生产监督检查员管理规定》，区应急局面向区安全生产监督检查员开展了三期，每期4天的培训，培训总人数220人。培训内容包括：开班动员及廉政教育讲座、隐患排查治理系统运用、工贸企业常见隐患排查、现场执法与证据收集、《刑法修正案（十一）》安全生产相关条款释义、十一类场所巡查指引和执法要点、心理健康促进安全生产讲座、“学习强安”APP答题考核。通过培训开展，进一步规范了全区安全生产监督检查员的执法行为，提高安全生产监督检查员对隐患排查、应急处置、风险管控、现场执法、文书写作和证据收集的能力，加强了安全生产监督检查员廉政警示教育，促进安全生产监督检查员廉洁自律，进一步夯实我区基层基础，防范化解重大风险。

六、存在的问题及原因分析

## （一）项目绩效目标设置有待完善。

本次绩效评价发现，安全监督事务项目个别目标设置的指标值与实际完成值差异较大。如质量指标——安全生产月活动-“安全地图”、“安全日历”期数，指标值为27期，实际完成值为44期，实际完成值超出指标值62.96%。此外，设置的质量指标未能有效反映项目提供产品或服务须达到的标准或水平，也无法反映项目验收标准等内容，如质量指标设置为——移动执法通讯服务项目完成率，指标值为100%，福田区移动执法通信服务续费工作完成率，指标值为100%等，指标设置有待进一步完善。

## （二）个别子项目合同履约不到位。

本次绩效评价发现，个别子项目合同履约不足。如，为及时更新“强安号”宣传平台，展示我区安全生产、应急管理、防灾减灾工作及安全生产宣传工作，区应急局与深圳市深商传媒有限公司签订《福田区应急管理局强安号2021年度服务项目合作协议》，服务周期为2021年4月1日至2022年3月31日，协议明确委托事项包括“安全地图”产品制作-一月一次。经核查，在服务周期内，福田“强安号”APP中发布“安全地图”共5期，未达到合同履约要求，该合同款项已于2021年4月9日一次性支付完全。

七、有关建议

## （一）强化绩效目标管理。

结合国家及深圳市关于预算绩效管理的相关要求，进一步强化项目预算绩效管理，分别从数量、质量、时效、成本、效益等方面，设置清晰、明确、可衡量的项目年度绩效目标。同时，提升绩效目标与预算的匹配性，以充分发挥目标导向作用，并结合年中监控、年度绩效自评等结果，完善项目管理，强化财政支出管理水平，优化财政资金配置以提高其使用效益。

## （二）严格第三方履约监管。

区应急局须进一步规范项目管理，强化项目执行过程监管，确保项目按照既定路径或合理化路径实施。同时，对项目阶段性绩效目标达成情况进行监督检查，合理安排合同款支付方式。强化项目验收管理，明确项目验收标准，确保项目目标有效达成，提升财政资金使用效益。

附件1

2021年度项目支出部门评价指标评分表

| **一级指标** | **权重** | **二级指标** | **权重** | **三级指标** | **权重** | **指标解释** | **评分标准** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分； ③项目立项与应急局部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分； ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分。 | 4 |
| 立项程序规范性 | 4 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目按照相关文件规定的程序申请设立，得1分； ②项目预算申报、审批文件等符合相关要求，得1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，得2分。 | 4 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目有完整的绩效目标，得1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分； ③项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得1分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。 | 3 |
| 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算内容与项目内容匹配，得1分； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 | 3 |
| 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，得1.5分； ②资金分配额度合理，与项目单位相适应，得1.5分。 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率\*3 | 3 |
| 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 得分=预算执行率\*3 | 2.97 |
| 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③资金使用符合项目预算批复的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 | 4 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①建立项目实施细则等相关业务及财务管理制度,得2分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。 | 4 |
| 制度执行有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分；  ②涉及调整的，项目调整及支出调整手续完备，符合相关规定，得1分；  ③对项目实施及完成情况进行有效监管，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，得2分；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，2分。 | 5.5 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：本年度内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的本年度内计划产出的产品或提供的服务数量。  得分=年度实际完成率\*10 | 9.41 |
| 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=质量达标率\*10 | 9.41 |
| 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 项目成本节约率大于或等于零，得5分；成本节约率小于零，得分=5×（1+成本节约率）。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出； 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 20 | 社会效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | ①增强群众安全意识，落实安全责任，推动安全发展，得7分； ②提高安全员隐患排查、应急处置、风险防控、现场执法等业务能力，得7分； ③保障安全生产巡查、执法工作高效便捷有序开展，得6分。 | 20 |
| 10 | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 服务对象对项目实施情况的满意度。 得分=满意度\*10 | 10 |
| **合计** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97.29** |