- 福田区残疾人康复服务项目

- 采购需求

一、采购项目概况

为贯彻落实《深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划》的任务目标和工作要求，进一步提升辖区残疾人康复服务成效，立足我区实际，引进专业服务机构为辖区残疾人提供康复服务。项目预算金额为40万元。

二、项目管理和服务要求

- （一）项目预算资金包括人力成本、管理、执行、税费等费用。

- （二）响应单位应当为依法设立并取得相应资质的服务机构。

- （三）服务要求：

- 1.服务期限内按照采购方要求完成以下服务指标：

| - 序号 | - 类目 | - 内容 | - 指标 | - 参与对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 需求调查、评估与转介 | - 1.开展康复需求调查，包括网络问卷、访谈、座谈等方式 | - 年度内开展康复需求调查不少于500人，可根据需求增加数量 | - 残疾人及家属、残疾人工作者等 |
|  |  | - 2.开展服务评估，制定个案康复计划，形成康复档案 | 覆盖100%有需求且接受康复服务的残疾人，不少于50人 | 残疾人 |
|  |  | - 3.开展咨询转介服务 | 覆盖100%有咨询转介需求的残疾人 |  |
| - 二 | - 康复训练与指导 | - 4.开展康复训练服务（包括但不限于运动疗法（PT）、作业疗法（OT）等） | - 一年内服务不少于2000人次 | - 残疾人 |
|  |  | - 5.在采购人指定服务点或通过网络方式开展康复训练指导 | - 一年内不少于80场，服务不少于1500人次 | - 残疾人、家属 |
|  |  | - 6.为符合要求的残疾人提供上门或远程康复指导 | - 一年内服务不少于200人次 | - 残疾人、家属 |
| - 三 | - 知识宣导 | - 7.在采购人指定服务点或通过网络方式开展康复知识科普宣传 | 一年不少于30场 | - 残疾人、家属 |
| - 四 | - 公益活动 | - 8.开展残疾预防或康复服务相关公益活动 | 一年不少于10场 | - 残疾人、家属、残疾人工作者 |
| - 五 | - 工作联动 | - 9.协助采购人开展残疾预防及康复服务活动及相关工作 | 实际数 | - / |
| - 六 | - 宣传报道 | - 10.对项目成果进行宣传报道 | - 一年内在残联官网或新闻媒体等发表不少于12篇 | - / |

- 2.项目开展前应制定实施方案，经采购人同意后实施；项目实施期间，每三个月对项目实施情况进行一次自评小结，促进项目提升；项目完成后，应在合同约定的完成时间内进行项目结项总结，出具《项目结项报告书》，将本项目开展的服务活动纸质、电子文本及相关的文字资料提交给采购人。

- 3.严格遵守保密原则。采取个人责任制，针对残疾人信息及档案均做好保密工作。如不得泄露残疾人个人信息，不得将残疾人信息进行商业宣传，不得随意摆放服务档案，服务类资料如不再需要，即时销毁等。

- （四）人员要求：

- 1.响应单位应指定1名项目负责人，负责项目统筹；

- 2.响应单位应指派不少于2名已经取得康复医学治疗技术资格证书的康复治疗师常驻采购人指定地点提供康复服务，其中至少1名康复治疗师应具备3年及以上康复服务经验；

- 3.响应单位须在响应文件中列出以上人员工作简历、学历、资质证书。

- 三、商务需求

- （一）服务期：一年。

- （二）服务地点：广东省深圳市福田区辖区。

- （三）报价要求：

- 1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和单位利润。由响应人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中选，报价总价作为供应商与采购人签定的合同金额；

- 2.响应人应根据本单位成本自行决定报价，但不得以低于其单位成本的报价投标；

- 3.响应人的报价不得超过项目预算金额；

- 4.响应人的报价，应是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以响应人最终提出的综合单价或者总价为依据；

- 5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，响应人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价；

- 6.响应人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或者误解项目情况而导致的索赔或者服务期限延长申请将不获批准；

- 7.响应人不得期望通过索赔等方式获取报价补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各响应人在报价时，应充分考虑报价的风险。

- （四）付款方式：按照完成服务工作进度和工作量制定分期付款方式。

- （五）验收：采购人在项目服务期到期后，将按照合同约定的服务内容对供应商的服务进行逐项验收。项目验收后，双方共同签署验收报告，验收报告将作为服务费尾款支付的重要依据。

- （六）违约责任：（根据用户方提供情况制定）

- （七）评标方法

- 本次采购采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部资格性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商的评标方法。

- 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 总得分（总分100分）=价格+服务部分+综合实力部分，分值及评分标准详见下表。

| 评判要素 |  | 权重 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  | 15分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15 |
| （二）服务 | 1.项目服务方案 | 20分 | （一）评审内容（考察点）： 1.项目的认识与理解； 2.工作方法； 3.工作流程； 4.实施本项目采取的工作措施。 （二）评分标准： 提供项目服务方案。 备注：不提供不得分。 |
|  | 2.质量保障措施 | 15分 | （一）评审内容（考察点）： 对项目完成质量、时间、安全等方面进行评审。 （二）评分标准： 提供质量保障措施。 备注：不提供不得分。 |
|  | 3.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 15分 | （一）评审内容（考察点）： 1.项目重点、难点的描述与分析； 2.项目重点、难点的应对措施； 3.项目实施提出的相关合理化建议。 （二）评分标准： 1.每提供1项得4分，最高得12分。 2.在此基础上，根据内容整体全面性、具体性、针对性、合理性、可操作性进行评分，本项最高加3分。 备注：不提供不得分。 |
|  | 4.拟派本项目的服务人数、服务人员素质 | 16分 | 拟派本项目的服务人员具有以下要求的： 1.拟投入本项目的项目工作人员具有康复医疗方面的资格证书，每提供一人得3分，最高得8分。 2.拟投入本项目的项目工作人员具有3年及以上的康复工作经验，每提供一人得3分，最高得8分。 |
|  | 5.违约承诺 | 2分 | （一）评审内容（考察点）： 1.对无法完成或无法按要求完成服务事项行为的违约承诺； 2.服务质量达到招标文件要求。 （二）评分依据： 承诺1项得1分，本项最高得2分。 |
| （三）综合实力 | 1.有效业绩 | 10分 | 评审标准： 投标人具有康复医疗服务的业绩，每提供一份得2分；以此类推，最高得10分。不提供或者不能有效证明的，得0分。 证明文件： 供应商须提供项目合同关键页，未按要求提供或无法判断则不得分，原件备查。 |
|  | 2.资质 | 2分 | 评审标准： 投标人经营范围有康复医疗服务相关表述，得2分。没有相关表述不得分。 |
|  | 3.荣誉 | 5分 | 评审标准： 投标人获得国家机关、群团组织或所属事业单位的表彰及认可，并能提供有效证明的，每有1项得2分；以此类推，最高得5分。不提供或不能有效证明的，得0分。 |

- （八）其他：

1.响应截止时间：2024年11月19日。

2.请将以下资料于响应截止时间前送至福田区残疾人综合服务中心并将电子版扫描资料同步发至我单位邮箱（联系电话：0755-83177131，地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅坳七路福康之家604室，电子版投递邮箱：Cl@szft.gov.cn）。

（1）响应人营业执照复印件；

（2）响应人法定代表人身份证复印件；

（3）报价及项目方案；

（4）拟安排项目人员资料（含劳动合同、资质证书及简历等）；

（5）政府采购投标及履约承诺函。

以上资料均需加盖单位公章。