## Sheet1 (hidden)
2025年第二季度重点检查工地
序号 | 评价单位 | 项目名称 | 建设/代建单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在的隐患问题
1 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 绿景花园二期水裹汤泉酒店装修工程 | 深圳水裹汤泉酒店有限公司 | 中靖工程有限公司 | 深圳市中城建设工程咨询有限公司 | 现场存在重大事故隐患，已进行立案调查，开展行政处罚，对责任单位及个人省动态扣分并提请红色警示。二季度下发责令停工6份、责令整改7份、扣分单16份。
2 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 南天电力城市更新项目基坑支护及土石方工程 | 深圳兄弟联合置业有限公司 | 广东鑫基建设集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 二季度对该项目下发责令停工1份，责令整改4份，省动态扣分5份。 1.抽查基坑及高边坡：（1）设计有变更、编制依据和施工条件已变化，原专项施工方案（2021年12月编制审批）应重新修改完善，并重新论证（或原论证专家确认）和审核审批；（2）基坑内排水措施不完善，坑内大面积积水；（4）土方开挖未按要求分层施工；临时边坡放坡不足；（5）临时放坡顶面临边防护栏不到位、不牢固；坡道顶的基坑临边防护不严；（6）未见深基坑日常巡查记录。 2.现场部分吊料钢丝绳锈蚀断丝严重，部分吊料斗吊耳制作不符合要求，存在使用挖机违规吊装现象。 3.现场安全文明施工管理较差。
3 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 深圳市福田区风湿病专科医院综合改造工程 | 深圳市福田区风湿病专科医院/中国建筑第七工程局有限公司 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 深圳市罗湖工程项目管理有限公司 | 项目未及时组织验收；存在大量劳资和工程款纠纷；对责任单位及个人省动态扣分并提请黄色警示；二季度下发责令整改3份、扣分单6份。
4 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 湾尚庭玺家园主体工程 | 深圳市承翰投资开发集团有限公司 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 5月14日被市局巡查督办，5月、6月有重大安全隐患（吊篮安全绳未独立悬挂、两名特种作业人员未持证上岗）。对责任单位及个人省动态扣分并提请黄色警示。二季度下发责令停工1份、责令整改13份、扣分单25份。
5 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 万乘储运大厦改造工程 | 区工务署/中铁十四局 | 中国建筑一局（集团）有限公司/深圳三图建设集团有限公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 现场存在重大事故隐患，（电梯井口防护缺失、特种作业人员管理不到位、安全文明施工情况较差、临边洞口防护不严密、高处作业管理不到位等）。对责任单位及个人省动态扣分并提请黄色警示。二季度下发责令停工2份、责令整改14份、扣分单30份。
6 | 福田区建筑工务署 | 梅红小学建设工程 | 深圳市振业城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 高处作业：临边防护下部挡脚板未严密设置；地下室移动操作架脚手板未满铺，四周防护栏杆未设置。 施工用电：现场开关箱内，使用1P+N漏电保护器，漏保进线端相线接反；地下室一层分配箱重复接地体打入土体深度不足。 施工消防：4楼一个消火栓箱巡检滞后；现场门卫室处一个灭火器箱内灭火器配置数量不足。 施工机具：现场五楼一台圆盘锯，锯片防护罩未设置；二楼一台电焊机，二次线接线柱防护罩未可靠设置，铜柱裸露，一次线长度超5米。 文明施工：室外北侧一处裸土未覆盖。 安全资料管理行为：6月6日有限空间作业令总监未签字，现场已作业。

## Sheet2
2025年第二季度重点督办工地
序号 | 评价单位 | 项目名称 | 建设/代建单位 | 施工单位 | 监理单位
1 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 绿景花园二期水裹汤泉酒店装修工程 | 深圳水裹汤泉酒店有限公司 | 中靖工程有限公司 | 深圳市中城建设工程咨询有限公司
2 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 南天电力城市更新项目基坑支护及土石方工程 | 深圳兄弟联合置业有限公司 | 广东鑫基建设集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司
3 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 深圳市福田区风湿病专科医院综合改造工程 | 深圳市福田区风湿病专科医院/中国建筑第七工程局有限公司 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 深圳市罗湖工程项目管理有限公司
4 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 万乘储运大厦改造工程 | 区工务署/中铁十四局 | 中国建筑一局（集团）有限公司/深圳三图建设集团有限公司 | 深圳市城建监理有限公司
5 | 福田区建筑工务署 | 梅红小学建设工程 | 深圳市振业城市建设投资发展有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 深圳市大众工程管理有限公司