2025年度区级彩票公益金项目基本情况表
	项目实施单位
	深圳市福田区妇女联合会
	项目名称
	2025年爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童项目

	项目单位责任人
	唐*
	联络人及联系方式
	王小芳 82918333-1831

	项目资金（万元）
	资金来源
	福利彩票公益金
	资金下达数（万元）
	50

	
	实际支出（万元）
	49.76
	其中：彩票公益金支出（万元）
	49.76

	
	资金是否结余
	是
	结余处理
	区财政统一收回

	项
目
内
容
	项目概况
项目背景：为深入学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述，特别是同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，贯彻落实党中央、国务院关于儿童工作重要决策部署，根据全国、省、市妇联等九部门《深化开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动方案》部署要求，结合福田区实际情况，区妇联立足职能，以福彩公益金为支持，系统实施“爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童”服务项目。

项目范围：福田区内生活、学习、身心健康存在困难的困境儿童、留守儿童，以及参与结对帮扶的“爱心妈妈”志愿者。

项目时间：2025年全年

项目效益：项目通过动员社会力量、培育“爱心妈妈”志愿者队伍、健全结对机制，为儿童提供情感抚慰、生活照料、学业辅导、心理疏导、安全保护等多元化服务。项目荣获第二十二届深圳关爱行动 “年度市民满意项目”，相关活动经验与做法获省、市妇联等媒体宣传推广，项目社会反响良好。

	
	项目完成情况：

本项目所有既定指标已于2025 年12月7日全部完成。一是建强志愿帮扶队伍。广泛凝聚社会爱心力量，壮大 “爱心妈妈” 志愿服务队伍，创新推行爱心妈妈精准关爱 “五个一” 行动计划，全年累计招募爱心妈妈志愿者276名与291名留守儿童、困境儿童结对帮扶工作，应结尽结比例达100%；二是丰富暖心关爱服务。根据留守儿童、困境儿童不同需求，组织爱心妈妈与结对儿童开展家教家风研学、集体生日会、民俗文化、非遗体验、微心愿实现等多样主题活动25场，累计覆盖儿童1080人次。三是建立先进典型培树机制。深入挖掘爱心妈妈代表18名，推荐1名爱心妈妈进入省妇联关爱服务工作师资库，宣传报道16篇爱心妈妈典型案例故事，其中有2篇获中国妇女报和学习强国等媒体报道；开展5场爱心妈妈线上线下相结合的通识类、实务类培训，吸引超210名爱心妈妈参与，服务超1800人次。

	
	资金使用情况：

项目预算总额为50万元，实际支出金额为49.76万元，预算执行率为99.52%。项目实施过程中严格落实资金管理要求，未发生超支情况，资金结余0.24万元，由区财政统一收回。

	项
目
依
据
	立项依据：

1.全国妇联等九部门《深化开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动方案》

2.广东省妇联等九部门《广东省开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动实施方案》

3.深圳市妇联《深圳市开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动实施方案》

	
	采购方式：自行采购

	绩效目标及绩效完成情况
	绩效目标：
1.支出率≥98%

2.服务活动场次≥20场次，实际完成25场次
3.服务受益人次≥750人次，实际受益1080人次

	
	绩效目标完成情况：

项目预算金额为50万元，年度支出49.76万元，支出率为99.52%，大于既定年度指标98%。

项目招募276名爱心妈妈与291名困境儿童结对帮扶，应结尽结比例达100%；精准对接儿童成长需求，组织爱心妈妈开展家教家风研学、集体生日会、民俗文化体验、非遗技艺学习、微心愿实现等主题活动25 场，覆盖儿童1080 人次，在项目期内超额完成活动场次、受益人次的指标任务，有效丰富儿童精神文化生活。


