## Sheet1
2026年第二季度安全文明示范工地
序号 | 评价单位 | 项目名称 | 建设/代建单位 | 施工单位 | 监理单位 | 重大事故隐患数 | 红黄色警示情况 | 被通报情况 | 动态扣分情况 | 国平台欠薪线索数 | 产业工人培训率 | 疫情防御情况
1 | 福田区住房和建设局 | 华富北片区棚改项目01-02地块主体工程 | 深圳市福田安居有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 1、项目采用星璇安全帽系统，基于“人员立体定位、轨迹实时跟踪、360全景影像记录” 三项基础功能，针对“人员到岗监督难、人员履职监督难、安全风险管控难”的管理痛点，开发出多项具体应用功能， 实现精准管人、靶向管事、前瞻性管风险、全过程可追溯的穿透式监管效果。 （1）危险源语音预警： 吊钩、临边洞口、车辆、高压 电…… 人员状态异常报警： 脱帽、高坠、头部撞击、 长时间静止、…… 紧急情况应急响应： SOS呼叫、一键撤离… （2）有限空间作业： 项目部识别有限空间，录入系统信息后，系统可查看非法闯入记录、合规操作记录 真正实现（以帽管人），申请作业 项目系统管理员（或者劳务）发出作业申请， 申请内容包括作业时间、作业人、 监护人 违规作业报警 系统识别违章作业, 智能安全帽语音报警， 同时向管理人员发送报警信息 （3）项目管理人员盲时值班：早晚班、假期等非工作时间，由于项目管理人员工作时间与作业人员工作时间不重合会存在 管理“盲时” 。 可以实现管理人员和工人轨迹对比、位置比对、时间比对，确保真实值班，拒绝形式主义 （4）劳务实名制：工人进场首先进行预登记，安全教育培训后方可办理实名制，录入电子合同，根据考勤梳理工人工资，预防了仅打卡索要工资的弊端，确认后方可办理退场。 2、项目采用丽影系统，720°实时录影上传系统保存，对项目质量和安全施工过程全追溯源，对项目建设历程进行数字化记录。 3、结合智慧化平台系统，项目两制管理规范，工人工资及时方法，无欠薪隐患。 4、有限空间作业管理规范，设置警示照明及安全警示标识、定型化防护、双锁管理等规范，设置电子围栏，杜绝非作业人员和误闯入风险。 5.、高处作业管理较好，施工全域设置专用安全带系挂点，高处作业防护措施到位，对不服从管理工友进行坚决退场，项目整体工人安全意识较高。 6、临电、防护、安全文明施工等标准化较高。
2 | 福田区住房和建设局 | 莲花街道香蜜二村旧住宅区（棚户区）改造项目基坑支护、土石方及桩基础工程 | 深圳市福田安居有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 1、现场大门口企业形象牌、九牌一图、基坑周边围挡、上下安全通道、钢筋车间等标准化要求高，形象好，严格按照深圳市标准化要求施工 2、土方出土阶段现场车辆进出场进行分流，做好交通指引，严格按照交通指引，避免场内车辆拥堵 3、大门口设置三人指挥小组，确保车辆出场安全 4、现场扬尘治理良好，在基坑第一道支撑梁上满设天幕遮挡扬尘； 5、基坑周边重点部位设置雾桩机，确保扬尘管控到位 6、现场工地周边一圈使用5.8m隔音围挡，严格管控现场噪声 7、现场施工区域有噪声部位设置移动式隔音屏，阻断噪音传播路径
3 | 福田区建筑工务署 | 福荣学校建设工程 | 深圳市金地新沙房地产开发有限公司 | 上海建工集团股份有限公司/深圳创茂建设工程有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 1.施工区与非施工区划分清晰，管理有序； 2.特种作业人员及安全员佩戴袖章，人员位置明确； 3.吊装料斗涂刷警示色，起吊及落钩时，清晰可见； 4.网格化分区清晰明了，责任人信息齐全。
4 | 福田区建筑工务署 | 南华村中心学校建设工程 | 华润（深圳）有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司/深圳市建升建筑工程有限公司 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 1.料斗设置钢筋网翻盖，有效控制散料装载高度超料斗边缘高度及吊运过程中滑出； 2.工人宿舍内设置消防喷淋管线； 3.设置无烟工地，在大门处放置火机香烟存放柜； 4.垃圾堆放处设置全密闭防护棚。
5 | 深圳市福田区建设安全委员会办公室 | 深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程 | 深圳市水务（集团）有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 项目依托数字设计、智能施工与智能装备全方位赋能，以高效、安全、精益、智慧建造为核心打造精品水务市政工程，通过分段施工（四个阶段）、模块化搭建、智慧工地管控精准统筹施工节奏，同步统筹安全管控与全过程工程质量，做到全员履职，一次成优。 安全管理上，项目秉持 “双零护航、安全创优” 思路，设定清晰 HSE 目标并分阶段动态考核，严格落实深圳安全管控条例，同步学习、落实属地管理文件，通过常态化宣贯落地安全专项整治。现场按月更新总平面规划，划分专属责任区域、压实网格化管理；项目对标同类项目，总结形成 “带头做 -- 主动管理” 特色安全模式。项目将安全关口前移至分包招标阶段，规范机械、安全人员准入标准，结合危险源辨识科学安排施工工序；搭建分层分类安全教育体系，常态化开展安全培训与应急演练，同步落实临时用电常态化排查整治。针对有限空间、危大工程等高风险作业，落实专人监护、可视化作业、线上平台报审等多重管控手段，搭配智能安全帽、“南方作业通” 小程序实现安全闭环管理；日常全天候巡查、联合排查整改、正向安全激励、智慧安全设施落地多管齐下，筑牢现场安全根基。 在质量管理上坚持策划前置，覆盖全部分项工程，首件样板制度百分百落地，以标准化样板统一施工工艺、严控工序偏差，为整体工程质量树立实操标准。项目以党员责任包保制度打通质量安全基层管控末梢，依托技能竞赛、工友夜校持续开展工艺教学，既强化工人安全操作素养，也精进施工工艺水平，推动产业工人从普通技工向专业工匠转型。