2026年福田区酒店住宿业应急演练项目采购需求
一、采购项目概况

（一）项目名称：2026年福田区酒店住宿业应急演练项目
（二）采购人：深圳市福田区文化广电旅游体育局
（三）预算金额：51万元
（四）采购方式：公开征集
（五）项目概述：根据《广东省文化和旅游厅关于印发<2026年文化和旅游行业安全生产和消防安全工作要点>的通知》《深圳市文化广电旅游体育行业安全生产和消防治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》等有关工作要求，为健全酒店应急管理体系，完善突发事件应急处置流程，全面提升住宿业全体人员的安全防范意识、应急避险能力和协同处置能力，有效防范和化解各类安全事故，最大限度保障人身财产安全及酒店财产安全，筑牢安全生产防线，我局通过公开征集方式采购2026年福田区酒店住宿业应急演练项目，规范化开展酒店住宿业应急演练工作。

（六）评审方法：本项目成交供应商1家，福田区文广旅体局将通过对价格、服务方案、综合实力、信用状况等因素进行综合评判，择优选择供应商为成交供应商。
二、服务要求

该项目由福田区文化广电旅游体育局主办，成交单位承办，成交单位需在主办单位指导下，服从安排。项目实施内容：

（一）整体方案策划与前期培训推演

服务商负责本次综合应急演练整体策划工作，结合酒店行业安全风险特点，编制全套演练方案、演练脚本及处置流程。针对参演单位组织开展前置桌面推演、实操技能培训，统一规范应急操作动作、处置流程及岗位分工，保障实战演练有序开展。

（二）多场景实战应急演练实施

服务商负责在全区部分重点酒店落地多科目酒店应急实战演练，演练总场次不少于8场（项目预算按开展10场测算，具体结算金额以实际开展次数为准），覆盖酒店火灾处置、消防疏散、突发断电处置、电梯救援、突发治安事件处置、人员伤病救助、现场秩序维护等核心安全科目，完整模拟突发事件应急处置、多方协同联动全流程。

（三）现场场地布置及设备保障

全权负责演练现场整体布置工作，包含活动舞台搭建、功能区域划分、现场标识布置、安全围挡设置；音响、播放等设备安装、调试及全程保障，配齐演练所需辅助物资、保障物资，确保现场场地及设备正常运行。

（四）全程影像记录及后期制作

服务商安排专业人员全程负责演练全过程摄影、摄像记录，完整留存培训推演、实战演练、观摩交流等全部环节素材。演练结束后完成素材剪辑、成片制作，输出完整演练影像，并整理成套演练资料成果，为全区酒店行业安全管理提供参考依据，供单位复盘、宣教及存档使用。

三、商务需求

（一）服务期：根据合同约定，自签订合同之日起至2026年11月。合同有效期内需完成全部服务内容，提供全部成果。
（二）服务地点：在采购人指定或经采购人认可的地点。
（三）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，包括服务成本、法定税费和企业的利润等项目所需的全部费用。由企业根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中选，报价总价作为中选单位与采购人签订的合同金额，合同期限内不再调整；

2.供应商应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；

3.供应商的报价不得超过采购人的财政预算限额；

4.供应商的报价，应是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以响应人最终提出的综合单价或总价为依据；

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，响应人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内；

6.供应商应事先充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，不得以因忽视或误解项目情况而提出任何索赔或服务期限延长的申请；

7.供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）付款方式

合同生效且供应商提供等额合法的发票后十个工作日内，采购人向供应商支付合同总额的50%。合同执行完成后，根据实际演练开展场次，在供应商提供合法足额的发票后十个工作日内，采购人根据验收结果向供应商据实结算剩余款项，最高不超过合同总额的50%。

（五）项目验收

采购人在项目服务期到期后，将按照合同约定的服务内容对供应商的服务进行逐项验收。项目验收后，双方共同签署验收报告，验收报告将作为服务费支付的重要依据。

（六）违约责任

1.供应商未在约定期限内完成项目内容并提交成果的，每延迟一日按照合同总金额千分之一的标准向采购人支付违约金，但累计违约金总额不超过合同总金额的10%。延迟超过十日或经采购人催告后仍未完成主要服务内容的，采购人有权解除合同并要求供应商返还已经支付的款项，未支付的不再支付。因供应商逾期履行给采购人造成损失超过违约金的，供应商还应就不足部分承担赔偿责任。

2.供应商交付的成果验收不合格的，经采购人要求整改，再次验收仍不合格的，采购人有权解除合同、要求供应商返还已经支付的款项并支付合同总额20%的违约金。

3.因供应商实施本项目过程中侵犯第三人合法权益或者违约导致采购人承担赔偿责任的，采购人有权向供应商追偿并有权解除合同、要求供应商返还已经支付的款项并支付合同总额20%的违约金。

4.供应商无正当理由解除合同的，应向采购人支付合同总额20%的违约金。

5.双方对违约责任未明确约定的，相关违约责任按法律法规的有关规定执行。

四、供应商响应文件组成及格式

供应商应提供以下文件，并加盖公章：

（一）营业执照及资质证明文件扫描件（或事业单位法人证书、其它具有独立承担民事责任能力的登记证明资料扫描件）

（二）法人证明及响应文件签署授权委托书

（三）供应商基本情况表

（四）法定代表人、项目负责人（如有）最近六个月的社保缴纳证明

（五）承诺函

（六）项目详细报价

（七）项目实施方案

（八）有效业绩
附件

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


