2026年对口广西马山县、上林县、隆安县
东西部劳务协作项目采购需求

一、项目基本情况
（一）项目名称：福田区2026年度对口广西马山县、上林县、隆安县劳务协作项目。
（二）预算金额：18万元。
（三）项目概况：为贯彻落实习近平总书记关于常态化做好东西部协作工作重要指示批示精神，落实省委、省政府关于东西部协作工作部署，根据《关于进一步做好东西部劳务协作工作的通知》（粤人社函〔2026〕209号）等文件要求，结合实际情况，对口广西南宁马山县、上林县、隆安县（以下简称“对口三县”）开展就业服务和结对帮扶等劳务协作项目。
二、采购需求
（一）就业服务
2026年底前，按要求在对口三县完成现场招聘、网络招聘和代招活动。
1.现场招聘。结合当地实际需求，组织福利待遇较好、用工规范的深圳企业分别与对口三县人社部门在当地开展现场招聘会。要求深圳企业现场参加不少于10家，代招不少于5家，提供招聘岗位数不少于800个。
2.网络招聘。利用“互联网+”技术，推广网络远程招聘和直播带岗等，结合对口三县现场招聘会开展网络招聘活动，招聘企业不少于10家，招聘岗位数不少于800个。
（二）结对帮扶
结合当地所需，配合区人力资源局对结对帮扶村开展消费帮扶、助学帮扶、关爱捐赠以及乡村振兴相关帮扶活动，帮扶活动总金额（或总价值）不少于5万元。
（三）活动宣传
结合“百千万工程”高质量发展，协助总结项目经验和亮点成果，并做好新闻媒体宣传报道。
三、项目服务要求
（一）服务期限：合同签订后-2026年12月20日。
（二）服务地点：广西南宁市马山县、上林县、隆安县。
（三）报价要求:
（1）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业利润。由企业根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中选，报价总价作为中选单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整；
（2）响应人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；
（3）响应人的报价不得超过预算金额；
（4）响应人的报价，应是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以响应人最终的综合单价或者总价为依据；
（5）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，响应人应毫无例外地响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。响应人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得予以支付，并视作该项目已包括在其它有价款的综合单价或合价内；
（6）响应人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；
（7）响应人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。响应人在报价时，应充分考虑报价的风险。
（四）付款方式
本项目服务费以合同条款约定的金额及付款方式为准,合同期限内不做调整。
（五）验收方式
项目服务期到期后，按照合同约定的服务内容对供应商的服务进行逐项验收。项目经验收合格并双方共同签署验收报告后，采购单位依据合同约定向供应商支付相应款项。
（六）其他
在服务合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同。而非由本合同约定的事由导致无法举办或无法如期举办，甲方需提前七天通知乙方，合同双方互不追究对方的违约责任。



                              福田区人力资源局
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